บทที่ 1

( บทนำ )

### สภาพปัจจุบันของโรงเรียน

สภาพที่ตั้ง   โรงเรียนบ้านบางเทา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓  ถนนศรีสุนทร  ตำบลเชิงทะเล  อำเภอถลาง   จังหวัดภูเก็ต  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๑๑  ไร่  ๒ งาน  ๕๗ ตารางวา  สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ต  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล ๑-๒) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่๓จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑

สภาพภูมิประเทศโรงเรียนบ้านบางเทาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ต สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา

สภาพสังคมสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีประชากรประมาณ ๗, ๕๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัดบางเทา     มัสยิด บ้านบางเทา สถานีอนามัยตำบลเชิงทะเล     ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน

#### การประกอบอาชีพ

อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง เนื่องจากชุมชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีสถานประกอบการ โรงแรม  รีสอร์ท ระดับคุณภาพ อยู่โดยรอบบริเวณโรงเรียน

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ ๘๐

##### เขตบริการ โรงเรียน เขตบริการโรงเรียน  ประกอบด้วยหมู่บ้านเล็ก ๆ ในตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง   ซึ่งมีชื่อเรียกดังนี้

๑.  หมู่ ๒บ้านเหนือ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน การเดินทางของนักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนเป็นระยะ ๐.๕ – ๑ กิโลเมตร

๒.  หมู่ ๓บ้านควนกลาง   เป็นที่ตั้งของโรงเรียน    การเดินทางของนักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนเป็นระยะ ๐.๕ – ๑ กิโลเมตร

๓. หมู่๕ บ้านโหนขี้ทราย  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของของโรงเรียน การเดินทางของนักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนเป็นระยะ ๑–๒ กิโลเมตร

ร.ร.

แผนผังปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางเทา

N

ข้อมูล

อาคารเรียน

อาคารอเนกประสงค์

โรงอาหาร

บ้านพักครู

ห้องน้ำห้องส้วม

โรงจอดรถ

สนามฟุตบอล

สนามเด็กเล่น

สระว่ายน้ำ. ประปา

ลานกีฬาอเนกประสงค์

มาตราส่วน๑ซม. ต่อ ๑๐  ม.

N

ข้อมูล

โรงเพาะชำ

อาคารเรียน

อาคาร Three in One

โรงอาหาร

บ้านพักครู

ห้องน้ำห้องส้วม

โรงจอดรถ

ลานจอดรถ

สนามเด็กเล่น

สระว่ายน้ำ . ประปา

ตู้ยาม

ลานกีฬาอเนกประสงค์

ประปา

มาตราส่วน๑ ซม. ต่อ ๑๐  ม.

แผนผังแม่บทโรงเรียนบ้านบางเทา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบางเทา เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลบางเทา ๒ เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยอาศัยศาลาวัดบางเทา  มีครูชื่อ ครูปัด คนต่อมา ได้แก่ ครูฮก  ครูรักษ์  อภิชาต  และครูแดง  สุนทรทิพย์  ต่อมาครูคราด  สกุลทัพ  เป็นครูใหญ่ ยังคงใช้ศาลาวัดให้นักเรียนนั่งเรียนกับพื้น

พ.ศ. ๒๔๗๔ พระครูใบฎีกาพลับอินทสุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดเชิงทะเลได้สร้างศาลาการเปรียญ มีโต๊ะและเก้าอี้จำนวน ๓๐ ชุด และทางวัดเชิงทะเลได้ติดต่อกับรองอำมาตย์ตรี ฤกษ์ถลางกรรมการอำเภอให้ไปเปิดสอนที่ศาลาการเปรียญวัดเชิงทะเลโดยท่านเป็นผู้อุปการะ

พ.ศ. ๒๔๗๙ รับฝากเด็กเข้าเรียนที่ศาลาโรงธรรมวัดบางเทา (อนามัยเกษม)  เป็นการชั่วคราวโดยมีพระธรรมธร  (ฉุ้ย)  พรหมโณ เจ้าอาวาสวัดบางเทาให้ความช่วยเหลือ โดยมีนักเรียนจำนวน๘๒คน  ครู จำนวน ๒คน  คือ  นายลับ  พรหมแดน  ปฏิบัติหน้าที่แทนครูใหญ่  และนายจันทร์  สืบสิน

(ครูน้อย) โดยทำการสอนจริงเมื่อวันที่ ๑๖เดือน แปด ๒๔๗๙ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๔.๓๐น. โดยแยกสอนนักเรียนชายหญิงและได้ย้ายนักเรียนไปเรียนใต้กุฏิหลังใหม่ ที่ศาลาเดิมได้รื้อเพื่อก่อสร้างใหม่

พ.ศ. ๒๔๘๐ ทำพิธีเปิดศาลาหลังใหม่ มีข้าหลวงมาเป็นประธานเปิดโรงเรียนให้โอวาทแก่ครู  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร และมีการทำพิธีทางศาสนา จำนวนนักเรียนในระยะนี้เพิ่มมากขึ้นขยายชั้นเรียนเป็น ป.๑ มีการบรรจุครูเพิ่ม คือ นายฉู  กันภัย และนางสาวยินดี  อภิชาต

พ.ศ. ๒๔๘๕ นายลับ  พรหมแดนครูใหญ่ย้ายไปโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี  มีนายวิศิษฐ์  วิมลรัตน์ (คราด  สกุลทรัพย์)  ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน

พ.ศ. ๒๔๘๗ นายเงื่อม  เครือแก้ว มาเป็นครูใหญ่แทนนายวิศิษฐ์  วิมลรัตน์ ต่อมาสภาพชุมชนขยายเติบโตขึ้น  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมากทำให้ที่เรียนเดิมศาลาการเปรียญของวัดคับแคบ

พ.ศ. ๒๕๐๑ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จากกรมสามัญศึกษา ให้สร้างโรงเรียนแบบ ป ๑ก จำนวน ๖ห้องเรียน

พ.ศ. ๒๕๐๒ ย้ายนักเรียนมาเรียนอาคารหลังใหม่  เมื่อวันที่  ๑๓มกราคม ๒๕๐๒เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดอนามัยเกษมเป็นโรงเรียนบ้านบางเทา

พ.ศ. ๒๕๑๑ โรงเรียนได้ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก ๔ปี เป็น  ๗ปี  โดยใช้หลักสูตรประถมศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓

พ.ศ. ๒๕๑๒ นายสมมาตร  ระงับพาล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายเงื่อม  เครือแก้ว  ซึ่งปลดเกษียณ

พ.ศ. ๒๕๒๖ นายบุญเลิศ  จิตธรรมาภิรมย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายสมมาตร  ระงับพาล มีบุคลากรครู ๖๓คน จำนวนนักเรียน ๗๔๕คน

พ.ศ. ๒๕๓๐ นายมานพ  ยกเชื้อ ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายบุญเลิศ  จิตธรรมาภิรมย์ ซึ่งไปราชการโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี

พ.ศ. ๒๕๓๔ ทางสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตได้อนุญาตให้โรงเรียนประกาศรับนักเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้น ม.๑ – ม. ๓และ ก.ค. ได้อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งสายบริหารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๙ นายธงชัย  ณ ถลางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทาแทนนายมานพยกเชื้อ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลสวัสดี

พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์  ให้เป็นปัจจุบัน และยังได้รับเงินสนับสนุนจากสนามกอล์ฟบันยันทรี จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ทำน้ำเย็น และเครื่องปรับอากาศใช้ในห้องปฏิบัติการทางภาษา  เครื่องปริ้นซ์เตอร์ และยังได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จัดสร้างถนนภายในโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๔๒ กองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง The Beach โดยการประสานงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้มอบเงินช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๔๓ ดำเนินการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์จากงบอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล  และได้รับงบประมาณจาก กกท. จัดทำสนามฟุตบอล ๗คน

พ.ศ. ๒๕๔๔ นายชาญณรงค์  หนูคง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา และเปลี่ยนจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๑ นายไพศาล  นาขวัญ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๒ คนคือ  นายสมโชค  ตันประเสริฐ  และนายมนตรี  อารีราษฎร์

พ.ศ.๒๕๕๕ นายภูวัชร  กิ่งทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๒ คนคือ  นายมนตรี อารีราษฎร์ และนายชรินทร์ ชังอินทร์

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางเทา เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ - ๒ ) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑ - ๓)   มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๘๕๐ คน

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง	โรงเรียนบ้านบางเทา เลขที่  ๑๐๓  หมู่ที่ ๓ตำบลเชิงทะเล  อำเภอถลาง

จังหวัดภูเก็ตรหัสไปรษณีย์   ๘๓๑๑๐

โทรศัพท์ / โทรสาร  ๐๗๖๓๒๔๑๓๔

E-mail   Bangtao @ hotmail.com

Website   http: school.obec.go.th/banbangtao/

2. ภารกิจและปริมาณงานในปัจจุบัน

2.1. ภารกิจของโรงเรียน  ดังนี้  คือ

โรงเรียนบ้านบางเทาดำเนินการตามภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ป. 1-ม. 3 ) และปฐมวัย ( อนุบาล 1-2 ) โดยยึดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วย “แนวการจัดการศึกษา” มาตรา 22, 23,24, 28,29 และ 30 หมวด 6 มาตรา 48 ,50 และหมวด 7 มาตร 57  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้

- จัดการศึกษาโดยยึดหลักที่ว่าทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด

- จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

- จัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม  ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ปัญหา

2.2. ปริมาณงานในปัจจุบัน

2.2.1. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 1 คน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน    -   คน

2. ครูประจำการจำนวน       31       คน

3. ข้าราชการพลเรือน  จำนวน   -   คน

4. ครูอัตราจ้าง / ครูพี่เลี้ยง  จำนวน 13

5. พนักงานราชการ      -   คน

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 คน

7. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 2 คน

8. วิทยากรสอนภาษาต่างประเทศ  จำนวน     -     คน

9. วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม  จำนวน 2 คน

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 50  คน

2.2.2. ด้านนักเรียน  จำนวนนักเรียนตามสถิตินักเรียน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ดังนี้

1. ระดับก่อนประถมศึกษา ชาย จำนวน  66   คน  หญิง  จำนวน    57  คน  รวมจำนวน   123     คน

2. ระดับประถมศึกษา ( ป. 1-6) ชาย จำนวน 319 คน หญิงจำนวน  250  คน รวมจำนวน  569  คน

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) ชาย จำนวน 82 คน หญิง จำนวน 84 คน รวมจำนวน166 คน

รวมทั้งสิ้น  จำนวน 858 คน   แยกเป็น  ชาย   467 คน  หญิง 391  คน

2.2.3. ด้านการเงินและงบประมาณ

ด้านการเงินและงบประมาณ

เงินงบประมาณปี   2558

| รายการ | ยอดยกมาปี 57 ณ.วันที่ 1 ต.ค.58 | ประมาณการงบประมาณปี 58(ข้อมูลนักเรียน10 มิ.ย.57) | รวมเงินงบประมาณปี 58 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ( อบต.) |  |  |  |
| 2.เงินจัดจ้างวิทยากรชาวต่างประเทศ(งบอุดหนุน อบต. ) |  |  |  |
| 3.โครงการกีฬาและกรีฑาจังหวัด(เงินอุดหนุน อบต.) |  |  |  |
| 4. .โครงการเดินทางไกลลูกเสือ(เงินอุดหนุน อบต.) |  |  |  |
| 5.โครงการกีฬาสี(เงินอุดหนุน อบต.) |  |  |  |
| 6.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |
| 7.โครงการพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต |  |  |  |
| 8.เงินรายได้สถานศึกษา | 441,195.42 | 240,000 | 681,195.42 |
| 9.เงินอุดหนุน อบจ.อนุบาล | 1,195,507.78 | 655850 | 1,851,357.78 |
| 10.เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน | 331,975.78 | - | 331,975.78 |
| 11.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน อบต.เชิงทะเล | 1,172,546.36 | - | 1,172,546.36 |
| 12.เงิน คชจ.นักเรียนเรียนฟรี 15 ปี | 1,963,697.76 | 275,165.00 | 2,238,862.76 |
| 13.เงินบริจาคค่าไฟฟ้า | 149.50 | - | 149.50 |
| 14.เงินโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ | 325 | - | 325 |
| 15.เงินโครงการโรงเรียนในฝัน | 684 | - | 684 |
| 16.เงินโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก | 3,235.95 | - | 3,235.95 |
| 17.เงินวินัยจราจร | 3,000 | - | 3,000 |
| 18.เงินโครงการเด็กพิเศษ |  | 2,446 | 2,446 |
| รวมเงินงบประมาณปี 58 (ประมาณการ ) |  |  | 8,134,956.62 |

2.2.4.  ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้  ดังนี้

2.2.4.1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ   ประกอบด้วย

-อาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 8 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน จำนวน  3  ห้อง  ใช้เป็นห้องพิเศษ 5 ห้อง ทั้งนี้มีสภาพชำรุดสามารถใช้การได้

-อาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 14 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียน จำนวน 14 				ห้อง ทั้งนี้มีสภาพชำรุดบางส่วนสามารถใช้การได้

-อาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 16 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียน จำนวน 6 ห้อง 			ใช้เป็นห้องพิเศษจำนวน 10 ห้อง

-อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 จำนวน 18 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียน จำนวน 			11 ห้อง ใช้เป็นห้องพิเศษ จำนวน 7 ห้อง

-บ้านพักครูจำนวน 4 หลัง มีสภาพชำรุดสามารถใช้การได้จำนวน 3   หลัง

-อาคารเอนกประสงค์ 205/26  จำนวน 1 หลัง  มีสภาพชำรุดบางส่วน				สามารถใช้การได้

-ห้องส้วม  จำนวน 5 หลัง 18   ที่นั่ง มีสภาพชำรุด 2  ที่  ใช้การได้

จำนวน16  ที่นั่ง

-โรงอาหาร  แบบ อบต.เชิงทะเล  จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น มีสภาพใช้การได้

- ที่ดื่มน้ำนักเรียน  3  จุด

2.สนามกีฬา	ประกอบด้วย

-สนามฟุตบอลหญ้าเทียม		จำนวน	1 สนาม

-สนามบาสเก็ตบอล		จำนวน  2  สนาม

-สนามวอลเลย์บอล		จำนวน  1 สนาม

-สระว่ายน้ำ			จำนวน 1 สระ

3.ห้องปฏิบัติการและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน  ประกอบด้วย

-ห้องพลศึกษา	จำนวน  2  ห้อง

- ห้องสำนักงาน จำนวน 1 ห้อง  ประกอบด้วย 4  กลุ่มงาน คือ

* กลุ่มงานการเงิน/พัสดุ

* กลุ่มงานบริหารทั่วไป

* กลุ่มบริหารงานวิชาการ

* กลุ่มบริหารงานบุคคล

* ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน

* ห้องรองผู้อำนวยการ

-ห้องสหกรณ์      จำนวน  1 ห้อง 	*

-ห้องวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 ห้อง

-ห้องสมุด  จำนวน 1  ห้อง *

-ห้องนาฏศิลป์  จำนวน 1 ห้อง

-ห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน  2 ห้อง

- ห้องตัดเย็บ  จำนวน 1 ห้อง

-ห้องดนตรี  จำนวน 2  ห้อง  								-ห้องแนะแนว  จำนวน  1  ห้อง *

-ห้องประชุม  จำนวน  1  ห้อง*

-ห้องสื่อฯ  จำนวน  1  ห้อง*

-ห้องพยาบาล  จำนวน  1  ห้อง*

-ห้องศูนย์อิริค  จำนวน  1  ห้อง

4.สาธารณูปโภค  ประกอบด้วย

-ถังเก็บน้ำประปา ขนาด 3 ลบ.ม. กรมอนามัย มีสภาพใช้งานได้

-บ่อน้ำตื้น ขนาด 1.50 ม. ลึก   9   เมตร จำนวน   1 บ่อ และขนาด 1 ม. ลึก

8 เมตร ขนาด 1 บ่อ มีสภาพใช้งานได้

-ถนนคอนกรีต ขนาด 4 ม. ยาว 250 ม.

-รั้วคอนกรีต ขนาดสูง 2 ม. ยาว 443.70 ม.

5.สื่อและอุปกรณ์ที่สำคัญ  ประกอบด้วย

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 57 เครื่อง

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสนับสนุนการสอน จำนวน 13 เครื่อง

- จักรเย็บผ้า  จำนวน 13 เครื่อง มีสภาพชำรุด/ซ่อมแซมและใช้การได้					- เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1  เครื่อง มีสภาพใช้งานได้

- วงโยธวาทิตชุดเล็ก จำนวน 1  วง

- เครื่องเล่นดนตรีสากล  จำนวน  1  วง

- ชุดออกกำลังกายฟิตเน็ต  จำนวน 6  ชุด

- เครื่องรับส่งสัญญาณดาวเทียม 2 ชุด มีสภาพชำรุด  1 ชุด

2.ผลงานที่ประกันความสำเร็จปีการศึกษา 2557   ดังนี้

2.1ด้านคุณภาพผู้เรียน

-ระดับปฐมวัย    จากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยภาพรวมปรากฏว่า  เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.3)จากการประเมินคุณภาพภายในโดยภาพรวม ปรากฏว่า ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

2.2.ด้านการเรียนการสอน

-ระดับปฐมวัย

จากการประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวม ปรากฏว่า การจัดการเรียนรู้ทุกมาตรฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก

-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1-ม.3)

จากการประเมินคุณภาพภายใน ปรากฏว่ามาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

2.3.ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

-ระดับปฐมวัย

จากการประเมินคุณภาพภายในโดยภาพรวม ปรากฏว่า การบริหารและการจัดการศึกษา  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก

-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1-ม.3)

จากการประเมินคุณภาพภายในโดยภาพรวม  ปรากฏว่า การบริหารและการจัดการศึกษา  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

2.4.ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

-จากการประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวม ปรากฏว่า ทั้งระดับปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก

บทที่ 2

(ทิศทางของสถานศึกษา)

- จุดมุ่งหมายหรือปรัชญาการศึกษา คือ “ พัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม เลิศล้ำสุนทรียภาพ ”

- วิสัยทัศน์ ( Vision )  ปีการศึกษา 2558

“โรงเรียนบ้านบางเทา จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคตามมาตรฐานการศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพทางศิลปะ  ห่างไกลยาเสพติด  นิยมความเป็นไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงภายในปี   2560”

คำขวัญโรงเรียน  “วิชาการเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม  นำพาสิ่งแวดล้อม  พร้อมบริการสังคม ”

คติพจน์ของโรงเรียน “คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม ”

อัตลักษณ์โรงเรียน  “ ร่าเริง  แจ่มใส ”

เอกลักษณ์  “ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ ”

สัญลักษณ์โรงเรียน

| ตัวอักษร "บ.ท.." บรรจุในวงกลมรัศมี 8 แฉก มีแพรป้ายชื่อโรงเรียนบ้านบางเทา มีความหมายดังนี้ |  |
| --- | --- |
| บ. | หมายถึง ผู้ซึ่งบริสุทธิ์ (นักเรียน) |
| ท. | หมายถึง การทำความดี |
| วงกลม | หมายถึง กรอบแห่งคุณธรรม มีวินัย ค่านิยมที่ดี และความสามัคคี |
| รัศมี 8 แฉก | หมายถึง มรรค8หนทางแห่งการปฏิบัติชอบของบัณฑิต |

สีประจำโรงเรียน

| เทา | แดง |
| --- | --- |

เทา หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา
แดง หมายถึง พลัง 
เทา-แดง หมายถึง พลังของความคิด หรือพลังแห่งปัญญา

- พันธกิจ ( Mission )

โรงเรียนบ้านบางเทา โดยคณะครูและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดพันธกิจสำหรับการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

  - พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  ประกอบด้วย

    - จัดการศึกษาโดยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

    - ผู้บริหารสร้างภาวะผู้นำและเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ

    - ส่งเสริมให้มีกาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

    - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

    - จัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาคามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

  - พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้

    - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

    - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะเบื้องต้นและมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

    - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

    - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

    - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

    - จัดกิจกรรการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาทางสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

  - พัฒนาครูและยุคลากรทางการศึกษา

    - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามที่รับผิดชอบ

    - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีวุฒิและวิทยฐานะสูงขึ้น

    - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารับการตรวจสุขภาพประจำปีและสวัสดิการอื่น ๆ

  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    - พัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพื่อการเรียนรู้

    - ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการใช้ ICT สำหรับการปฏิบัติงาน

    - พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  - พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

    - พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ทางการศึกษา

    - ดำเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

- เป้าประสงค์ ปีการศึกษา 2558

ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านบางเทาโดยคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดเป้าประสงค์ในปีการศึกษา 2558 โดยสอดคล้องกับพันธกิจ ดังนี้

  - พันธกิจที่ 1พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย

  - สร้างความสัมพันธ์และคามร่วมมือกับชุมชน

เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีระบบกลไกในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ตัวชี้วัด 1.สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

1.2. ผู้บริหารสร้างภาวะผู้นำและเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ : ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด  1. มีความคิดริเริ่ม มิสัยทัศน์และเป็นผู้นำทางวิชาการ

2. มีความสามารถในการบริหารวิชาการและการจัดการ

3. มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

1.3.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัด 1. มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

2. มีกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ

3.ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ ความสามารถของผู้เรียน

4. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

5. มีการจัดระบบบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน

6. มีระบบการนิเทศ การพัฒนา และนำผลไปปรับปรุงการสอนสม่ำเสมอ

7. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน

1.4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

ตัวชี้วัด 1.มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ และ   ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

3.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

4. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมในทางที่ดีงาม

5.จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ นันทนาการ

6. จัดกิจกรรมสืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

1.5. จัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

เป้าประสงค์:สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัด 1. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม

2. มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

3. มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

5. มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

4.2. พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย

2.1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

2.1.1. ระดับปฐมวัย ( ก่อนประถมศึกษา )

เป้าประสงค์ : เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด	1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน

2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีความกตัญญูกตเวที

4. มีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

5. ประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

6. มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

2.1.2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปะถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3)

2.2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะเบื้องต้นและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามหลักสูตร

2.2.1. ระดับปฐมวัย ( ก่อนประถมศึกษา )

เป้าประสงค์ : เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น

ตัวชี้วัด 1. มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ – เล็ก

2. มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

3. มีทักษะในการสื่อสาร

4. มีทักษะในการสังเกต สำรวจ จำแนก และเปรียบเทียบ

5. มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ ( พื้นที่ ระยะ )

6. มีทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก เวลา การกะประมาณ

7. เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ

2.2.2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมปีที่ 3 )

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามหลักสูตร

ตัวชี้วัด 1. มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

2. มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

3. สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ

4.สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2.3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน รักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

2.3.1. ระดับปฐมวัย ( ก่อนประถมศึกษา )

เป้าประสงค์ : เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง

ตัวชี้วัด 1. รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้

2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

2.3.2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมปีที่ 3 )

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด 1. มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟังและรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล

2. สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

3. มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้  สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน

2.4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาน มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

ตัวชี้วัด 1.สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวม

2. สามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจได้

3. ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีสติ

4. มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ

2.5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ตัวชี้วัด 1. มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ

2. เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทำงาน

3. ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ

2.6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา

2.6.1. ระดับปฐมวัย ( ก่อนประถมศึกษา )

เป้าประสงค์ : เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรี นาฏศิลป์และการเคลื่อนไหว

ตัวชี้วัด 1 . รักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้

2. มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี

3. มีความสนใจ และร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหว

2.6.2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3 )

เป้าประสงค์:ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา

ตัวชี้วัด 1 . ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผงานด้านศิลปะ

2. ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์

3. ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬานันทนาการ

4.3. พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานตามที่รับผิดชอบ

3.1.1. ระดับปฐมวัย ( ก่อนประถมศึกษา )

เป้าประสงค์ : ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัด   1. มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา

2. มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล

3. มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

4.มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้

5.มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัย

6.มีการนำผลการประเมินประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ

7.มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและนำผลไปใช้พัฒนาเด็ก

3.1.2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมปีที่ 3 )

เป้าประสงค์ : ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัด 1. มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนละเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน

6. มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

7.มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

3.2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิและวิทยฐานะสูงขึ้น

เป้าประสงค์ : ครูและบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้รับเลื่อนวิทยฐานะและตำแหน่งที่สูง

ตัวชี้วัด 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอรับการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะและตำแหน่งให้สูงขึ้นได้เลื่อนวิทยฐานะและตำแหน่งทุกคน

2.   ครูมีการพัฒนาตนเองและมีวุฒิสูงขึ้น

3.3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

เป้าประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

ตัวชี้วัด 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4.4. พันธกิจที่ 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.1. พัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้

เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีระบบเครือข่าย ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัด 1. มีการเชื่อมระบบเครือข่าย Ed Net

2. มีการพัฒนาระบบอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเพื่อการใช้งาน

3. มีการจัดหาและสร้างสื่อมัลติมิเดียเพื่อการจัดการเรียนรู้

4.2.พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรและสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการใช้ ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ : ครู บุคลากรและสถานศึกษามีศักยภาพในการใช้ ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด1.พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ทางไกลแบบสื่อสารสองทางที่ทันสมัยและ มีการนำเสนอข้อมูล ICT รายวัน

2. รวบรวมและพัฒนาสื่อประเภทดิจิตอลพร้อมจัดระบบศูนย์การเรียนรู้ E-learmimg,  E-book , E-library

3. ส่งเสริมให้มีซอฟต์แวร์ ( ที่มีลิขสิทธิ์ )เพื่อพัฒนาระบบ ICT

4. อบรมการใช้ ซอฟแวร์

5. อบรมการดูแลระบบเครือข่ายและซ่อมบำรุง

6.ประสานหน่วยงาน/สร้างเครือข่ายในการดูแลบำรุงรักษาและระบบเครือข่ายและฮาร์ดแวร์

4.3. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด  1 . จัดระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ( MIS )

2. พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.5. พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมป์และทรัพยากรทางการศึกษา

5.1. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมป์ทางการศึกษา

เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมป์ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

2. เข้าประชุม/สัมมนาร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน

3.เข้าประชุมปฏิบัติการร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน

5.2. ดำเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ตัวชี้วัด 1. ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในโรงเรียน

2. ผลิตสื่อและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

3.กำกับติดตามประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคุณภาพการบริหารงบประมาณ

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการบุคลากรให้เพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความสำเร็จ  ปีการศึกษา  2558

| ผลผลิตหลัก | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมายผลผลิตหลัก | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| --- | --- | --- | --- |
| จัดบริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา | -มีนักเรียนที่ได้รับการบริการการศึกษา จำนวน 123 คน | มีนักเรียนที่ได้รับการบริการการศึกษา จำนวน123 คน | ปริมาณ จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาที่ได้รับการบริการการศึกษา ปี การศึกษา 2558 |
|  | -มีนักเรียนร้อยละ 100 ที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้น ป. 1 | -มีนักเรียนร้อยละ 100 ที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้น ป. 1 | คุณภาพ ร้อยละของนักเรียนก่อนประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้น ป. 1 |
|  | -มีนักเรียนที่จบภายใน 2 ปี ร้อยละร้อย | -มีนักเรียนที่จบภายใน 2 ปี ร้อยละร้อย | เวลา ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นปฐมวัยภายใน 2 ปี |
|  |  |  | ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อนักเรียน1 คน |
| จัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษา | -มีนักเรียนที่ได้รับการบริการการศึกษา จำนวน 569 คน | มีนักเรียนที่ได้รับการบริการการศึกษา จำนวน 569 คน | ปริมาณ จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาที่ได้รับการบริการการศึกษาปี การศึกษา 2558 |
|  | -มีนักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ ดี | -มีนักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ ดี | คุณภาพ ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ ดี ปีการศึกษา 2558 |

| ผลผลิตหลัก | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมายผลผลิตหลัก | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -นักเรียนที่จบชั้น ป. 6ภายใน 6 ปี ร้อยละ 100 | -นักเรียนที่จบชั้น ป. 6ภายใน 6 ปี ร้อยละ 100 | เวลา นักเรียนที่จบชั้น ป. 6ภายใน 6 ปี |
|  |  |  | ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อนักเรียน คน |
| จัดบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | -มีนักเรียนที่ได้รับการบริการการศึกษาจำนวน 166 คน | -มีนักเรียนที่ได้รับการบริการการศึกษาจำนวน 166 คน | ปริมาณ จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)ที่ได้รับการบริการการศึกษา ปี 2558 |
|  | -นักเรียนร้อยละ 80 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดี | -นักเรียนร้อยละ 80 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดี | คุณภาพ ร้อยละของนักเรียน ม. ต้น ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดี ปีการศึกษา 2558 |
|  | -นักเรียน ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)ภายใน 3 ปี ร้อยละร้อย | -นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภายใน 3 ปี ร้อยละ 100 | เวลา ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภายใน 3 ปี |
|  |  |  | ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อนักเรียน 1 คน |

- ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความสำเร็จ ปีการศึกษา  2559

| ผลผลิตหลัก | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมายผลผลิตหลัก | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| --- | --- | --- | --- |
| จัดบริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา | -มีนักเรียนที่ได้รับการบริการการศึกษาจำนวน 123 คน | -มีนักเรียนที่ได้รับการบริการการศึกษาจำนวน 123 คน | ปริมาณ จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาที่ได้รับการบริการการศึกษาปี 2558 |
|  | -มีนักเรียนร้อยละ 100 ที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้น ป. 1 | -นักเรียนร้อยละ 100 มีความพร้อมเข้าเรียนชั้น ป. 1 | -คุณภาพ ร้อยละของนักเรียนก่อนประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้น ป. 1 |
|  | -มีนักเรียนที่จบภายใน 2 ปี ร้อยละ 100 | -มีนักเรียนที่จบภายใน 2 ปี ร้อยละ 100 | เวลา ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นปฐมวัยภายใน 2 ปี |
|  |  |  | ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อนักเรียน 1 คน |
| จัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษา | มีนักเรียนที่ได้รับบริการการศึกษา จำนวน 569 คน | มีนักเรียนที่ได้รับบริการการศึกษา จำนวน 569 คน | ปริมาณ จำนวนนักเรียนประถมศึกษาที่ได้รับการบริการการศึกษาปี 2558 |
|  | -มีนักเรียนร้อยละ 70 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดี | -มีนักเรียนร้อยละ 70 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดร | -คุณภาพ ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดี ปีการศึกษา 2558 |
|  | -มีนักเรียนที่จบชั้น ป. 6 ภายใน 6 ปี ร้อยละ 100 | -มีนักเรียนที่จบชั้น ป. 6 ภายใน 6 ปี ร้อยละ 100 | เวลา ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นป.6 ภายใน 6 ปี |
|  |  |  | ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อนักเรียน 1 คน |

| ผลิตหลัก ผลผลิตหลัก | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมายผลผลิตหลัก | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| --- | --- | --- | --- |
| จัดบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 ) | -มีนักเรียนที่ได้รับการบริการการศึกษาจำนวน 166 คน | -มีนักเรียนที่ได้รับการบริการการศึกษาจำนวน 166 คน | ปริมาณ จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการบริการการศึกษาปี 2558 |
|  | -มีนักเรียนร้อยละ 70 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ ดี | -นักเรียนร้อยละ 70 ที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับ ดี | -คุณภาพ ร้อยละของนักเรียนม. ต้นที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับ ดี ปีการศึกษา 2558 |
|  | -มีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1—3) ภายใน 3 ปี ร้อยละ100 | -นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1—3) ภายใน 3 ปี ร้อยละ100 | เวลา ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1—3) ภายใน 3 ปี |
|  |  |  | ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อนักเรียน 1 คน |

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะเวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.1 แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร ฯ กิจกรรม - พัฒนาหลักสูตร - นำหลักสูตรไปใช้ - ประกันผลการใช้หลักสูตร - กำหนดรายวิชา กิจกรรมเลือก - ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาความสามารถ - ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ - พัฒนาสื่อและนวัตกรรม | ข้อ 1,3,4 |  | มฐ. 14 |  | 24,000 |  |  |  |  | ครูมณฑิรา |

บทที่ 3

ภาพรวมการดำเนินงาน  โครงการ  /  กิจกรรม  โรงเรียนบ้านบางเทา

กลยุทธ์ที่1  สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีระบบการบริหาร จัดการโรงเรียนที่ดี  คล่องตัว มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะเวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.1.2 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน กิจกรรม - ปรับปรุงสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน ปรับปรุง - สวนหย่อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ - ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน - ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ำประปาในโรงเรียน - ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน - ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ครู - การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานกิจกรรม 5 ส | ข้อ 5 |  | มฐ. 16 |  | 200,000 |  |  |  |  | ครูเอกลักษณ์ |
| 3.1.3 โครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี กิจกรรม พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ - พัฒนากาภาพภายนอกและภายในห้องสมุด - กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน | ข้อ 1 |  | มฐ. 4,6,16 |  | 90,000 |  |  |  |  | ครูพัชรี |
| 3.1.4 โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา กิจกรรม - ค่าครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เช่นชุดเครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และค่าซ่อมแซม | ข้อ 1, 4 |  | มฐ. 16 |  | 56,000 |  |  |  |  | ครูอนวัชร |

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะเวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.1.5 โครงการสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรม - จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์สาระสังคมศึกษา | 1 |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  | ครูวิรุจน์ |
| 3.1.6 โครงการระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา กิจกรรม - สัมมนาเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติงานงานประจำปีงบประมาณ - สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ | 1,5 |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  | ครูวิภาวดี ครูสุภารัตน์ ครูพัชรี |
| 3.1.7โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ กิจกรรม - จัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุ ในการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ | ข้อ5 |  | มฐ.4,6,9,10 |  | 92,000 |  |  |  |  | ครูจรัสศรี |
| 3.1.8 โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล กิจกรรม - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานวัดผลประเมินผล - จัดซื้อโปรแกรมงานวัดผล |  |  |  |  | 11,936 |  |  |  |  | ครูจรัสศรี |

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะเวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.1.9พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม - การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องอาเซียน | ข้อ5 |  | มฐ.4,6,9,10 |  | 6,000 |  |  |  |  | ครูจุฑามาศ |
| 3.1.10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา กิจกรรม - สื่อ อุปกรณ์ในการพัฒนานักเรียน | ข้อที่ 1 ( | ตัวชี้วัดที่ 4.1 – 4.5) |  |  | 8,000 |  |  |  |  | ครูพรพิมล |
| 3.1.11 โครงการพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย กิจกรรม - สื่อ อุปกรณ์ในการพัฒนาและการจัดกิจกรรมนักเรียน | ข้อที่ 1 |  |  |  | 3,800 |  |  |  |  | ครูจันทนา |
| 3.1.12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ กิจกรรม - สื่อ อุปกรณ์ในการพัฒนาและการจัดกิจกรรมนักเรียน | ข้อที่1 , 2 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | ครูจินตนา |
| 3.1.13 โครงการพัฒนาระบบการเงิน และบัญชี กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการบุคลากรโรงเรียนบ้านบางเทา (ครูประจำการ ครูอัตราจ้างทุกงบประมาณ พนักงานโรงเรียน) - ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - การเบิกเงินสวัสดิการ เงินประมาณ - - แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | ข้อที่ 4 |  |  |  | 9,6000 |  |  |  |  | ครูวิรุจน์ |

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะเวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวน การเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม - จัดทำคู่มือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ | ข้อ 1,3 |  | มฐ. 5 |  | 40,000 |  |  |  |  | ครูวิภาวดี |
| 3.2.2 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและ นันทนาการ กิจกรรม - กีฬาสี ( กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ) - กีฬาจังหวัด | ข้อ 3,2 |  | มฐ. 5,8 |  | 102,640 |  |  |  |  | ครูดนุโชติ |
| 3.2.3 โครงการเดินทางไกลและพักแรมคืนลูกเสือ กิจกรรม - เข้าค่ายพักแรมคืน | ข้อ 1,2,3 |  | มฐ.1,5,15 |  | 110,000 |  |  |  |  | ครูธีรพร |

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิต

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะเวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.2.4 โครงการพัฒนาห้องเรียนการสอนอนุบาล กิจกรรม - จัดซื้อและผลิตสื่อฯ | ข้อ 1,3, |  | มฐ. 1,3 |  | 24,000 |  |  |  |  | ครูจันทนา |
| 3.2.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรม - กิจกรรมชุมนุม - กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ - กิจกรรม Open House - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนเก่งศรีบางเทา | ข้อ1,3,5 |  | มฐ. 5, 8, 15, 17 |  | 67,125 |  |  |  |  | ครูวิภาวดี |
| 3.2.6 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม - วิเคราะห์สภาพพื้นฐานโรงเรียน - กิจกรรมเยี่ยมบ้าน - กิจกรรมสร้างศักยภาพครูสู่ระบบดูแล - การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฯลฯ | ข้อ 2,3,4,5 |  | มฐ. 8,15,16 |  | 12,000 |  |  |  |  | ครูสุภารัตน์ |

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะ เวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.2.7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ กิจกรรม - กิจกรรมวันสำคัญ - กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ | ข้อ 2,3,5 |  | มฐ.1,6 |  | 12,480 |  |  |  |  | ครูอนวัช |
| 3.2.8 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจรรม - กิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนักเรียน - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี - ตรวจสุขภาพฟันและบริการทันตกรรม - การบริการอาหารกลางวัน - การบริการอาหารเสริมนม - กิจกรรมอบรมผู้นำสุขภาพในโรงเรียน - กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน - กิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ - กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับโรคติดต่อตามฤดูกาล - กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากร - การแข่งขันกีฬา | ข้อ 2,3,5 |  | มฐ. 7,16 |  | 16,000 |  |  |  |  | ครูจิราณี |

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะ เวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| - สร้างความปลอดภัยผู้เรียนในโรงเรียน - การดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม - กิจกรรมสภานักเรียน - กิจกรรมหน้าเสาธง - กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง - กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียน - กิจกรรมกลุ่มสีประชาธิปไตย - กิจกรรมอบรมลูกเสื้อจราจร - กิจกรรมสภานักเรียนสัญจร | ข้อ 2,3,5 |  | มฐ. 15 |  | 21,600 |  |  |  |  | ครูอดิศร |
| 3.2.10 โครงการลดพลังงานกับเชพรอน กิจกรรม - กิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด - กิจกรรมการคัดแยกขยะ - กิจกรรมประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน | ข้อ 2,3,5 |  | มฐ. 2 |  | 11,560 |  |  |  |  | ครูจรัสศรี ครูเบญจกาญจน์ |
| 3.2.11 โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ กิจกรรม - สำรวจนักเรียน - สร้างสื่อและเครื่องมือในการพัฒนา | ข้อ 1,3,5 |  | มฐ. 5 |  | 8,000 |  |  |  |  | ครูเกศินี |

28

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะ เวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| - ประชุมสร้างความเข้าใจผู้ปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12โครงการการเรียนรู้แบบโครงงานวิจัยชั้นเรียนและนักเรียนเรียนร่วม กิจกรรม - การจัดทำแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน - ครูทำวิจัยชั้นเรียน | ข้อ 1,3,4 |  | มฐ.4,6,9,10 |  | 5,000 |  |  |  |  | ครูวันดี |
| 3.2.13โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี กิจกรรม - ค่าครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง | ข้อ 2,3,5 |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  | ครูอนวัชร |
| 3.2.14โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต กิจกรรม -ค่ายวงโยธวาทิตครั้งที่ 1 - ค่ายวงโยธวาทิตครั้งที่ 2 | ข้อ 2,3,5 |  |  |  | 96,000 |  |  |  |  | ครูมนตรี |

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะเวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.2.15โครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา กิจกรรม - อุปกรณ์ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา - การแสดงเพื่อชุมชน | ข้อ 2,3,5 |  | มฐ.4,6,9,10 |  | 40,000 |  |  |  |  | ครูสุภารัตน์ |
| 3.2.16 โครงการ To Be Number One กิจกรรม - ผู้นำสุขภาพ - คลายสมองประลองปัญญา | ข้อ 2,3 |  |  |  | 4,800 |  |  |  |  | ครูอดิศร ครูขวัญทิพย์ |
| 3.2.20 โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรม - การแข่งขันทักษะวิชาการในกลุ่มสาระต่าง ๆ - กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด | ข้อ 1,2,5 |  |  |  | 190,000 |  |  |  |  | ครูวิภาวดี |

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะ เวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.2.22โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม - การปลูกพืชผักสมุนไพร - การปลูกพืชผักสวนครัว - การปลูกพืชไร้ดิน | ข้อ 1,2,3,5 |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  | ครูเอกลักษณ์ |
| 3.2.23 โครงการสหกรณ์โรงเรียนครบวงจร กิจกรรม - สหกรณ์ร้านค้า - กิจกรรมออมสินออมทรัพย์ - กิจกรรมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน | ข้อ 2,3,5 |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  | ครูสมศรี |

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะ เวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.2.25โครงการหนูน้อยนักออม กิจกรรม - กิจกรรมออมทรัพย์ | ข้อ 2 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | ครูรูสหน๊ะ |
| 3.2.26 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม กิจกรรม - กิจกรรมรักโรงเรียน - กิจกรรมบันทึกความดี - กิจกรรมวันไหว้ครู - กิจกรรมนิทานสอนใจ - กิจกรรมวันแม่ - กิจกรรมมารยาทไทย - กิจกรรมกลางแจ้ง - กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้ศาสนา | ข้อที่ 1) | (ตัวชี้วัดที่ 3.1 - 3.4 |  |  | 1840 |  |  |  |  | ครูอริสรา |
| 3.2.27 โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรม - กิจกรรมรณรงค์ - วันงดสูบบุหรี่โลก - กิจกรรมรณรงค์ - วันต้านยาเสพติดสากล - กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด - กิจกรรมพบปะครูผู้นำทางศาสนา - กิจกรรมในโครงการครู D.A.R.E | ที่ 2 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | ครูศิริโฉม |

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะ เวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.3 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาสู่มืออาชีพ กิจกรรม - ศึกษาดูงาน - กิจกรรมอบรม | ข้อ 1,4, 5 |  | มฐ. 10 |  | 398,828 |  |  |  |  | ครูสมศักดิ์ |
| 3.3.2 โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรทาง การศึกษา กิจกรรม - จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา | ข้อ 4, 5 |  | มฐ. 9 |  | 189,000 |  |  |  |  | ครูสมศักดิ์ |

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  มีทักษะในการปฏิบัติงาน  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มสมรรถนะโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะ เวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.4 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ กิจกรรม - ค่าจัดพิมพ์วารสาร - ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ | ข้อ 1,4,3,5 |  | มฐ. 13 |  | 56,000 |  |  |  |  | ครูปนัษฐ์ |
| 3.4.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT กิจกรรม - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ | ข้อ 1,4,3,5 |  | มฐ. 10,11 |  | 268,,000 |  |  |  | 100,000 (ฟรี15 ปี) | ครูไพรัช |

กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ร่วมพัฒนาการศึกษา

| แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม | ความสอดคล้อง |  |  | ระยะ เวลา | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กลยุทธ์ สพท. | ตัวชี้วัด ปลายทาง | มาตรฐาน สพฐ. |  | อุดหนุน รายหัว | อุดหนุน สพฐ | อุดหนุนอบต. | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 3.5 แผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ และทรัพยากรการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรม - ประชุมผู้ปกครอง - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - กิจกรรมชมรมผู้ปกครอง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน - กิจกรรมมอบวุฒบัตร | ข้อ 5 |  | มฐ. 18 |  | 20,000 |  |  |  |  | ครูจิรานี |

กลยุทธ์ที่ 1

สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

| ที่ | โครงการ | ฝ่ายงาน | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เงินอุดหนุน | อื่น ๆ |
| 1 | โครงการพัฒนาหลักสูตร | บริหารงานวิชาการ | ครูมณฑิรา บัวชูก้าน | 24,000 | - |
| 2 | โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | บริหารงานทั่วไป | ครูเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก | 200,000 | - |
| 3 | โครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี | บริหารงานวิชาการ | ครูพัชรี สุมาลี | 90,000 | - |
| 4 | โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา | บริหารงานทั่วไป | ครูอนวัช เจียวก๊ก | 56,000 | - |
| 5 | โครงการสังคมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ | บริหารงานวิชาการ | ครูวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ | 25,000 | - |
| 6 | โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ | บริหารงานวิชาการ | ครูวิภาวดี ดำสอน | 110,000 | - |
| 7 | โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ | บริหารงานวิชาการ | ครูจรัสศรี ผสมทรัพย์ | 92,000 | - |
| 8 | โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล | บริหารงานวิชาการ | ครูจรัสศรี ผสมทรัพย์ | 11,936 | - |
| 9 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | บริหารงานวิชาการ | ครูจุฑามาศ ขาวดี | 6,000 | - |
| 10 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา | บริหารงานวิชาการ | ครูพรพิมล พิพัฒน์ | 8,000 |  |
| 11 | โครงการพัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย | บริหารงานวิชาการ | ครูจันทนา มะลิพันธ์ | 3,800 |  |
| 12 | โครงการพัฒนาการด้านร่างอารมณ์และจิตใจ | บริหารงานวิชาการ | ครูจินตนา อาญา | 500 |  |
| 13 | โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชี | บริหารงานการเงิน | ครูวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ | 9,600 |  |
| รวม |  |  |  | 636,836 | - |

โครงการ			งานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

แผนงาน			บริหารงานวิชาการ

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา               กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ให้ผู้เรียนได้พัฒนา ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ

ทักษะการดำรงชีวิต

ลักษณะโครงการ			โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ			นางสาวมนทิรา  บัวชูก้าน

ระยะเวลาดำเนินงาน		ตลอดปีการศึกษา  2558

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรของตนเองโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางที่กำหนดให้สถานศึกษานำไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล

จากผลการประเมินภายนอกรอบสาม  เมื่อวันที่ 26-28  พฤศจิกายน 2555   โดยสมศ. สรุปผลมาตรฐานที่ 3  ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับ ดี และเสนอแนะให้สถานศึกษามีการประเมินผลการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา  โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย  พร้อมทั้งปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี  สถานศึกษาควรจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชัดเจน  ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ  พร้อมทั้งสนับสนุนให้ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนบ้านบางเทาตระหนักถึงความสำคัญของหลักสูตรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการจัดกระบวน

การเรียนรู้จึงได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกำหนดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

2. วัตถุประสงค์

1.   หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ทั้ง 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

2.   สถานศึกษามีหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีสาระ ที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี

3.     ครูผลิตสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน

4.     ครูผู้สอน  รู้เป้าหมายของหลักสูตรและสามารถนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติได้

.  		5.    ครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามโครงการฯ/ต่อโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

3.เป้าหมายการดำเนินงานและตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1   หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ  80

3.1.2   สถานศึกษามีหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีสาระ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี	ร้อยละ  80

3.1.4	ครูผู้สอนผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อย ละ 80

ครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามโครงการฯ/

ต่อโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ  80

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ครูผู้สอน รู้เป้าหมายของหลักสูตรและสามารถนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติได้

3.2.2. การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

3.2.3. ผู้เรียน มีคุณภาพทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี

3.2.4. ครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามโครงการฯ/ต่อโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร | ต.ค.57 | น.ส.มนทิรา |
| 2. | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ | ต.ค.57 | ฝ่ายวิชาการ |
| 3. | ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | ต.ค.57 | ฝ่ายวิชาการ |
| 4. | ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา | มี.ค.58 | ฝ่ายวิชาการ |
| 5. | นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เม.ย.58 | คณะครู |
| 6. | นำหลักสูตรที่ปรับปรุงไปใช้ในเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน | พ.ค.58 | คณะครู |
| 7. | โรงเรียนจัดทำบันทึกข้อมูลผลการเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการเรียนทั้งภายในและนอกโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการส่งต่อข้อมูล | มี.ค.58 ต.ค.58 | ฝ่ายทะเบียนวัดผล |
| 8. | โรงเรียนจัดนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบและนำผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ | ตลอดปีการศึกษา2558 | คณะทำงาน |
| 9. | โรงเรียนจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ | ตลอดปีการศึกษา2558 | คณะทำงาน |
| 10. | สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผู้บริหาร | ต.ค.58 | น.ส.มนทิรา |

5. งบประมาณที่ใช้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | ค่ากระดาษ เอ 4 | - | - | 1,500 | 1,500 |
| 2 | น้ำหมึก โทนเนอร์ ปริ้นเตอร์ Xerox Phaser 3435 | - | - | 4,600 | 4,600 |
| 3 | ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ | - | 6,000 | - | 6,000 |
| 4 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อ | - | 6,000 | - | 6,000 |
| 5 | ค่าวัสดุอื่น ๆ | - | - | 9,900 | 9,900 |
|  | รวม | - | - | 28,000 | 28,000 |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)				28,000		บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)		-		บาท

เงินอุดหนุนจาก อบต.  เชิงทะเล				28,000		บาท

รวม  28,000		บาท

หมายเหตุ	ถัวจ่ายได้ทุกรายการ

6. การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 80 2.สถานศึกษามีหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีสาระที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 80 ครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามโครงการฯ/ต่อโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 80 3.ครูผู้สอนร้อยละ 100 รู้เป้าหมายของหลักสูตรและสามารถนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติได้ 4.การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 80 5.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 6.ครูร้อยละ 80 ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 7.ครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามโครงการฯ/ต่อโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี | ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบถาม | แบบตรวจสอบ แบบตรวจสอบ แบบตรวจสอบ แบบตรวจสอบ แบบตรวจสอบ แบบตรวจสอบ แบบสอบถาม |

( นางสาวมนทิรา  บัวชูก้าน )                                                        ( นางวิภาวดี  ดำสอน)

ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนบ้านบางเทา                                             ครู คศ.2   โรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้เสนอโครงการ                                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายภูวัชร     กิ่งทอง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ    		ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

กลยุทธ์สถานศึกษา   	ข้อ 1 สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีระบบการบริหาร จัดการโรงเรียนที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ คุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

สนองมาตรฐาน  	ที่  11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ

ลักษณะโครงการ		ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ      		นายเอกลักษณ์   จันทร์ฝาก

ระยะเวลาดำเนินงาน     	ตลอดปีงบประมาณ 2558

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตร – กุลธิดา  เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน  ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้านจึงต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดีเหมาะสม  และลดภาวะที่เป็นพิษ  เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด

ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ  การปรับภูมิทัศน์  และแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน  สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน  และพร้อมใช้งาน  โรงเรียนจึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว  เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และอื่นๆ  เช่น  สวนหย่อม  แปลงปลูกผัก  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  สนามกีฬา  ระบบไฟฟ้า  ระบบน้ำประปา  และบริเวณโรงเรียน  ซึ่งจำเป็นจะต้องซ่อมแซม  พัฒนา  ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา

2. วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  - เพื่อให้คณะครู นักเรียน และชุมชน มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน อย่างมีความสุข

  - เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ระบบสาธารณูปโภค  ที่ชำรุดทรุดโทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัยสูงสุด  และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  - เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน

3. เป้าหมาย

  - ด้านปริมาณ/ผลผลิต(outputs)

- สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้

- บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน

- โรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

- อาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธาณูปโภคของโรงเรียนสะอาด มั่นคง

  - ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์(outcomes)

- นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80

- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม ร้อยละ 80

- อาคารเรียนและอาคารประกอบมีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปลอดภัย ร้อยละ 90

- โรงเรียนมีอาคารสถานที่ปลอดภัย มั่นคง และมีระบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ ร้อยละ 90

4. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมคณะครูปรึกหารือ - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ | ตุลาคม 2557 | นายภูวัชร กิ่งทอง นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นดำเนินการ - 1. สำรวจสภาพห้องเรียน อาคารเรียน - 2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ประตู หน้าต่าง - 3. ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง | ตลอดปีงบประมาณ 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก คณะกรรมการ นักการภารโรง |
| ขั้นประเมินผล - ประเมินผล | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นสรุปผล - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงสวนหย่อม  ปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมคณะครูปรึกหารือ - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ | ตุลาคม 2557 | นายภูวัชร กิ่งทอง นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นดำเนินการ - ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปรับปรุงสวนหย่อม - ดูแลรักษาตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อม | ตลอดปีงบประมาณ 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก คณะกรรมการ นักการและนักเรียน |
| ขั้นประเมินผล - ประเมินผล | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นสรุปผล - 1. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |

กิจกรรมที่ 3  ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมคณะครูปรึกหารือ - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ | ตุลาคม 2557 | นายภูวัชร กิ่งทอง นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นดำเนินการ - ปรับปรุงอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ - ดูแลรักษาทาสี ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ดี - ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด | ตลอดปีงบประมาณ 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก คณะกรรมการ นักการภารโรง |
| ขั้นประเมินผล - ประเมินผล | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นสรุปผล - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |

กิจกรรมที่ 4  ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ำประปาในโรงเรียน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมคณะครูปรึกหารือ - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ | ตุลาคม 2557 | นายภูวัชร กิ่งทอง นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นดำเนินการ - ตรวจสอบสภาพระบบน้ำประปาทั้งระบบ - ซ่อมแซม ปรับปรุง ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ มาตรน้ำ วาวน้ำ - ดูแลรักษา ติดป้ายรณรงค์มาตรการประหยัด | ตลอดปีงบประมาณ 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก คณะกรรมการ นักการภารโรง |
| ขั้นประเมินผล - ประเมินผล | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นสรุปผล - 1. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |

กิจกรรมที่ 5  ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมคณะครูปรึกหารือ - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ | ตุลาคม 2557 | นายภูวัชร กิ่งทอง นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นดำเนินการ - ตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้าทั้งระบบ - ซ่อมแซมปรับปรุงสายไฟ สวิทซ์ไฟ ปลั๊กไฟ - ชุดอุปกรณ์หลอดไฟ สะพานไฟ - ดูแลรักษา ติดป้ายรณรงค์มาตรการประหยัด | ตลอดปีงบประมาณ 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก คณะกรรมการ นักการภารโรง |
| ขั้นประเมินผล - ประเมินผล | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นสรุปผล - 1. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |

กิจกรรมที่ 6  ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ครู

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมคณะครูปรึกหารือ - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ | ตุลาคม 2557 | นายภูวัชร กิ่งทอง นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นดำเนินการ - ตรวจสอบสภาพห้องน้ำห้องส้วม - ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ำ โถส้วม ประตู ท่อน้ำ - ดูแลรักษา ติดป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาด | ตลอดปีงบประมาณ 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก คณะกรรมการ นักการภารโรง |
| ขั้นประเมินผล - ประเมินผล | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นสรุปผล - 1. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |

กิจกรรมที่ 7  การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานกิจกรรม 5 ส

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมคณะครูปรึกหารือ - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ | ตุลาคม 2557 | นายภูวัชร กิ่งทอง นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นดำเนินการ - จัดสิ่งของที่ไม่ต้องการทิ้ง จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ - รักษาความสะอาดในที่ทำงาน ให้ถูกสุขลักษณะ - พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียน - สร้างความเคยชินในการยึดระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด | ตลอดปีงบประมาณ 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก คณะกรรมการ ครูทุกคนและนักเรียน |
| ขั้นประเมินผล - ประเมินผล | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นสรุปผล - 1. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |

5. งบประมาณที่ใช้

5.1 งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)		รวม	200,000		บาท

หมายเหตุ     ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

  - รายละเอียดกิจกรรมการใช้งบประมาณ

| กิจกรรมและงบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อุดหนุน | รายได้ | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน |  | 20,000 |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงสวนหย่อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ |  | 20,000 |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน |  | 20,000 |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ำประปาในโรงเรียน |  | 20,000 |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน |  | 50,000 |  |  |
| กิจกรรมที่ 6 ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ครู |  | 73,000 |  |  |
| กิจกรรมที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานกิจกรรม 5 ส |  | 7,000 |  |  |
| รวม |  | 200,000 |  |  |

6. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | เป้าหมายความสำเร็จ (ผลผลิต : ปริมาณ ผลลัพธ์ : ร้อยละ) | ##### เครื่องมือที่ใช้ | ##### กำหนด เวลาประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| - นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม ร้อยละ 80 - อาคารเรียนและอาคารประกอบมีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปลอดภัย - โรงเรียนมีอาคารสถานที่ปลอดภัย มั่นคง และมีระบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ | 80 80 90 90 | - แบบบันทึกแหล่งเรียนรู้ - แบบสำรวจ - - แบบขอใช้อาคาร - แบบรายงาน ภาพถ่าย | กันยายน 2558 |

ลงชื่อ……………………………		     		ลงชื่อ .................................................

( นายเอกลักษณ์   จันทร์ฝาก)		                                    (นางสาวสุภารัตน์   รัตนพงษ์)

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา				            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ      					  ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ …………………………….

(นายภูวัชร     กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ชื่อโครงการ    		พัฒนาห้องสมุด 3 ดี

แผนงาน		สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15  ปี

สนองนโยบาย	สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่

สมศ.มฐ.ข้อที่  3 ตัวบ่งชี้ที่  3.1,3.2, 3.3,3.4  มฐ.ข้อที่  4 ตัวบ่งชี้ที่  4.1,4.2, 4.3,4.4

มฐ.ข้อที่  5 ตัวบ่งชี้ที่  5.1,5.2, 5.3,5.4  มฐ.ข้อที่  6 ตัวบ่งชี้ที่  6.1,6.2, 6.3,6.4

มฐ.ข้อที่  11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1,11.3, มฐ.ข้อที่  13 ตัวบ่งชี้ที่ 13.1,13.2

มฐ.ข้อที่  14 ตัวบ่งชี้ที่ 14.1,14.2มฐ.ข้อที่  15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1,15.2

ลักษณะโครงการ   	โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	โรงเรียนบ้านบางเทา  งานบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ    		นางสาวพัชรี  สุมาลี

นางสาวมลทิราบัวชูก้าน

ระยะเวลาดำเนินงาน   	1 ตุลาคม 2557  -  30 กันยายน 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2552 เป็นปีเริ่มต้นของทศวรรษการอ่าน ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องกันไปถึงปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะ 3 ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดี

ดังนั้น เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย โรงเรียนบ้านบางเทา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นให้เป็นห้องสมุดตามมาตรฐาน 3 ดี ส่งผลให้เด็กไทยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นห้องสมุดที่เอื้อประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และชุมชน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดและพัฒนาให้มีทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ

2.2 เพื่อพัฒนาสถานที่และบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาและยกระดับห้องสมุดให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน

3.2 เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางเทามีครูบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ดี

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1  นักเรียน บุคลากร และชุมชน  ร้อยละ  80  เข้าใช้บริการห้องสมุด

3.1.2  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 80

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

3.2.2 นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของห้องสมุด นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ

4. กิจกรรมและการดำเนินการ

กิจกรรมที่1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

| รายการปฏิบัติ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. เสนอขออนุมัติโครงการ | ตุลาคม 2557 | ผู้บริหาร/คณะกรรมการ |
| 2. ประชุมชี้แจงโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | ตุลาคม 2557 | ผู้บริหาร/คณะกรรมการ |
| 3.สำรวจรายการหนังสือ สื่อประเภทตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ | ตุลาคม 2557 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ |
| 4. จัดซื้อสิ่งพิมพ์ สื่อส่งเสริมการอ่านและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | ตุลาคม 2557– กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ |
| 5. ดำเนินการบอกรับนิตยสาร/วารสาร และหนังสือพิมพ์ | พฤศจิกายน 2557– กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ |
| 6. จัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นระบบ และง่ายต่อการสืบค้นของนักเรียนและครู ชุมชน | พฤศจิกายน 2557– กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี /คณะกรรมการ นักเรียนยุวบรรณารักษ์ |
| 7. แนะนำหนังสือ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ | พฤศจิกายน 2557– กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี /คณะกรรมการ นักเรียนยุวบรรณารักษ์ |
| 6. นิเทศ กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการใช้ห้องสมุด | กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน |

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนากายภาพภายในและภายนอกห้องสมุด

| รายการปฏิบัติ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. เสนอขออนุมัติโครงการ | ตุลาคม 2557 | ผู้บริหาร/คณะกรรมการ |
| 2. ประชุมชี้แจงโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | ตุลาคม 2557 | ผู้บริหาร/คณะกรรมการ |
| 3.สำรวจรายการที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด | ตุลาคม 2557 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ |
| 4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และตกแต่งบรรยากาศในห้องสมุด | พฤศจิกายน 2557 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ |
| 5. จัดทำระบบและพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ | พฤศจิกายน 2557– กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ |
| 6. จัดทำมุมเฉลิมพระเกียรติ, มุมพระเทพฯ และมุมหนังสือใหม่ | พฤศจิกายน 2557– กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ นักเรียนยุวบรรณารักษ์ |
| 7. ปรับปรุงมุมสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต | พฤศจิกายน 2557– กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ นักเรียนยุวบรรณารักษ์ |
| 8. จัดทำมุมสืบค้นหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์ | พฤศจิกายน 2557– กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี /คณะกรรมการ นักเรียนยุวบรรณารักษ์ |
| 9. จัดทำมุมเรียนรู้ดูวีดิทัศน์ | พฤศจิกายน 2557– กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ นักเรียนยุวบรรณารักษ์ |
| 10. นิเทศ กำกับ ติดตาม และ ประเมินผล | กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ |

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

| ลำดับที่ | รายการกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เสนอกิจกรรม | ตุลาคม 2557 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ |
| 2 | ประชุมครูเพื่อรับทราบแนวทางและแต่งตั้งคณะกรรมการ | ตุลาคม 2557 |  |
| 3 | ดำเนินงาน - กิจกรรมยอดนักอ่าน - กิจกรรมลูกทุ่งเสียงทอง - กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่านในห้องเรียน - กิจกรรมปัญญาเลิศเปิดสารานุกรม - กิจกรรม อาเซียนวันละคำ - กิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์ - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด - กิจกรรมค่ายรักการอ่าน - กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน |  | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิราบัวชูก้าน /คณะกรรมการ นักเรียนยุวบรรณารักษ์ |
| 4 | สรุปผลการดำเนินงาน | กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ |
| 5 | ติดตามผลการดำเนินงาน | กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี สุมาลี นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน /คณะกรรมการ |

5.  งบประมาณที่ใช้

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ของโรงเรียนบ้านบางเทา 122,000 บาท

รวม    90,000     บาท

กิจกรรมที่1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

| ที่ | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | จำนวนเงิน |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | บาท | ส.ต. |
| 1 | จัดซื้อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 30,000 | - |
| 2 | จัดซื้อ หนังสือพิมพ์ | 5,000 | - |
| 3 | จัดซื้อนิตยสาร | 3,000 | - |
| 4 | จัดซื้อ วารสาร | 3,000 | - |
| 5 | จัดซื้ออุปกรณ์จัดหมวดหมู่หนังสือให้ง่ายต่อการสืบค้น | 2,000 | - |
| 6 | จัดซื้อสื่อประเภทไม่ตีพิมพ์เช่น ลูกโลก | 3,000 |  |
| 7 | ชั้นวางแนะนำหนังสือใหม่ | 2,000 | - |
|  | รวมเงิน | 48,000 | - |

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนากายภาพภายในและภายนอกห้องสมุด

| กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ |  |  | จำนาน(หน่วย) |  | ราคา ต่อหน่วย |  | จำนวนเงิน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | บาท | ส.ต. |
| 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และตกแต่งบรรยากาศในห้องสมุด |  |  |  |  |  |  | 3,000 | - |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  | 3000 | - |
| 2. จัดทำระบบและพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ - เครื่องคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  | 24,000 | - |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  | 24,000 | - |
| 3.จัดมุมเฉลิมพระเกียรติ - อุปกรณ์ตกแต่ง |  |  |  |  |  |  | 1,000 | - |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  | 1,000 | - |
| 4.ปรับปรุงมุมสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต |  |  |  |  |  |  | 1,000 | - |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  | 1,000 | - |
| กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ | จำนาน(หน่วย) |  |  | ราคา ต่อหน่วย |  |  | จำนวนเงิน |  |
|  |  |  |  |  |  |  | บาท | ส.ต. |
| 5. จัดทำมุมสืบค้นหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  | 1,500 | - |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  | 1,500 | - |
| 6. จัดทำมุมเรียนรู้ดูวีดิทัศน์ - ชั้นวางเก็บอุปกรณ์ซีดี |  |  |  |  |  |  | 1,500 | - |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  | 1,500 | - |

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

| กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ | จำนาน(หน่วย) | ราคา ต่อหน่วย | จำนวนเงิน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | ส.ต. |
| 1. จัดซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมรักการอ่าน |  |  | 10,000 | - |
| รวมเงิน |  |  | 10,000 | - |

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีประเมินผล | เครื่องมือวัดผล |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียน บุคลากร และชุมชน ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น | ### - สถิติการใช้ห้องสมุด - กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน | แบบสรุป/รายงานโครงการ |
| 2. สภาพกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดได้ตามมาตรฐานห้องสมุดลักษณะ 3 ดี | - ภาพถ่าย - แบบสอบถาม | แบบสรุป/รายงานโครงการ |
| 3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น | - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม | แบบสรุป/รายงานโครงการ |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 นักเรียน บุคลากร  และชุมชนใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น

7.2 สภาพกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดได้ตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี

7.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)							(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชรี  สุมาลี) 					(นางวิภาวดี   ดำสอน)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านบางเทา		                       ตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ                			               ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายภูวัชร   กิ่งทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ		พัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา

แผนงาน		กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลยุทธ์สถานศึกษา	กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้

สนองมาตรฐานที่	1.4, 1.6, 11.1, 15.1

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ		นายอนวัช  เจียวก๊ก

ระยะเวลาดำเนินงาน       ตลอดปีงบประมาณ 2558

1. หลักการและเหตุผล

ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนรวมไปถึงกิจกรรมบริการชุมชนด้านอาคารสถานที่สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ มีการร้องขอทั้งในเรื่องของระบบไฟฟ้า  และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่นเครื่องเสียงสำหรับการดำเนินกิจกรรม  ทางโรงเรียนบ้านบางเทาได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ  แต่ไม่สามารถรองรับกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากระบบเครื่องขยายเสียงยังไม่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ฝ่ายโสตทัศนศึกษาจึงมีความต้องการชุดเครื่องเสียงที่สามารถรองรับกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับในห้องประชุมเอนกประสงค์  รวมไปถึงกิจกรรมกลางแจ้งในบริเวณที่ไม่กว้างมากนักเช่นลานกีฬาเอนกประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถรองรับการแสดงของวงดนตรีและกิจกรรมนาฏศิลป์ของนักเรียนได้  รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ให้มีความพร้อมต่อการดำเนินกิจกรรม  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องฉายภาพ(Projector) กล้องถ่ายภาพ  เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์

2.1. เชิงปริมาณ

2.1.1. เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์และกิจกรรมของโรงเรียนบ้านบางเทาได้อย่างเพียงพอ

2.2. เชิงคุณภาพ

2.2.1. เพื่อพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนบ้านบางเทาให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมาย

3.1. เชิงปริมาณ

3.1.1. มีเครื่องเสียงสำหรับรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 100%

3.1.2. ชุมชนได้รับบริการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ 100%

3.1.3. นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทามีชุดเครื่องเสียงในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม วิชาดนตรีและนาฏศิลป์  100%

3.2. เชิงคุณภาพ

3.2.1. มีเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสำหรับรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

3.2.2. ชุมชนได้รับบริการที่มีความพร้อมจากโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

3.2.3. นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทามีชุดเครื่องเสียงที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม วิชาดนตรีและนาฏศิลป์

4. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ |  |  |
| 1.1. ศึกษาข้อมูลและสอบราคาจากร้านจัดจำหน่ายต่าง ๆ | ตุลาคม 2557 | ครูอนวัช |
| 2. ขั้นดำเนินการ |  |  |
| 2.1. จัดทำโครงการขออนุมัติ | ตุลาคม 2557 | ครูอนวัช |
| 2.2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | พฤศจิกายน 2557 | ครูอนวัช |
| 2.3. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | พฤศจิกายน 2557 | ฝ่ายโสตทัศนศึกษา |
| 2.4. ดำเนินกิจกรรมตามแผน | พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558 | ฝ่ายโสตทัศนศึกษา |
| 3. ขั้นประเมินผล |  |  |
| 3.1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม | กันยายน 2558 | คณะกรรมการ |
| 4.ขั้นสรุปผล |  |  |
| 4.1. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | กันยายน 2558 | คณะกรรมการ |

5. งบประมาณที่ใช้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 1 | ค่าครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เช่นชุดเครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และค่าซ่อมแซม | 56,000 |  |  | 56,000 |
|  | รวม | 56,000 |  |  | 56,000 |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)						56,000	บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)				      	      -	บาท

อื่นๆ	(ระบุ)								      -	บาท

รวม		56,000	บาท

หมายเหตุ    ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | เป้าหมายความสำเร็จ | ##### เครื่องมือที่ใช้ | ##### กำหนด เวลาประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต |  |  |  |
| - มีเครื่องเสียงสำหรับรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน | 100% | สมุดบันทึก การใช้งาน |  |
| - ชุมชนได้รับบริการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ | 100% | สมุดบันทึก การใช้งาน |  |
| - นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทามีชุดเครื่องเสียงในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ | 100% | สมุดบันทึก การใช้งาน |  |
| ผลลัพธ์ |  |  |  |
| - มีเครื่องเสียงสำหรับรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ | อุปกรณ์มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน | แบบสอบถาม |  |
| - ชุมชนได้รับบริการจากโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ | พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ | แบบสอบถาม |  |
| - นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทามีชุดเครื่องเสียงในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ | อุปกรณ์มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน | แบบสอบถาม |  |

ลงชื่อ	ลงชื่อ

( นายอนวัช  เจียวก๊ก)	( นางสาวสุภารัตน์  รัตนพงษ์ )

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา	หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ	ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายภูวัชร  กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ 		โครงการสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สนองกลยุทย์ที่ 1 	พัฒนาคุณภาrมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

จุดเน้นที่ 		15 ,20 , 41

ลักษณะงาน/โครงการ	ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ 	นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์

ระยะเวลาดำเนินการ 	ตลอดปีงบประมาณ

งบประมาณ		38,240 บาท

1.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและให้มีการดำเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิต

วิชาสังคมศึกษา เป็นกลุ่มสาระวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างรอบด้าน ผ่านสาระวิชาทั้งห้าสาระในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาอันได้แก่ สาระวิชาศาสนาและจริยธรรม สาระวิชาหน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคม สาระวิชาเศรษฐศาสตร์  สาระประวัติศาสตร์ สาระวิชาภูมิศาสตร์ และ ทั้งห้าสาระวิชาต่างมีเป้าหมายสูงสุดเดียวกันคือการเสริมสร้างและหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิดความรู้อันนำไปสู่กระบวนการพัฒนาตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลก

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุด  โดยดำเนินการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสจัดทำสื่อการเรียนการสอน ตลอดจน จัดซื้อ / จัดหา สื่อ เทคโนโลยี  นวัตกรรม ที่เหมาะสม  ครบถ้วน  มาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  ส่งผลให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสื่อประกอบการเรียนการสอน

2.  เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพในทักษะด้านการเรียนรู้

3.  เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- นักเรียนเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้สังคมในทุกช่วงชั้น

- ครูผู้สอนมีสื่อการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการในทุกสาระวิชา

เชิงคุณภาพ

1.  นักเรียนมีความรู้ความสมารถมากขึ้นจากการเรียนรู้โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน

2.  ครู มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 ลักษณะกิจกรรม

4.1.1 จัดประชุมครูผู้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อวางแผนการจัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน

4.1.2 จัดทำแผนงานการดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2558

4.2 กิจกรรมการดำเนินงาน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 1.เขียนโครงการ 2.เสนอโครงการ 3.ดำเนินโครงการ | ต.ค. 57 ต.ค. 57 ตลอดปีงบประมาณ | นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมทุกท่าน |
| ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 1. จัดประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อวางเผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามโครงการ 2. ดำเนินการจัดซื้อสื่อตามแผนงานตามโครงการ | พ.ย.57 ธ.ค57-มี.ค.58 ม.ค.56- | นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมทุกท่าน นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมทุกท่าน |
| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| ขั้นประเมินผล (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 1.สื่อมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 2.ครูทุกคนสามารารถนำสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาต่าง ๆ | ตลอดปีงบประมาณ | นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมทุกท่าน |
| ขั้นสรุปผล (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 1.สรุปผลการดำเนินโครงการ | ก.ย.58 | นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ |

5.งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ 20,040 บาท ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณดังนี้

| ที่ | รายการ | ค่าวัสดุ | จำนวน | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ตู้เก็บสื่อการสอน (สถานที่ห้องอาเซียน) | 6,000 | 1 | 6,000 |
| 2. | กล่องเก็บสื่อการเรียนการสอนนักเรียน | 500 | 3 | 1,500 |
| 3. | ลูกโลกจำลองแบบมีไฟ | 1,500 | 1 | 1,500 |
|  | ลูกโลกจำลองแบบไม่มีไฟ | 1,000 | 1 | 1,500 |
| 4. | แผนที่กายภาพโลก | 600 | 2 | 1,200 |
| 5. | แผนที่ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม | 600 | 1 | 600 |
| 6. | ชุดตัวอย่างหินและแร่ | 2,500 | 2 | 5,000 |
| 7. | ชีดีแผ่นสำหรับสร้างสื่อICT | 300 | 3 | 1,500 |
| 8. | จ้างทำแผนที่ไวนิวส์วิชาประวัติศาสตร์(เช่นการเดินทัพและการแบ่งขั้วอำนาจของฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลก ฯลฯ) | 400 | 8 | 3,200 |
| 9. | กระดาษการ์ดแข็ง | 100 | 5 | 500 |
| 10. | กระดาษA4ดับเบิ้ลA | 500: ลัง | 3 | 1,500 |
| 11. | กระดาษชาร์ต | 80 : โหล | 6 | 240 |
| 13. | แผนที่เล่ม(Atlas) 6 ทวีป | 300 : เล่ม | 8 | 2,400 |
|  | แผนที่เล่ม(Atlas) ประเทศไทย | 300 | 2 | 600 |
|  | แผนที่เล่ม(Atlas) ภูมิภาคของประเทศ 6 ภาค | 300 | 12 | 3,600 |
| ที่ | รายการ | ราคาประมาณการ | จำนวน | รวม |
| 13 | เข็มทิศ | 600 | 2 | 1200 |
| 14. | โปสเตอร์ภาพประวัติศาสตร์ | 30 | 10 | 300 |
| 15 | โปสเตอร์ภาพชุดวิชาหน้าที่พลเมือง | 30 | 10 | 300 |
| 16. | ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 36x24 นิ้ว | 80 | 30 | 2,400 |
| 12. | วัสดุสำนักงานอื่น ๆ เพิ่มเติม | 2,000 | - | 2,000 |
|  | ราคาประมาณการรวม –สามหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน- |  |  | 38,240 |

6.การประเมินผล

1.จัดทำแบบฟอร์มการใช้สื่อ

2.ลงทะเบียนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครูและนักเรียนได้ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา และวิชาอื่นที่บูรณาการในการใช้สื่อร่วมกัน  ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ

.........................................................

(  นายวิรุจน์  วิชัยดิษฐ์  )                ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้เสนอโครงการ

.........................................................        (  นางวิภาวดี     ดำสอน  )                ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

.........................................................                (  นายภูวัชร  กิ่งทอง  )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ                             ระบบ การประกันคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ

สนองกลยุทธ์ 	ข้อที่  1  , 3

กลุ่มที่รับผิดชอบ		   กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	   นางวิภาวดี     ดำสอน   นางพัชรี     สุมาลี

ลักษณะโครงการ	   	   ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	   ตุลาคม  2557  –  กันยายน  2558

# 1.  หลักการและเหตุผล

กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร

เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด

ทั้งนี้  ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ

โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  เพื่อเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน  รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการ

ที่วางไว้  และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

จากความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี  โรงเรียนบ้านบางเทา  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Retreat ทบทนผลการดำเนินงานและจัดทำ แผนปฏิบัติการ      ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้โรงเรียนบ้านบางเทา มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนือ

3.  เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกลยุทธ์ ฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  32  คน

2 ครั้ง ๆ ละ  3  วัน

3.1.จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ของโรงเรียนบ้านบางเทา  จำนวน 8  เล่ม   	3.2 เชิงคุณภาพ

โรงเรียนบ้านบางเทามีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 ลักษณะกิจกรรม

4.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558

4.1.2 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

4.2 กิจกรรมดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติงานงานประจำปีงบประมาณ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการ และขออนุมัติโครงการ 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ โรงเรียนบ้านบางเทา 3. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 3. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน | ต.ค. 57 8-10 ต.ค. 57 13ต.ค. 57 30 ก.ย..57 | นางสาวสุภารัตน์ รัตนพงษ์ |

กิจกรรมที่ 2  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการ และขออนุมัติโครงการ 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของ โรงเรียนบ้านบางเทา 3. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน | ต.ค. 57 1-3 เม.ย. 58 6 เม.ย. 58 | นางสาวสุภารัตน์ รัตนพงษ์ |

. งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ  110,000บาท  ได้มาจาก  เงินอุดหนุนรายหัว  ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้

| ที่ | กิจกรรม / รายละเอียด | เป้าหมาย (ระบุหน่วยนับ) | งบประมาณที่ใช้ในโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าน้ำมัน | รวม |
| 1 | ประชุมปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ์และทำแผนปฏิบัติการ - ค่าเช่าเหมารถตู้ 3000x2x3 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240x3x32 - ค่าวัสดุใช้ในการประชุม - ค่าห้องประชุม 1500x3 - ค่าห้องพัก 800x2x32 รวมเงิน | 1 ครั้ง 3 วัน 32 คน | 18,000 23,040 4,500 51,200 | 2,700 |  | 18,000 23,040 2,700 4,500 51,200 99,440 |
| 2 | ทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนการ -ค่าอาหารเที่ยง50x2x40 -ค่าอาหารว่าง 50x4x30 -วัสดุอุปกรณ์ รวมเงิน | 1 ครั้ง 2 วัน 50 คน | 4,000 6,000 | 660 |  | 4,000 6,000 660 10,640 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  |  | 110,440 |

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัด | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนบ้านบางเทา มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดเน้นที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยเหนือ 2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนบ้านบางเทามีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน | - การตรวจสอบ - การตรวจสอบ | - แบบตรวจสอบ - แบบตรวจสอบ |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนบ้านบางเทา สามารถจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  กรม  และจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.............................................................

(  นางวิภาวดี   ดำสอน)

ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้เสนอโครงการ

.............................................................

(  นางวิภาวดี   ดำสอน  )

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

.............................................................

(  นายภูวัชร     กิ่งทอง  )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ                              พัฒนางานวัดผลประเมินผล

สนองกลยุทธ์ 	 ข้อที่  1  , 3

กลุ่มที่รับผิดชอบ		   กลุมบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	  นางจรัสศรี   ผสมทรัพย์

ลักษณะโครงการ	   	   โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ	   ตุลาคม  2557  –  กันยายน  2558

# หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการแข่งขัน  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น  สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของแต่ละบุคคลและสืบเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาโดยสำนักงานรังรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)   และผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางเทา  เพื่อประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานการศึกษาพบว่า โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนด้านที่ 7  ครูปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดทำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน  เป็นการรายงานผลการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นต่างๆ  ให้นักเรียน  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของนักเรียน  สรุปภาพรวมของโครงการสำเร็จตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ  100งานวัดผลและประเมินผลจึงได้กำหนดระบบการวัดและการประเมินผลของนักเรียนให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด  โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานเป็นระบบ  มีระเบียบเป็นข้อกำกับการปฏิบัติในส่วนที่ต้องมีผลต่อกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุตาม ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 โรงเรียนบ้านบางเทา พ.ศ. 2554 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานวัดผลประเมินผลขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของนักเรียน

2. เพื่อให้นักเรียนมีระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

3.เพื่อให้ ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนถูกต้องระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  255 โรงเรียนบ้านบางเทา พ.ศ. 2552

3.  เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกลยุทธ์ ฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  44  คน

3.2 เชิงคุณภาพ

คณะครูโรงเรียนบ้านบางเทาสามารถปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  255 โรงเรียนบ้านบางเทา พ.ศ. 2552 อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 ลักษณะกิจกรรม

4.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานวัดผลประเมินผล

4.2 กิจกรรมดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานวัดผลประเมินผล

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการ และขออนุมัติโครงการ 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานวัดผลประเมินผล 3. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน | ธ.ค. 57 23-24 ม.ค. 58 30 ม.ค. 58 | นางจรัสศรี ผสมทรัพย์ นางวิภาวดี ดำสอน |

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อโปรแกรมงานวัดผล

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการ และขออนุมัติโครงการ 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานวัดผลประเมินผล 3. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน | ต.ค.. 57 23-24 ม.ค. 58 30 ม.ค. 58 | นางจรัสศรี ผสมทรัพย์ นางวิภาวดี ดำสอน |

5. งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ  8,920  บาท  ได้มาจาก  เงินอุดหนุนรายหัว  ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้

| ที่ | กิจกรรม / รายละเอียด | เป้าหมาย (ระบุหน่วยนับ) | งบประมาณที่ใช้ในโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าน้ำมัน | รวม |
| 1 | อบรมเชิงปฎิบัติการงานวัดผลประเมินผล -ค่าอาหารเที่ยง 40x2x44 -ค่าอาหารว่าง 50x2x44 -วัสดุอุปกรณ์ รวมเงิน | 1 ครั้ง 1 วัน 44 คน | 3,520 4,400 | 1,000 |  | 3,520 4,400 1,000 8,920 |
| 2 | จัดซื้อโปรแกรมวัดผล |  | 6,000 |  |  | 3,016 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  |  | 11,936 |

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัด | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. เอกสารงานวัดผลประเมินผล | - การตรวจสอบ - การตรวจสอบ | - แบบตรวจสอบ - แบบตรวจสอบ |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณะครูโรงเรียนบ้านบางเทา สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 โรงเรียนบ้านบางเทา พ.ศ. 2552ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.............................................................

(  นางจรัสศรี    ผสมทรัพย์ )

ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้เสนอโครงการ

.............................................................

(  นางวิภาวดี   ดำสอน  )

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

.............................................................

(  นายภูวัชร     กิ่งทอง  )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ 		พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

สนองกลยุทย์ที่ 2		หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

ลักษณะงาน/โครงการ	ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ 	นางจุฑามาศ โชคเกื้อ

ระยะเวลาดำเนินการ 	ตลอดปีงบประมาณ

งบประมาณ		30,000            บาท

1. หลักการและเหตุผล

นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ประชาคมอาเซียน  ในปี 2558 อย่างสมบูรณ์โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  การเมือง และความมั่นคง ภายใต้คำขวัญ ประชาคมอาเซียนที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม”  ( One vision, One Identity One Community)  เพื่อผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษา ของประเทศไทย สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีสมรรถนะที่สำคัญ สำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน  โดยเน้นการสร้างความตระหนัก การเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน  ดังนั้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  และการดำเนินงาน  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และกิจกรรมที่สร้างสรรค์  ที่เน้นการสร้างความตระหนักการสร้างเพื่อประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.เพื่อส่งเสริม พัฒนาการ จัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

3.2 เชิงคุณภาพ

1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ให้มีทักษะและความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมีประสิทธิภาพ

2.โรงเรียนจัดกิจกรรม  เตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องอาเซียนศึกษา

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1.เสนอขออนุมัติ งบประมาณ | ต.ค.57 | นางจุฑามาศ โชคเกื้อ |
| 2.ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระเพื่อจัดหาสื่อเข้าห้องอาเซียน | พ.ย. 57 |  |
| 3.ดำเนินจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม | ตลอดปีงบประมาณ |  |

กิจกรรมที่ 2กิจกรรมวันอาเซียน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1.เสนอขออนุมัติ งบประมาณ | ต.ค.57 | นางจุฑามาศ โชคเกื้อ |
| 2.ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานจัดกิจกรรมวันอาเซียน | ก.ค.58 | นางจุฑามาศ โชคเกื้อ |
| 3.ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานดำเนินการ | 8 ส.ค.58 | นางจุฑามาศ โชคเกื้อ |
| 4.ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย.58 | นางจุฑามาศ โชคเกื้อ |

5. งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ 30,000 บาท มีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องอาเซียนศึกษา

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | อื่นๆ |  |
| 1 | แผ่นซีดีสื่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา | 2,000 |  |  | 2,000 |
| 2 | อุปกรณ์ตกแต่งห้องอาเซียน | 5,000 |  |  | 5,000 |
| 3 | หนังสือ อาเซียนศึกษา ประถม-มัธยม | 1,0000 |  |  | 1,0000 |
| 4 | ตู้ไม้ใส่หนังสือ ขนาดเล็ก |  | 2,000 |  | 2,000 |
|  | รวม | 19,000 |  |  | 19,000 |

กิจกรรมที่ 2กิจกรรมวันอาเซียน Day

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | อื่นๆ |  |
| 1 | ของรางวัลนักเรียน | 6,000 |  |  | 6,000 |
| 2 | วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม | 3,000 |  |  | 3,000 |
| 3 | อื่น ๆ | 2,000 |  |  | 2,000 |
|  | รวม | 11,000 |  |  | 11,000 |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)					                  30,000  บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)			 		-   บาท

อื่นๆ	(ระบุ)............................................			                                        -    บาท

รวม 30,000บาท

หมายเหตุ     ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| เป้าหมายความสำเร็จ | ##### เครื่องมือที่ใช้ | วิธีการประเมิน |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1.นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาได้เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ห้องอาเซียนศึกษา 2. ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานจากการใช้ห้องแหล่งเรียน เรียนรู้ห้องอาเซียนศึกษา 3 .โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนอาเซียนศึกษาสำหรับผู้เรียน 4.มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 5.ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันอาเซียนDay | -สมุดบันทึกสถิติการใช้ห้อง -แบบสังเกต -แบบสำรวจ -แบบสำรวจความพึงพอใจ | ตรวจสอบ สังเกต สำรวจ สำรวจ |
| เชิงคุณภาพ 1 นักเรียนร้อยละ 80 มีแหล่งเรียนรู้ห้องอาเซียนศึกษา 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้จากการใช้ห้องอาเซียนศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจ ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม 3. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันจากการใช้ห้องอาเซียน 4. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันอาเซียนDay มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 90 ขึ้นไป | - การสังเกต -สถิติการใช้ห้อง - การสังเกต -แบบสำรวจความพึงพอใจ | สังเกต ตรวจสอบ สังเกต แบบสำรวจ |

ลงชื่อ----------------------------------			                  ลงชื่อ…………………………

( นางจุฑามาศ  โชคเกื้อ)			            		    	(นางวิภาวดี     ดำสอน  )

ผู้เสนอโครงการ          			                      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................

(  นายภูวัชร     กิ่งทอง  )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ		ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

สนองกลยุทธ์                   ข้อที่ 1 (ตัวชี้วัดที่ 4.1 – 4.5)

กลุ่มที่รับผิดชอบ 	กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวพรพิมล  พิพัฒน์

ลักษณะโครงการ	โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ	 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

……………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าผู้เรียนปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาด้านคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์พัฒนากิจกรรมทักษะสัมพันธ์แต่ละหน่วยประสบการณ์ควรได้รับการส่งเสริมกิจกรรม ให้เด็กรู้จักการสร้างผลงานที่เกิดจากความคิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ควรได้รับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4 กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา โดย ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต้องดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน

ดังนั้นโรงเรียนบ้านบางเทา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้การดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

5. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 เด็กร้อยละ 85 มีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

3.1.2 เด็กร้อยละ 85 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

3.1.3 เด็กร้อยละ 85 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

3.1.4 เด็กร้อยละ 85 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3.1.5 เด็กร้อยละ 85 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

3.2.2 เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

3.2.3 เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

3.2.4 เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3.2.5 เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

4. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 2. กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์ - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557–กันยายน 2558 | ครูคอมพิวเตอร์ |
| 3. กิจกรรมเกมการศึกษา - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 4. กิจกรรมแข่งขันทักษะการแสดงออกถึง ความสามารถของผู้เรียนทางด้าน วิชาการ - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 5. กิจกรรมรักการอ่าน - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 6.กิจกรรมหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 7. กิจกรรมประสาทสัมผัสทั้ง 5 สำหรับเด็ก - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 8. กิจกรรมพัฒนาการคดโดยใช้ศิลปะ สร้างสรรค์ - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 9. กิจกรรมทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |

5. งบประมาณที่ใช้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าวัสดุ | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย |  |
| 1 | กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อุปกรณ์ในการทำ Cooking เช่น แป้ง น้ำมัน ไข่ ฯลฯ | 1,500 |  |  | 1,500 |
| 2 | กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์ | - |  |  | - |
| 3 | กิจกรรมเกมการศึกษา เช่น กระดาษแข็ง กล่องพลาสติก ฯลฯ | 500 |  |  | 500 |
| 4 | กิจกรรมแข่งขันทักษะการแสดงออกถึงความสามารถของผู้เรียนทางด้านวิชาการ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน | 1,000 |  |  | 1,000 |
| 5 | กิจกรรมรักการอ่าน เช่น กระดาษแก้ว กระดาษร้อยปอนด์ สีไม้ สีเทียน สติ๊กเกอร์ใส | 1,000 |  |  | 1,000 |
| 6 | กิจกรรมหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ เช่น อุปกรณ์ในการทดลอง | 2,000 |  |  | 2,000 |
| 7 | กิจกรรมประสาทสัมผัสทั้ง 5 สำหรับเด็ก | - |  |  | - |
| 8 | กิจกรรมพัฒนาการคิดโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์ เช่น สี กระดาษ ลูกแก้ว จานกระดาษ ฯลฯ | 1,000 |  |  | 1,000 |
| 9 | กิจกรรมทักษะกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ เช่น ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ | 1,000 |  |  | 1,000 |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)			8,000			บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)	        -			บาท

อื่นๆ (ระบุ)					        -			บาท

รวม	8,000			บาท

หมายเหตุ	ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | เป้าหมายความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต - เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ - เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ - เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย - เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ | 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % | - แบบบันทึกการสังเกต - แบบบันทึกการ สัมภาษณ์ - แบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม - ผลงานของผู้เรียน - รูปภาพ - รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา |
| ผลลัพธ์ - เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ - เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ - เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย - เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ | เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน | - แบบบันทึกการสังเกต - แบบบันทึกการ สัมภาษณ์ - แบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม - ผลงานของผู้เรียน - รูปภาพ - รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา |

……………………………..                                          ……………………………….

(นางสาวพรพิมล พิพัฒน์)	      (นางวิภาวดี   ดำสอน)

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา                                                                  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ	        ผู้เห็นชอบโครงการ

…………………………

(นายภูวัชร   กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ		ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย

สนองกลยุทธ์		ข้อที่ 1

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางจันทนา  มะลิพันธ์

ลักษณะโครงการ	 โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ	 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

……………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าผู้เรียนปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาด้านคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์พัฒนากิจกรรมทักษะสัมพันธ์แต่ละหน่วยประสบการณ์ควรได้รับการส่งเสริมกิจกรรม ให้เด็กรู้จักการสร้างผลงานที่เกิดจากความคิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ควรได้รับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกับผู้เรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝึกทักษะการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยการเลือกประธานนักเรียน

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย โดย ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต้องดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน

ดังนั้นโรงเรียนบ้านบางเทาจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้การดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 เด็กร้อยละ 85 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.1.2 เด็กร้อยละ 85 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

3.1.3 เด็กร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

3.1.4 เด็กร้อยละ 85 สามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.2.2 เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

3.2.3 เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

3.2.4 เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด

4. วิธีการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงประจำเดือน - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 2. กิจกรรมอาหารกลางวันดีมีประโยชน์ - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 3. กิจกรรมดื่มนม - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 4. กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายพัฒนา กล้ามเนื้อ - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 5. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 6.กิจกรรมกีฬาสี - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 7. กิจกรรมกีฬาอนุบาลระดับเครือข่าย - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557–กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 8. กิจกรรมแปรงฟัน - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2555 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 9.กิจกรรมกำจัดเหา - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 10.กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 11.กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 12. กิจกรรมห้องเรียนปลอดโรค - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 13.กิจกรรมข้อตกลงในห้อง - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 14.กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 15. กิจกรรมการสอนแบบโครงงานหน่วยสารเสพติด - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |

5. งบประมาณที่ใช้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าวัสดุ | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 1 | กิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงประจำเดือน | - |  |  | - |
| 2 | กิจกรรมอาหารกลางวันดีมีประโยชน์ | - |  |  | - |
| 3 | กิจกรรมดื่มนม | - |  |  | - |
| 4 | กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายพัฒนา กล้ามเนื้อ | - |  |  | - |
| 5 | กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ | - |  |  | - |
| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
|  |  | ค่าวัสดุ | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 6 | กิจกรรมกีฬาสี | - |  |  | - |
| 7 | กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียนอนุบาล เช่น อาหารว่าง เครื่องดื่ม เอกสาร | 1,000 |  |  | 1,000 |
| 8 | กิจกรรมแปรงฟัน เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ | 2,000 |  |  | 2,000 |
| 9 | กิจกรรมกำจัดเหา เช่น ยาเบื่อเหา | - |  |  | - |
| 10 | กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน | - |  |  | - |
| 11 | กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ | - |  |  | - |
| 12 | กิจกรรมห้องเรียนปลอดโรค เช่น สื่อรูปภาพเกี่ยวกับโรคต่างๆ | 800 |  |  | 800 |
| 13 | กิจกรรมข้อตกลงในห้อง | - |  |  | - |
| 14 | กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด | - |  |  | - |
| 15 | กิจกรรมการสอนแบบโครงงานหน่วยสารเสพติด | - |  |  | - |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)			3,800			บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)	        -			บาท

อื่นๆ (ระบุ)					        -			บาท

รวม	3,800			บาท

หมายเหตุ	ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | เป้าหมายความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต - เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย - เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน - เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด | 85 % 85 % 85 % 85 % | - แบบบันทึกการสังเกต - แบบบันทึกการ สัมภาษณ์ - แบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม - ผลงานของผู้เรียน - รูปภาพ - รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา |
| ผลลัพธ์ - เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย - เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน - เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด | เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน | - แบบบันทึกการสังเกต - แบบบันทึกการ สัมภาษณ์ - แบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม - ผลงานของผู้เรียน - รูปภาพ - รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา |

……………………………..                                             …………………………………

(นางจันทนา มะลิพันธ์)	 (นางสาวสุภารัตน์   รัตนพงษ์)

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ	        ผู้เห็นชอบโครงการ

………………………….…

(นายภูวัชร   กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ		ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

สนองกลยุทธ์		ข้อที่1  , 2

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวจินตนา  อาญา

ลักษณะโครงการ	 โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ	 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าผู้เรียนปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาด้านคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์พัฒนากิจกรรมทักษะสัมพันธ์แต่ละหน่วยประสบการณ์ควรได้รับการส่งเสริมกิจกรรมที่ให้เด็กรู้จักการสร้างผลงานที่เกิดจากความคิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ควรได้รับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกับผู้เรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝึกทักษะการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยการเลือกประธานนักเรียน

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ โดย ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต้องดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน

ดังนั้นโรงเรียนบ้านบางเทา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ สำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้การดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 เด็กร้อยละ 85 มีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

3.1.2 เด็กร้อยละ 85 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

3.1.3 เด็กร้อยละ 85 สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

3.1.4 เด็กร้อยละ 85 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

3.2.2 เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

3.2.3 เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

3.2.4 เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

4. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1.กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 2. กิจกรรมเล่านิทาน - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 3. กิจกรรมกลางแจ้ง - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 4. กิจกรรมนั่งสมาธิ 10 นาที ก่อนเรียน - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 5. กิจกรรมเล่นตามมุม - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |
| 6.กิจกรรมหนูรักษ์โลก - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับปฐมวัยทุกคน |

5. งบประมาณที่ใช้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าวัสดุ | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 1 | กิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงประจำเดือน | - |  |  | - |
| 2 | กิจกรรมอาหารกลางวันดีมีประโยชน์ | - |  |  | - |
| 3 | กิจกรรมดื่มนม | - |  |  | - |
| 4 | กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายพัฒนา กล้ามเนื้อ | - |  |  | - |
| 5 | กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ | - |  |  | - |
| 6 | กิจกรรมหนูรักษ์โลก เช่น ถุงดำ น้ำดื่ม | 400 |  |  | 400 |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)			     400			บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)	       	        -		 	บาท

อื่นๆ (ระบุ)					        -			บาท

รวม	      400			บาท

หมายเหตุ	ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | เป้าหมายความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต - เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง - เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก - เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย - เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ | 85 % 85 % 85 % 85 % | - แบบบันทึกการสังเกต - แบบบันทึกการ สัมภาษณ์ - แบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม - ผลงานของผู้เรียน - รูปภาพ - รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา |
| ผลลัพธ์ - เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง - เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก - เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย - เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ | เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน | - แบบบันทึกการสังเกต - แบบบันทึกการ สัมภาษณ์ - แบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม - ผลงานของผู้เรียน - รูปภาพ - รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา |

………………………..……..                                          …………………………..……

(นางสาวจินตนา  อาญา)	      (นางวิภาวดี  คำสอน)

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา                                               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ	         ผู้เห็นชอบโครงการ

.

……………………………

(นายภูวัชร   กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน และบัญชี (อบรมความรู้งานการเงินให้แก่ครู)

สนองกลยุทธที่ 		   4 เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ลักษณะงาน/โครงการ         โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบ		   นายวิรุจน์  วิชัยดิษฐ์

ระยะเวลาดำเนินการ    	   เดือน พ.ย.2557

งบประมาณ 		  12,000  บาท

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านบางเทา ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนให้มีฝ่ายงานหลัก 4 ฝ่าย คือฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายบริหารงานบุคคล โดยมีฝ่ายบริหารงบประมาณทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดสรร เบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน หรือกิจกรรมในฝ่ายงานต่าง ๆ รวมทั้งดูแลเบิกจ่ายสวัสดิการให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อการเบิกจ่ายงานงบประมาณอย่างถูกต้อง และเกิดการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และงานราการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ

2.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในฝ่ายงานการเงินให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบไปในทิศทางเดียวกัน

3.  เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเทาจำนวน 51 คน

เชิงคุณภาพ

2.บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดประชุมเชิงปฎิบัติการบุคลากรโรงเรียนบ้านบางเทา (ครูประจำการ ครูอัตราจ้างทุกงบประมาณ พนักงานโรงเรียน) - ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - การเบิกเงินสวัสดิการ เงินประมาณ - แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | พ.ย.57 | นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ |
| 2. | สรุป รายงานการประชุม | พ.ย.2557 | นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ |

5.งบประมาณ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน  งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ จำนวน 12,000บาท  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้

| ที่ | กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | จัดประชุมเชิงปฎิบัติการบุคลากรโรงเรียนบ้านบางเทา (ครูประจำการ ครูอัตราจ้างทุกงบประมาณ พนักงานโรงเรียน) รวมจำนวน 51 คน เบิกค่าอาหารเที่ยง 1 มื้อ และค่าอาหารว่าง 1 มื้อ |  | 1,315 |  | 1,315 |
| 2 | ค่าเอกสารสำหรับการประชุม |  |  | 1,600 | 1,600 |
| 3 | ค่าหมึกกระดาษสำหรับพิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม |  |  | 2,000 | 2,000 |
| 4 | ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม |  |  | 1,685 | 1,685 |
|  | -หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน- |  | 12,000 |  |  |

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | 1.แบบทดสอบหลังการอบรม | 1.แบบทดสอบหลังการอบรม |

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านบางเทา ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

ลงชื่อ----------------------------------			          ลงชื่อ...................................................

(นายวิรุจน์  วิชัยดิษฐ์)		                                         ( นายวิรุจน์  วิชัยดิษฐ์)

ครู ผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางเทา			                            หัวหน้างานการเงิน

ผู้เสนอโครงการ                 	                                            ผู้เห็นชอบโครงการ

…………………………….

(นายภูวัชร     กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

(รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ)

รายการค่าใช้สอย (ค่าอาหารหลัก และอาหารว่าง)

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยละ | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารสำหรับครูและบุคลากรจำนวน 51 คน - ค่าอาหารหลัก มื้อละ 40 บาท 1 มื้อ - ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท 1 มื้อ | 51 | 65 | 3315 |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  | 3315 |

รายการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยละ | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 สมุด เบอร์12 ปากกาเน้นข้อความ(เหลือง) แลกซีนสันปก 1 ½” กระดาษปอนด์สี A4 กาวลาเท็กซ์ กระดาษโพส-อิท | 1 รีม 6 เล่ม 5 อัน 5 ม้วน 1 ห่อ 1 กป. 5 เล่ม | 390 60 40 50 180 55 50 | 390 360 200 250 180 55 250 |
| 8 | ค่าเอกสารสำหรับการประชุม | 3,000 |  | 3,000 |
| 9 | ค่าหมึกกระดาษสำหรับพิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม | 4,000 |  | 4,000 |

กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิต

| ที่ |  | โครงการ | ฝ่ายงาน | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | อื่น ๆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | บริหารงานวิชาการ | ครูวิภาวดี ดำสอน | 40,000 |  |
| 2 |  | โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและ นันทนาการ | บริหารงานวิชาการ | ครูดนุโชติ บ้านควน | 120,640 |  |
| 3 |  | โครงการเดินทางไกลและพักแรมคืนลูกเสือ | บริหารงานทั่วไป | ครูธีรพร นิลฉิม | 110,000 |  |
| 4 |  | โครงการพัฒนาห้องเรียนการสอนอนุบาล | บริหารงานวิชาการ | ครูจันทนา มะลิพันธ์ | 24,000 | - |
| 5 |  | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ | บริหารงานวิชาการ | ครูวิภาวดี ดำสอน | 67,125 | - |
| 6 |  | โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | บริหารงานทั่วไป | ครูสุภารัตน์ รัตนพงษ์ | 12,000 | - |
| 7 |  | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ | บริหารงานทั่วไป | ครูธีรพร นิลฉิม ,อนวัช เจียวก๊ก | 12,480 | - |
| 8 |  | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | บริหารงานทั่วไป | ครูจิราณี สำราญ | 16,000 | - |
| 9 |  | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย | บริหารงานทั่วไป | ครูอดิศร รักชาติไทย | 21,600 | - |
| 10 |  | โครงการลดพลังงานกับเชพรอน | บริหารงานทั่วไป | ครูจรัสศรี ผสมทรัพย์ | 11,560 |  |
| 11 |  | โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ | บริหารงานวิชาการ | ครูเกศินี หวานดี | 8,000 | - |
| 12 |  | โครงการการเรียนรู้แบบโครงงานวิจัยชั้นเรียนและนักเรียนเรียนร่วม | บริหารงานวิชาการ | ครูวันดี ช่างเหล็ก | 5,000 | - |
| 13 |  | โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี | บริหารงานวิชาการ | ครูอนวัช เจียวก๊ก | 16,000 | - |
| 14 |  | โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต | บริหารงานวิชาการ | ครูมนตรี สุวรรณหงษ์ | 96,000 |  |
| 15 |  | โครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา | บริหารงานทั่วไป | ครูสุภารัตน์ รัตนพงษ์ | 40,000 | - |
| 16 |  | โครงการ To Be Number One | บริหารงานทั่วไป | ครูอดิศร รักชาติไทย | 4,800 | - |
| 17 | โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ |  | บริหารงานวิชาการ | ครูวิภาวดี ดำสอน | 190,000 |  |
| 18 | โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | บริหารงานทั่วไป | ครูเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก | 50,000 |  |
| 19 | โครงการสหกรณ์โรงเรียนครบวงจร |  | บริหารงานวิชาการ | ครูสมศรี ศรีทอง | 10,000 | - |
| 20 | โครงการหนูน้อยนักออม |  | บริหารงานทั่วไป | ครูรูสหน๊ะ | 1,000 | - |
| 21 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม |  | บริหารงานทั่วไป | ครูอริสรา | 1,840 |  |
| 22 | โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา |  | บริหารงานทั่วไป | ครูศิริโฉม หนูปีย | 6,000 |  |
| รวม |  |  |  |  | 864,045 |  |

ชื่อโครงการ		พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แผนงาน		แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้

สนองกลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิต

สนองมาตรฐาน          	มฐ.ที่ 5 		ตัวบ่งที่ 2.1 -5

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางวิภาวดี  ดำสอน

ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2557-กันยายน 2558

1.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ให้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะกระบวนการต่าง ๆ ให้ทัดเทียมและแข่งขันได้ในระดับสากล  ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนจึงต้องพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความรอบรู้  สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่องและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 75  ส่งให้ผลการประเมินอิงสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  และเสนอแนะให้สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ให้มาก  เพราะอยู่ในระดับปรับปรุง  รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ  โดยจัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดเพิ่มขึ้น

โรงเรียนบ้านบางเทาตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ดังกล่าว จึงได้จัดกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมค่ายทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทางด้านทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  การคำนวณ  ทักษะทางภาษา  การหาเหตุผล  และทักษะทางเทคโนโลยี  เนื่องจากเนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการดังกล่าว  เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้  ความสามารถอย่างเป็นระบบ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับชาติ

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคนได้ติวเข้มเพื่อสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

2 .เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   และมัธยมศึกษาปีที่ 3

มีผลสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติสูงข

3.  เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   และมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมการติวเข้ม

3.1.2  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   และมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร้อยละ 80   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.1.3  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ สูงขึ้น

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1   นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร้อยละ 70   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ สูงขึ้น ร้อยละ  2

3.2.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ  20

3.2.3 นักเรียน  ครู   ผู้ปกครอง  ร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

4. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 เสนอ / ขออนุมัติโครงการ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 ประชุมวางแผน | ตุลาคม 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 | นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน |
| ขั้นดำเนินการ 1.5 จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1.6 จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน2557-มกราคม 2558 | นางวิภาวดี และหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ ครูผู้สอนชั้น ป.3 ป.6.และม.3 |
| ขั้นประเมินผล 1.5 ติดตาม ประเมิน สรุป | 15 เมษายน 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน |
| ขั้นสรุปผล 1.6 รายงานผลการดำเนินงาน | 20 เมษายน 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน |

5. งบประมาณที่ใช้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 2 3 | ค่าจ้างจัดทำคู่มือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.3 ,ป.6 และ ม.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอื่น ๆ | - - - | - - - | 39,,000 500 500 | 39,000 500 500 |
|  | รวม | - | - | 40,000 | 40,000 |

หมายเหตุ	ถัวจ่ายได้ทุกรายการ

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)				40,000		บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)		     -		บาท

เงินอุดหนุนจาก อบต.  เชิงทะเล				     -		บาท

รวม  	40,000	   บาท

6. การประเมินผล

| เป้าหมายความสำเร็จ | ##### วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1.นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ สูงขึ้น | ตรวจสอบ การตรวจสอบ | บัญชีรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม รายงานผลการประเมินระดับชาติ |

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้เข้ารับการติวเข้มเพื่อพัฒนาความรู้เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

2. ผลสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น

3. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน

( นางวิภาวดี  ดำสอน )                                                        ( นางวิภาวดี  ดำสอน)

ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนบ้านบางเทา                                           ครู คศ.2   โรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้เสนอโครงการ                                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายภูวัชร     กิ่งทอง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ   		โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

กลยุทธ์สถานศึกษา    	แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการเรียนรู้

สนองมาตรฐานที่  	(มฐ.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6) (มฐ.6 ตัวชี้วัดที่ 6.1,6.2,6.3)

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ      		นายดนุโชติ บ้านควน  , ว่าที่ร้อยตรีหญิงศริโฉม หนูเปีย

ระยะเวลาดำเนินงาน    	ตลอดปีงบประมาณ 2558

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านบางเทาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านบางเทาซึ่งเป็นชุมชนที่ให้ความสนใจ

ทางด้านกีฬาเป็นพิเศษตั้งแต่นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองในอดีตที่ผ่านมาโรงเรียนได้สร้างนักกีฬาที่มีความสามารถให้กับชุมชน ทั้งในระดับอำเภอระดับจังหวัด และในระดับเขตการศึกษา มาหลายครั้งแล้ว

จากผลการประเมินภายนอกรอบ 2 เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2551 โดย สมศ.  ในมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  อยู่ในระดับดี 83.00  มีการเสนอแนะในการพัฒนาให้สถานศึกษาพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น

ทางโรงเรียนบ้านบางเทา  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของโรงเรียนบ้านบางเทาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป  ตลอดจนพัฒนาให้นักเรียนได้ฝึกให้มีนิสัยรักการออกกำลังกายและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ  “โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ”ขึ้น จะได้ดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชนบ้านบางเทา ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ

1.  เพื่อให้โรงเรียนมีกิจกรรมการนันทนาการ และการแข่งขันกีฬา

2.  เพื่อให้นักเรียนทักษะการเล่นกีฬา  มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

3.  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจที่ดี

เชิงคุณภาพ

1.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬา

2.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในการเล่นกีฬา

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1.  นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึงจากบุคลากรทุกฝ่าย

2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ

และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามที่สังคมมุ่งหวัง

เชิงคุณภาพ

1.  นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

2.  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร

4. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 กีฬาจังหวัด

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 2.1 เขียนโครงการ/นำเสนอโครงการ 2.2 ประชุมชี้แจงภาระงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มิถุนายน2558 | ครูดนุโชติ บ้านควน |
| ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) - คัดเลือกตัวนักกีฬา - ฝึกซ้อมนักกีฬา - ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | ก.ค – ธ.ค 2558 | ครูดนุโชติ บ้านควน และคณะทำงาน |
| ขั้นประเมินผล (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) -ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ | สิงหาคม 2558 | ครูดนุโชติ บ้านควน และคณะทำงาน |
| ขั้นสรุปผล (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) -รายงานผลการจัดกิจกรรม | สิงหาคม 2558 | ครูดนุโชติ บ้านควน และคณะทำงาน |

กิจกรรมที่ 2  กีฬาสี

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 2.1 เขียนโครงการ/นำเสนอโครงการ 2.2 ประชุมชี้แจงภาระงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มิถุนายน2558 | ครูดนุโชติ บ้านควน |
| ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) - คัดเลือกตัวนักกีฬา - ฝึกซ้อมนักกีฬา - เริ่มการจัดการแข่งขัน | ก.ค – ส.ค 2558 | ครูดนุโชติ บ้านควน และคณะทำงาน |
| ขั้นประเมินผล (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) -ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ | สิงหาคม 2558 | ครูดนุโชติ บ้านควน และคณะทำงาน |
| ขั้นสรุปผล (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) -รายงานผลการจัดกิจกรรม | สิงหาคม 2558 | ครูดนุโชติ บ้านควน และคณะทำงาน |

5. ประมานที่ใช่ในการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 กีฬาจังหวัด

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ค่าเหมาจ่ายรถยนต์โดยสารประจำทางนำนักกรีฑา/นักเรียนไปแข่งขันและเดินขบบวนพาเหรด | 10 คัน | 2,000 | 20,000 |  |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งขบวนพาเหรด เช่น ค่าเช่าชุดแต่งกาย | - | 25,000 | 25,000 |  |
| 3. | ค่าแผ่นป้ายคำขวัญ / ค่าจัดทำธงผลัด |  | 15,000 | 15,000 |  |
| 4. | ค่าชุดแข่งขัน ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เช่น ไม้วิ่งผลัด แองเกิล/รองเท้าสตาร์ท | 80 ชุด | 300 5,000 | 24,000 5,000 |  |
| 5. | ค่าสรุปผลการดำเนินงาน | - | 3,000 | 3,000 |  |
| 6. | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จำเป็น |  |  | 10,000 |  |
|  | รวม (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) |  |  | 10,2000 |  |

หมายเหตุ   สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

งบประมาณดำเนินการ

1.ขอรับกานรสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10,2000 บาท

(ในกรณีเงินอื่นสมทบให้ระบุด้วย)…….-…….บาท

กิจกรรม2  กีฬาสี

| ที่ | รายการที่ขอซื้อ/จ้าง | จำนวนหน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าวัสุ และอุปกรณ์กีฬาสำหรับจัดการแข่งขัน เช่นปูนขาว, ร่มสนาม, ฟุตบอล, ไม้วิ่งผลัด, ลูกตะกร้อ, ลูกฟุตบอล, วอลเลย์บอล | - | - | 15,000 |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายสำหรับตกแต่งสถานที่ปรัมพิธี เช่น ผ้า, สี, กระดานอัด, ไม้ประดับ | - | - | 5,000 |  |
| 3 | ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีมในวันแข่งขัน (2มื้อๆ ละ25 บาท) | 800 คน | 50 | 40,000 |  |
| 4 | ค่าเช่นเต๊นท์ | - | 1,0000 | 10,000 |  |
| 5 | ค่าตกแต่งขบวนพาเหรด เช่น ป้ายผ้า ธง ป้าย ธงป้ายชื่อกลุ่มสี ป้ายชื่อโรงเรียน | - | 25,000 | 25,000 |  |
| 6 | ค่าเช่าเครื่องเสียง | 1วัน | 3,000 | 3,000 |  |
| 7 | เหรียญรางวัล | 380เหรียญ | 35 | 13,300 |  |
| 8 | ค่าชุดนักเรียนพิธีเปิดสนาม | - | - | 12,000 |  |
| 9 | ถ้วยรางวัล | 8ใบ | 700 | 5,600 |  |
|  | รวม (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) |  |  | 128,900 |  |

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณดำเนินการ

เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนปีงบประมาณ 2558)    รวม  128,900 บาท

6. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | ##### วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1. ด้านปริมาณ/ผลผลิต(outputs) 2. นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึงจากบุคลากรทุกฝ่าย 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามที่สังคมมุ่งหวัง เชิงคุณภาพ 2.1ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์(outcomes) 1)นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2)นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร | ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ |

ลงชื่อ...................................................			        ลงชื่อ……………………………

( นายดนุโชติ     บ้านควน)			             ( นางสาวสุภารัตน์   รัตนพงษ์)

ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบางเทา			       ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ					      ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ……………………………

(นายภูวัชร     กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ                       เดินทางไกลและพักแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่

กลยุทธ์สถานศึกษา       พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรราการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้		          ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิต

สนองมาตรฐานที่ 1      การจัดการศึกษาภาคบังคับ

ตัวบ่งชี้		          สมศ.มฐ.ที่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1-6

ลักษณะโครงการ	          โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ	          นายธีรพร   นิลฉิม

ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

……………………………………………………………………………………………………

1.  หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ใน
ข้อ 273ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ 2.3กล่าวถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความสำคัญต่อผู้เรียนมาก โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น

2   เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ

3   เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

3. เป้าหมาย

3.1 ผลลัพธ์

3.1.1 จัดกิจกรรมนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) เข้าค่ายพักแรมแบบพัก

ค้างแรมคืน  1  ครั้ง ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน

3.1.2 จัดกิจกรรมนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เข้าค่ายพักแรมแบบ      	        พักค้างแรมคืน  1  ครั้ง ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน

3.1.3 ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น

3.1.4 ลูกเสือ-เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ

3.2 ผลผลิต

3.2.1 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) จำนวน 262 คน ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ	         ด้วยวิธีการของลูกเสือ

3.2.2 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) จำนวน 177 คน ได้รับการัฒนา

3.2.3  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

4.  วิธีดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 เดินทางไกลและพักแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญร่นใหญ่

| กิกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) 1.1. จัดทำโครงการ 1.2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงาน 1.3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน | ตุลาคม 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 | นายธีรพร นิลฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2. ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ 2.1. ประชุมคณะกรรมการ/วิทยากร ร่วมวางแผนมอบหมายงาน 2.2. สำรวจสถานที่พักแรมคืน 2.3. จัดทำคู่มือการอยุ่ค่ายพักแรม 2.4. ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน ติดต่อพาหนะรับส่งนักเรียน 2.5. เตรียมวัสดุอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม 2.6. การดำเนินกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 2.7. นิเทศ ติดตามประเมินผล 2.8. สรุปรายงานผลการจัดทำโครงการ | พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2557 มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 | คณะกรรมการดำเนินโครงการ คณะกรรมการดำเนินโครงการ คณะกรรมการดำเนินโครงการคณะกรรมการดำเนินโครงการ คณะกรรมการดำเนินโครงการ คณะกรรมการดำเนินโครงการ คณะกรรมการดำเนินโครงการ นายธีรพร นิลฉิม |

5. งบประมาณที่ใช้ 120,000  บาท

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. | ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรมคืน |  |  | 8,185 | 8,185 |
| 2. | ค่ายานพหนะสำหรับรับ-ส่งนักเรียน |  | 12,000 |  | 12,000 |
| 3. | ค่าอาหาร (2 มื้อๆละ 40 บาท ป.4-ป.6) |  | 20,960 |  | 20,960 |
| 4. | ค่าอาหาร (6 มื้อๆละ 40 บาท ม.1-ม.3) |  | 42,480 |  | 42,480 |
| 5. | ค่าอาหารว่าง (2 มื้อๆละ 25 บาท ป.4-ป.6) |  | 13,100 |  | 13,100 |
| 6. | ค่าอาหาร (3 มื้อๆละ 25 บาท ม.1-ม.3) |  | 13,275 |  | 13,275 |
| รวม |  |  | 101,815 | 8,185 | 110,000 |

งบประมาณทั้งโครงการ				110,000		บาท

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน ) 			110,000		บาท

รวม					110,000		บาท

หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

6. การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร์จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต - ร้อยละของจำนวน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ที่มีกี่พัฒนา - ร้อยละของจำนวนลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ - ร้อยละของจำนวนลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ที่ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม |  | แบบสอบถาม แบบสอบถาม แบบสอบถาม |
| ผลลัพธ์ - ร้อยละของจำนวน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่อยู่รวมกันอย่างมีความสุข - ร้อยละของจำนวน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ที่เป็นพลเมือง |  | แบบสอบถาม แบบสอบถาม |

ลงชื่อ							ลงชื่อ

( นายธีรพร      นิลฉิม )					( นางสาวสุภารัตน์  รัตนพงษ์ )

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านบางเทา				                หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ                                                                            ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

( นายภูวัชร   กิ่งทอง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ		โครงการพัฒนาห้องเรียนเด็กปฐมวัย

สนองกลยุทธ์		ที่ 1

แผนงาน		แผนพัฒนาระบบบริหารทั่วไป

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางจันทนา  มะลิพันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ  2558

1.  หลักการและเหตุผล

การศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   โดยเริ่มแรกจะต้องเริ่มจากระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิต  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย  พัฒนาการด้านอารมณ์  พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญาแล้ว  สื่อการเรียนการสอนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กปฐมวัย สามารถช่วยให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์

จากผลการประเมินภายนอกรอบสอง  เมื่อ 9-11 มิถุนายน  2551  โดย สมศ. ในมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  มีคุณภาพระดับ “ดี”  (มีค่าเฉลี่ย  72.50 % )        และเสนอแนะให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  รวมทั้งสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  โดยใช้สื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ดังนั้นครูปฐมวัยได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมของเด็กปฐมวัยจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่พร้อมทุกด้าน

2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์

3.เพื่อให้ครูระดับปฐมวัยทุกคนใช้ห้องสื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเอง  มีพัฒนาการที่สมวัย

3.  เป้าหมายการดำเนินงาน

3.1  เชิงปริมาณ

3.1.1   นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่พร้อมทุกด้านร้อยละ  80

3.1.2  นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด

สร้างสรรค์  ไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์  ร้อยละ  85

3.1.3  ครูระดับปฐมวัยทุกคนใช้สื่อเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  มีทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน

3.2.2  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง

4.   กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | วางแผน / จัดทำโครงการขออนุมัติ | ตุลาคม 2557 | คณะครูระดับปฐมวัย |
| 2. | แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงาน | พฤศจิกายน 2557 | ผอ.โรงเรียน |
| 3. | ประชุมวางแผนการทำงาน | ธันวาคม 2557 | ผอ.โรงเรียน /คณะทำงาน |
| 4. | ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 1. ปรับปรุงมุมต่างๆในห้องเรียน 2. ปรับปรุงห้องเรียนให้มีสื่อ อุปกรณ์ที่หลากหลาย | มกราคม–กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม – สิงหาคม 2558 | คณะครูระดับปฐมวัย คณะครูระดับปฐมวัย |
| 5. | ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม | กันยายน 2558 | จันทนา / คณะกรรมการ |
| 6. | รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อหัวหน้าสถานศึกษา | กันยายน 2558 | จันทนา / คณะกรรมการ |

- งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

-  เงินงบประมาณ	24,000.-	   บาท

1.  วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องสื่อการเรียนการสอน           เป็นจำนวนเงิน       10,000   บาท

2.  สื่อในการพัฒนาการเรียนการสอน                                     เป็นจำนวนเงิน       14,000   บาท

**ขอถัวจ่ายทุกรายการ**

- การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - เชิงปริมาณ # 6.1.1นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่พร้อมทุกด้าน ร้อยละ 80 # 6.1.2 นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด สร้างสรรค์ ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ร้อยละ 85 # 6.1.3 ครูระดับปฐมวัยทุกคนใช้ห้องสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ - เชิงคุณภาพ 6.2.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน 6.2.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีความคิดสร้างสรรค์ | สังเกต / ซักถาม สังเกต / ซักถาม ตรวจสอบ/สังเกต สังเกต / ซักถาม สังเกต / ซักถาม | แบบสังเกต / แบบสอบถาม แบบสังเกต / แบบซักถาม แบบสังเกต / แบบสอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม |

…………………………….…..                                         ………………..…………………

(นางจันทนา  มะลิพันธ์)                                                                   (นางสาวสุภารัตน์   รัตนพงษ์)

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา                                                   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ	      ผู้เห็นชอบโครงการ

…………….…………………………

(นายภูวัชร   กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ		ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

แผนงาน		กลุ่มบริหารงานวิชาการ

สนองกลยุทธ์		กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ให้ผู้เรียนได้พัฒนา ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ

ทักษะการดำรงชีวิต

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางวิภาวดี  ดำสอน

ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2557-กันยายน 2558

1.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะกระบวนการต่างๆ ทัดเทียม และสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล  ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนจึงต้องพัฒนาให้มีความรอบรู้  สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำองค์ความรู้ที่สร้างไปใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งทักษะกระบวนการที่จำเป็นจะต้องพัฒนาก็คือ ทักษะ กระบวนการทางภาษา ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เนื่องจากเนื้อหาสาระ และทักษะกระบวนการดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล

สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่องและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 80  ส่งให้ผลการประเมินอิงสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  และเสนอแนะให้สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ให้มาก  เพราะอยู่ในระดับปรับปรุง  รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ  โดยจัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดเพิ่มขึ้น

โรงเรียนบ้านบางเทาตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ดังกล่าว จึงได้จัดกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และนำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นไปใช้โดยเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการ  ด้านภาษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้นพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี แก่นักเรียนชั้นระดับก่อนปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 3

2. เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้สร้างองค์ความรู้โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้

3. เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แสดงผลงานของตนเองให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป

4.  เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

5.  นักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของห้องเรียนได้รับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ

3.  เป้าหมายดำเนินงานและตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1  นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ

3.1.2  นักเรียนร้อยละ 80   ได้แสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา

3.1.3  นักเรียนร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

3.1.4   นักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ร้อยละ 100  ของห้องเรียนได้รับเกียรติบัตร

เพื่อเชิดชูเกียรติ

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนชั้นปฐมวัย– มัธยมศึกษาปีที่ 3   ร้อยละ 72     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.2.2  นักเรียน  ครู   ผู้ปกครอง  ร้อยละ  85  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 	เปิดประตูสู่โรงเรียน (Open  House)

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 เสนอ / ขออนุมัติโครงการ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 ประชุมวางแผน | ตุลาคม 2557 มกราคม 2558 มกราคม 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน |
| ขั้นดำเนินการ 1.5 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1.4 จัดกิจกรรม เปิดประตูสู่โรงเรียน (Open House) | กุมภาพันธ์ 2558 25 มีนาคม 2558 | นางวิภาวดี และหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ คณะกรรมการดำเนินงาน |
| ขั้นประเมินผล 1.5 ติดตาม ประเมิน สรุป | 30 มีนาคม 2558 | นางเกศินี หวานดี |
| ขั้นสรุปผล 1.6 รายงานผลการดำเนินงาน | 30 มีนาคม 2558 | นางเกศินี หวานดี |

กิจกรรมที่  2	กิจกรรมชุมนุม

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 เสนอ / ขออนุมัติโครงการ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 ประชุมวางแผน | ตุลาคม 2557 พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน |
| ขั้นดำเนินการ 1.4 สำรวจความต้องการของนักเรียนและความพร้อมของบุคลากรในการจัดกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 2557 1.5 นักเรียนสมัครกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 1.6 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ของแต่ละชุมนุม 1.7 จัดกิจกรรมชุมนุม | พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558 ตลอดปีการศึกษา 2558 | นางวิภาวดี และนางเกศินี นางวิภาวดี และนางเกศินี ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม |
| ขั้นประเมินผล 1.8 ติดตาม ประเมิน สรุป | 20 มีนาคม 2558 | ครูที่ปรึกษาชุมนุม |
| ขั้นสรุปผล 1.9 รายงานผลการดำเนินงาน | 30 มีนาคม 2558 | นางวิภาวดี และนางเกศินี |

กิจกรรมที่  3	กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 เสนอ / ขออนุมัติโครงการ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 ประชุมวางแผน | ตุลาคม 2557 มิถุนายน 2558 มิถุนายน 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน |
| ขั้นดำเนินการ 1.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การดำเนินงาน 1.5 นักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 1.6 จัดกิจกรรมสัปดาห์การแข่งขันทักษะภาษาไทย 1.7 จัดกิจกรรมบนเวที | 13-14 มิถุนายน 2558 13-14 มิถุนายน 2558 17-21 มิถุนายน 2558 26 มิถุนายน 2558 | คณะทำงาน คณะทำงาน คณะทำงาน คณะทำงาน |
| ขั้นประเมินผล 1.8 ติดตาม ประเมิน สรุป | กรกฎาคม 2558 | คณะทำงาน |
| ขั้นสรุปผล 1.9 รายงานผลการดำเนินงาน | กรกฎาคม 2558 | นางเกศินี |

กิจกรรมที่  4	กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 เสนอ / ขออนุมัติโครงการ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 ประชุมวางแผน | ตุลาคม 2557 มิถุนายน 2558 มิถุนายน 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน |
| ขั้นดำเนินการ 1.4 สำรวจความต้องการของนักเรียนและความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ 1.5 ติดต่อกับแหล่งเรียนรู้ 1.6 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำคู่มือทัศนศึกษา 1.7 จัดทำคู่มือการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 1.8 พานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 สิงหาคม 2558 1-20 สิงหาคม 2558 | นางสาวพัชรี เหล็กเพ็ชร นางสาวพัชรี เหล็กเพ็ชร คณะทำงาน คณะทำงาน คณะทำงาน |
| ขั้นประเมินผล 1.9 ติดตาม ประเมิน สรุป | สิงหาคม 2558 | คณะทำงาน |
| ขั้นสรุปผล 1.10 รายงานผลการดำเนินงาน | กันยายน 2558 | นางสาวพัชรี เหล็กเพ็ชร |

กิจกรรมที่  5	กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนเก่งศรีบางเทา

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 เสนอ / ขออนุมัติโครงการ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 ประชุมวางแผน | ตุลาคม 2557 มิถุนายน 2558 มิถุนายน 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน |
| ขั้นดำเนินการ 1.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การดำเนินงาน 1.5 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 มายังฝ่ายวิชาการ 1.6 จัดทำเกียรติบัตร 1.7 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน | ตุลาคม 2558 ตุลาคม 2558 มีนาคม 2558 ตุลาคม 2558 มีนาคม 2558 ตุลาคม 2558 มีนาคม 2558 | คณะทำงาน ครูประจำชั้น คณะทำงาน คณะทำงาน คณะทำงาน ครูประจำชั้น คณะทำงาน |
| ขั้นประเมินผล 1.8 ติดตาม ประเมิน สรุป | เมษายน 2558 | คณะทำงาน |
| ขั้นสรุปผล 1.9 รายงานผลการดำเนินงาน | เมษายน ก 2558 | นางจรัสศรี ผสมทรัพย์ |

5. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 	เปิดประตูสู่โรงเรียน (Open  House)

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | กิจกรรม เปิดประตูสู่โรงเรียน (Open House) -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม | -\ - | - 3,000- | 40,000 - | 40,000 3,000 |
|  | รวม |  | 3,000 | 40,000 | 43,000 |

กิจกรรมที่  2	กิจกรรมชุมนุม

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 2. | ค่าหมึกปริ้น XEROX 1 ชุด | - | - | 2,500 | 2,500 |
| 1. | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมแต่ละชุมุม | - | - | 40,000 | 40,000 |
| 3. | ค่ากระดาษ A4 2 รีม | - | - | 210 | 210 |
| 4. | กระดาษ A 4 สีทำปก 80 แกรม 1 ห่อ | - | - | 70 | 70 |
| 5. | ปกพลาสติกพร้อมสันรูด 3 โหล | - | - | 200 | 200 |
|  | รวม | - | - | 42,980 | 42,980 |

กิจกรรมที่ 3	กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ | - | - | 2,500 | 2,000 |
| 2 | ค่าของขวัญ ของรางวัล | - | - | 6,000 | 6,000 |
| 3 | ค่าเกียรติบัตรสำเร็จรูป B5 3 ห่อ | - | - | 500 | 500 |
| 4 | ค่ากระดาษ A4 80 แกรม 5 ห่อ | - | - | 525 | 525 |
| 5 | ค่าหมึกปริ้น XEROX 1 ชุด | - | - | 2,500 | 2,500 |
| 6 | ค่าหมึกปริ้น Brother J-125 1 ชุด | - | - | 1,300 | 1,300 |
|  | รวม | - | - | 13,325 | 13,325 |

กิจกรรมที่ 4	กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | ค่ากระดาษ A4 80 แกรม 5 ห่อ | - | - | 525 | 525 |
| 2 | ค่าหมึกปริ้น XEROX 1 ชุด | - | - | 2,500 | 2,500 |
| 3 | ค่ากระดาษปกสี 80 แกรม 5 ห่อ | - | - | 250 | 250 |
| 4 | ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยม | - | - | 5,100 | 5,100 |
| 5 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียนทุกระดับ | - | - | 16,400 | 14,600 |
| 6 | ค่ายานพาหนะในการเดินทาง | - | - | 45,000 | 45,000 |
| 7 | ค่าบัตรเข้าชมแหล่งเรียนรู้ | - | - | 60,000 | 60,000 |
| รวม |  | - | - | 127,975 | 127,975 |

กิจกรรมที่ 5	กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนเก่งศรีบางเทา

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. | ค่าเกียรติบัตรสำเร็จรูป B5 3 ห่อ | - | - | 500 | 500 |
|  | รวม | - | - | 500 | 500 |

หมายเหตุ	ถัวจ่ายได้ทุกรายการ

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)				227,780   	บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)		     -		บาท

เงินอุดหนุนจาก อบต.  เชิงทะเล				     -		บาท

รวม       227,780	   บาท

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ##### วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้แสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 3. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 4.นักเรียนชั้นปฐมวัย– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 5. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน | การสำรวจ การสำรวจ การสำรวจ การตรวจสอบ การสำรวจ | แบบบันทึกการสำรวจ แบบบันทึกการสำรวจ แบบบันทึกการสำรวจ แบบตรวจสอบ แบบสำรวจ |

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

2. นักเรียนได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษา

3. นักเรียนได้พัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

4. นักเรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ภาษาไทย

5. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน

( นางวิภาวดี  ดำสอน )                                                        ( นางวิภาวดี  ดำสอน)

ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนบ้านบางเทา                                           ครู คศ.2   โรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้เสนอโครงการ                                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายภูวัชร     กิ่งทอง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ 			ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา              กลยุทธ์ที่ 2,3,5,7

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นางสาวสุภารัตน์  รัตนพงษ์

ลักษณะโครงการ                           ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนินการ	             ตุลาคม 2557 – กันยายน   2558

..........................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่โรงเรียนบ้านบางเทา ได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึงนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษนักเรียนได้รู้รักตนเองซึ่งประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดปัญหาติดตามมาสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านบางเทาได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน ในการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้สามารถดำรงชีวิตด้วยวิถีและปัญญา ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม และปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล โรงเรียนจึงจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

2. เพื่อส่งเสริมส่งเสริมให้ครูประจาชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

4. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ ดี เก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุขและจบการศึกษาภาคบังคับ”

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง

2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ

3. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รู้รักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางด้านสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ - เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน - มอบหมายการปฏิบัติงาน | ต.ค. 2557 พ.ย. 2557 | - | นางสาวสุภารัตน์ |
| 2. ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม) 1. วิเคราะห์สภาพความพร้อมพื้นฐานของโรงเรียน - ประชุมชั้นเรียน 2.สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับ บุคลากร 1.เสริมสร้างศักยภาพครูสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1) รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (เยี่ยมบ้าน,อื่น ๆ) 2) การคัดกรองนักเรียน (sdq,ทักษะชีวิต,eq ) 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกัน 5) การแก้ไขปัญหา 6 การส่งต่อ 4.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน | พ.ย. 57และ พ.ค. 58 พ.ย.57 และ พ.ค. 58 พ.ย.57 -ก.ย.58 | 8,000 1,000 3,000 | นางสาวสุภารัตน์ ครูประจำชั้น ผู้บริหาร |
| 3. ขั้นประเมินผล - กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน - รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |
| 4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข - รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป |  |  |  |

5.งบประมาณที่ใช้

1. เสริมสร้างศักยภาพครูสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อื่น ๆ |  |
| 1 | อาหารว่าง | 8,000 |  |  | 8,000 |
| รวม |  | 8,000 |  |  |  |

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อื่น ๆ |  |
| 1 | สื่อ/อุปกรณ์ | 3,000 |  |  | 3,000 |
| รวม |  | 3,000 |  |  |  |

3.กิจกรรมตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ,กิจกรรมคัดกรองนักเรียน)

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อื่น ๆ |  |
| 1 | สื่อ/อุปกรณ์ | 1,000 |  |  | 1,000 |
| รวม |  | 1,000 |  |  |  |

หมายเหตุ  	ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

งบประมาณทั้งโครงการ

- เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน)   12,000  บาท

๖. การประเมินผล

| เป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต |  |  |
| ๑.โรงเรียนมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน | -ประเมิน -สอบถาม | -แบบประเมินโครงการ -แบบสอบถาม |
| ๒.บุคลากรของโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | -สัมภาษณ์ -ประเมิน | -แบบประเมินโครงการ -แบบสอบถาม |
| ๓.นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา | -สัมภาษณ์ -ประเมิน | -แบบประเมินโครงการ -แบบสอบถาม |
| ผลลัพท์ ๑.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ ดี เก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุขและจบการศึกษาภาคบังคับ” | -สัมภาษณ์ -ประเมิน | -แบบประเมินโครงการ -แบบสอบถาม |

ลงชื่อ............................................. .........

(นางสาวสุภารัตน์   รัตนพงษ์)

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ ......................................................

(นางสาวสุภารัตน์   รัตนพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ................................................

( นายภูวัชร     กิ่งทอง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติ

ชื่อโครงการ  	 	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

กลยุทธ์สถานศึกษา	พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบรูณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ลักษณะโครงการ  	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นายอนวัช   เจียวก๊ก  ครูธีรพร     นิลฉิม

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีงบประมาณ  2558

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2551 คือ พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นจำเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการพัฒนา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังแก่นักเรียนอย่างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง จนพัฒนาเป็นกิจนิสัยที่ถาวร

จากผลการประเมินภายนอกรอบสอง  เมื่อวันที่  9-11 มิถุนายน 2551 โดยสมศ. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับปฐมวัย มีคุณภาพระดับ “ดี” (มีค่าเฉลี่ย 82.54)  ระดับประถมและมัธยมศึกษา มีคุณภาพ “ดี”  (มีค่าเฉลี่ย 83.42)

โรงเรียนบ้านบางเทา  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในส่วนนี้จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  แก่นักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนคุณธรรม จริยธรรม ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ในระดับ 2

2.2  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ดี  เก่ง  และมีความสุข

3. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนคุณธรรม จริยธรรม

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ 2  อย่างน้อยร้อยละ 90

3.1.2  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ดี  เก่ง  และมีความสุข

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณธรรม และ จริยธรรม ที่ทางโรงเรียนจัดให้  ร้อยละ  100 ของทุกกิจกรรม

4.กิจกรรมและการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 วันสำคัญ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) - จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - ประชุมคณะกรรมการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนงานดังนี้ - จัดบอร์ดวันวชิราวุธ - จัดกิจกรรมวันลอยกระทง - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - จัดบอร์ดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา - จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา - จัดบอร์ดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - จัดบอร์ดกิจกรรมวันไหว้ครู - จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด - จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา - จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ | ตุลาคม 2557 ตุลาคม 2557 ตุลาคม 2557 25 พฤศจิกายน 2557 28 พฤศจิกายน 2557 5 ธันวาคม 2557 10 ธันวาคม 2557 11 มกราคม 2558 25 กุมภาพันธ์ 2558 24 พฤษภาคม 2558 31 พฤษภาคม 2558 26 มิถุนายน 2558 26 มิถุนายน 2558 22 กรกฏาคม 2558 23 กรกฎาคม 2558 12 สิงหาคม 2558 18 สิงหาคม 2558 | นายอนวัช เจียวก๊ก ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนวัช เจียวก๊ก /คณะกรรมการ นายธีรพร นิลฉิม นายอนวัช เจียวก๊ก นายอนวัช เจียวก๊ก นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ นายอนวัช เจียวก๊ก นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ ว่าที่ร้อยตรีศิริโฉม หนูเปีย นายอนวัช เจียวก๊ก ว่าที่ร้อยตรีศิริโฉม หนูเปีย นายธีรพร นิลฉิม นายธีรพร นิลฉิม นายอนวัช เจียวก๊ก นายอนวัช เจียวก๊ก นางจรัสศรี |
| ขั้นประเมินผล (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) - ติดตามประเมินความพึงพอใจ สรุปผลการดำเนินงาน | ตลอดปีการศึกษา | นายอนวัช เจียวก๊ก / คณะกรรมการดำเนินงาน |
| ขั้นสรุปผล (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) - รายงานผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2558 | นายอนวัช เจียวก๊ก / คณะกรรมการดำเนินงาน |

กิจกรรมที่ 2 แสงธรรมส่องใจ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) - จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - ประชุมคณะกรรมการวางแผนการทำงาน ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) - ติดต่อประสานงาน - ดำเนินการจัดกิจกรรม | ตุลาคม 2557 ตุลาคม 2557 ตุลาคม 2557 ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา | นายธีรพร นิลฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีรพร นิลฉิม /คณะกรรมการ นายธีรพร นิลฉิม คณะกรรมการดำเนินงาน |
| ขั้นประเมินผล (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) - ติดตามประเมินความพึงพอใจ สรุปผลการดำเนินงาน | ตลอดปีการศึกษา | นายธีรพร นิลฉิม/ คณะกรรมการดำเนินงาน |
| ขั้นสรุปผล (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) - รายงานผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2558 | นายธีรพร นิลฉิม/ คณะกรรมการดำเนินงาน |

5.งบประมาณที่ใช้	15,600     บาท

กิจกรรมที่ 1 วันสำคัญ

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินอุดหนุน | เงินรายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| 1 | จัดบอร์ดวันวชิราวุธ | 200 |  |  | 200 |
| 2 | จัดบอร์ดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวฯ | 500 |  |  | 500 |
| 3 | จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ | 200 |  |  | 200 |
| 4 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ |  |  |  |  |
| 5 | ตัวแทนนักเรียนทำกิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดอนามัยเกษม | 380 |  |  | 380 |
| 6 | ตัวแทนนักเรียนทำกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดอนามัยเกษม | 500 |  |  | 500 |
| 7 | จัดบอร์ดวันงดสูบบุหรีโลก | 200 |  |  | 200 |
| 8 | จัดกิจกรรมวันไหว้ครู | 500 |  |  | 500 |
| 9 | จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด | 2,000 |  |  | 2,000 |
| 10 | ตัวแทนนักเรียนทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาที่วัดอนามัยเกษม | 500 |  |  | 500 |
| 11 | ตัวแทนนักเรียนทำกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่วัดอนามัยเกษม | 500 |  |  | 500 |
| 12 | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 5,000 |  |  | 5,000 |
|  | รวม | 12,600 |  |  | 12,600 |

กิจกรรมที่ 2 แสงธรรมส่องใจ

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินอุดหนุน | เงินรายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| 1 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 2,000 |  |  | 2,000 |
|  | รวม | 2,000 |  |  | 2,000 |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)			12,480	บาท

หมายเหตุ **ถัวจ่ายเฉลี่ยทุกรายการ**

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนคุณธรรม จริยธรรม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับ 2 อย่างน้อยร้อยละ 90 2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ดี เก่ง และมีความสุข เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ จริยธรรม ที่ทางโรงเรียนจัดให้ ร้อยละ 100 ของทุกกิจกรรม | 1.สังเกต 2.สัมภาษณ์ 3.สำรวจ 1.สังเกต 2.สัมภาษณ์ 3.สำรวจ | -แบบบันทึกการสังเกต -แบบบันทึกการ สัมภาษณ์ - แบบบันทึกการสำรวจ -แบบบันทึกการสังเกต -แบบบันทึกการสัมภาษณ์ - แบบบันทึกการสำรวจ |

ลงชื่อ

(    นายธีรพร     นิลฉิม   )

ตำแหน่ง     ครูโรงเรียนบ้านบางเทา	      ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

( นางสาวสุภารัตน์     รัตนพงษ์ )

ตำแหน่ง     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	           ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

( นายภูวัชร    กิ่งทอง )

ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ                             โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

สนองกลยุทธ์ที่ 2                พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิต

จุดเน้นที่ 3.2                       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้

ลักษณะโครงการ                 ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางจิรานี   สำราญ

ระยะเวลาดำเนินการ            ตุลาคม  2557 - กันยายน  2558

งบประมาณ                          16,000   บาท

1.หลักการและเหตุผล

การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา ต้องมีการพัฒนาคนทั้งทางด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต   และสังคม     เพื่อให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าเป็นคนที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา โดยเริ่มการพัฒนาตั้งแต่วัยเยาว์ หรือตั้งแต่พื้นฐาน  ส่วนการพัฒนาสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน   ทางโรงเรียนมีดำเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 85   ส่งผลการประเมินอิงสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ระดับ ดี

จากผลการประเมินภายนอกรอบ 3   เมื่อ วันที่  26 - 28  พฤศจิกายน 2555   โดย สมศ. ในมาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วย ผลการจัดการศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ได้คะแนน  9.87   อยู่ในระดับดีมาก  การจัดโครงการนี้จึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว

จากการดำเนินงานด้านโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าโรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง   ดังนั้น  โรงเรียนจึงเห็นความสำคัญในการมุ่งส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1.  เชิงปริมาณ

2.1.1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบถ้วน

2.1.2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้

2.1.3. เพื่อให้นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ ดี

2.2.  เชิงคุณภาพ

2.2.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2.2.2. เพื่อให้นักเรียนดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

2.2.3. เพื่อให้นักเรียน  ครู และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการ

3. เป้าหมาย

3.1.  เชิงปริมาณ

3.1.1. นักเรียนได้รับบริการทางด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบถ้วน

3.1.2. นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  ร้อยละ 90

3.1.3. นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 85

3.2.  เชิงคุณภาพ

3.2.1. นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

3.2.2. นักเรียนรู้คุณค่าของการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

3.2.3. นักเรียน  ครู และผู้ปกครอง เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1    ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  นักเรียน

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมครูประจำชั้นชี้แจงการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ของนักเรียน | พฤศจิกายน 2557 / พฤษภาคม 2558 | ครูจิรานี |
| ขั้นดำเนินการ 2. สำรวจจำนวนและรายชื่อนักเรียนในแต่ละห้อง 3. ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนแจกแบบบันทึกชั่งน้ำหนัก และ วัดส่วนสูงของ นักเรียน ให้ครูประจำชั้นได้บันทึกการชั่ง น้ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียน เพื่อนำมาเปรียบเทียบ ภาวะโภชนาการของนักเรียน | พฤศจิกายน 2557 / พฤษภาคม 2558 | ครูจิรานี/ครูประจำชั้น |
| ขั้นประเมินผล 4. ครูประจำชั้นสรุปผลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของ นักเรียน ส่งฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน | พฤศจิกายน 2557 / พฤษภาคม 2558 | ครูจิรานี/ครูประจำชั้น |
| ขั้นสรุปผล 5. ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนรวบรวมสรุปผลการเปรียบเทียบ ภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคนรายงานผู้บริหาร โรงเรียน | พฤศจิกายน 2557 / พฤษภาคม 2558 | ครูจิรานี |

กิจกรรมที่2    ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมครูประจำชั้นชี้แจงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี | พฤษภาคม 2557 | ครูจิรานี |
| ขั้นดำเนินการ 2. สำรวจจำนวนและรายชื่อนักเรียนในแต่ละห้อง 3. ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนแจกบัตรสุขภาพของนักเรียนให้ ครูประจำชั้นได้เตรียมรับการตรวจสุขภาพนักเรียน | มิถุนายน 2557 | ครูจิรานี/ครูประจำชั้น |
| ขั้นประเมินผล 4.นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพทุกคนจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข | ตลอดปีการศึกษา | เจ้าหน้าที่สาธารณสุข /ครูจิรานี/ครูประจำชั้น |
| ขั้นสรุปผล 5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสรุปผลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีให้ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนรายงานผู้บริหาร โรงเรียน | มีนาคม 2557 | เจ้าหน้าที่สาธารณสุข /ครูจิรานี |

กิจกรรมที่ 3   ตรวจสุขภาพฟันและบริการทันตกรรม

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมครูประจำชั้นชี้แจงการตรวจสุขภาพฟันและ บริการทันตกรรมนักเรียน | พฤษภาคม 2557 | ครูจิรานี |

| ขั้นดำเนินการ - ครูประจำชั้นเตรียมนักเรียนรับการตรวจสุขภาพฟันและบริการทันตกรรม | ตลอดปีการศึกษา | เจ้าหน้าที่ทันตกรรม รพ.ถลาง/ครูประจำชั้น |
| --- | --- | --- |
| ขั้นประเมินผล 3. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพฟันทุกคนจากเจ้าหน้าที่ ทันตกรรม | ตลอดปีการศึกษา | เจ้าหน้าที่ทันตกรรม รพ.ถลาง/ครูประจำชั้น |
| ขั้นสรุปผล 4. เจ้าหน้าที่ทันตกรรมสรุปผลการตรวจสุขภาพฟันของ นักเรียนให้ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน รายงานผู้บริหาร โรงเรียน | มีนาคม 2558 | เจ้าหน้าที่ทันตกรรม รพ.ถลาง/ครูจิรานี |

กิจกรรมที่4    การบริการอาหารกลางวัน

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมครูประจำชั้นและผู้ประกอบอาหารเพื่อชี้แจงและ ทำข้อตกลงในการให้บริการอาหารกลางวันแก่ นักเรียน ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา | พฤษภาคม 2557 | ครูจิรานี/ครูประจำชั้น อ.1-ป.6 /ผู้ประกอบอาหารกลางวัน |
| ขั้นดำเนินการ - ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนดูแลคุณภาพอาหารและการรับ บริการอาหารกลางวันของนักเรียน | ตลอดปีการศึกษา | ครูจิรานี/ครูประจำชั้น อ.1-ป.6 /ผู้ประกอบอาหารกลางวัน |
| ขั้นประเมินผล 3. นักเรียนชั้น อ.1-ป.6 ได้รับบริการอาหารกลางวันทุกคน | ตลอดปีการศึกษา | ครูจิรานี/ครูประจำชั้น อ.1-ป.6/ ผู้ประกอบอาหารกลางวัน |
| ขั้นสรุปผล 4. ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนสรุปความพอใจจากนักเรียนที่รับ บริการอาหารกลางวันรายงานผู้บริหารโรงเรียน | มีนาคม 2558 | ครูจิรานี |

กิจกรรมที่5   การบริการอาหารเสริมนม

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมครูประจำชั้นชี้แจงการให้บริการอาหารเสริมนม แก่นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา | พฤษภาคม 2557 | ครูอภิรดี |
| ขั้นดำเนินการ 2. สำรวจจำนวนและรายชื่อนักเรียนในแต่ละห้องให้บริการ แจกจ่ายอาหารเสริมนมแก่นักเรียน | ตลอดปีการศึกษา | ครูอภิรดี/ครูประจำชั้น อ.1-ป.6 |
| ขั้นประเมินผล 3. นักเรียนชั้น อ.1-ป.6 ได้รับบริการอาหารเสริมนมทุกคน | ตลอดปีการศึกษา | ครูอภิรดี/ครูประจำชั้น อ.1-ป.6 |
| ขั้นสรุปผล 4. ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนสรุปความพอใจจากนักเรียนที่รับ บริการอาหารเสริมนม รายงานผู้บริหารโรงเรียน | มีนาคม 2558 | ครูจิรานี/ครูอภิรดี |

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมอบรมนักเรียนผู้นำสุขภาพในโรงเรียน

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. เสนอขออนุมัติจัดการอบรมจากผู้บริหาร 2. ประชุมคณะกรรมการ/ครู ชี้แจงการจัดการอบรมนักเรียน ผู้นำสุขภาพในโรงเรียน - ติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้ในการอบรม | กุมภาพันธ์ 2558 | คณะกรรมการ/ครูจิรานี /ครูทุกคน |
| ขั้นดำเนินการ 4. คัดเลือกนักเรียนแกนนำชั้น ป.5 จำนวน 15 คน และชั้น ม. 2 จำนวน 10 คน เข้ารับการอบรมนักเรียนผู้นำสุขภาพ ในโรงเรียน 5. นักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้ | กุมภาพันธ์ 2558 ( 1 วัน ) | เจ้าหน้าที่สาธารณสุข /ครูจิรานี/คณะกรรมการ |
| ขั้นประเมินผล 6. นักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรมทั้งหมด 25 คน ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพ | กุมภาพันธ์ 2558 | เจ้าหน้าที่สาธารณสุข /ครูจิรานี |
| ขั้นสรุปผล 7. ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน สรุปความพอใจ จากนักเรียน แกนนำที่เข้ารับการอบรม รายงานผู้บริหารโรงเรียน | กุมภาพันธ์ 2558 | ครูจิรานี |

กิจกรรมที่ 7   กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (ชุมนุม อย.น้อย)

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. เสนอขออนุมัติจัดการอบรมจากผู้บริหาร 2. ประชุมคณะกรรมการ/ครู ชี้แจงการจัดการอบรมนักเรียน แกนนำ อย.น้อย 3. ติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้ในการอบรม | มิถุนายน 2558 | ครูจิรานี/คณะกรรมการ |
| ขั้นดำเนินการ 4. ให้นักเรียนสมาชิกชุมนุม อย. น้อย เข้ารับการอบรม นักเรียแกนนำ อย.น้อย 5. นักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้ | มิถุนายน 2558 ( 1 วัน ) | เจ้าหน้าที่สาธารณสุข /คณะกรรมการ |
| ขั้นประเมินผล 6. นักเรียนสมาชิกชุมนุม อย. น้อย ทุกคนมีความรู้ ในเรื่องที่ได้รับการอบรม | มิถุนายน 2558 | เจ้าหน้าที่สาธารณสุข |
| ขั้นสรุปผล 7. ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนสรุปความพอใจจากนักเรียนแกน นำที่เข้ารับการอบรม รายงานผู้บริหารโรงเรียน | กุมภาพันธ์ 2558 | ครูจิรานี |

กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติจาก ผู้บริหาร 2. ประชุมคณะกรรมการ/ครู ชี้แจงการจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขบัญญัติแห่งชาติ | กรกฎาคม 2558 | คณะกรรมการ/ครูจิรานี /ครูทุกคน |
| ขั้นดำเนินการ - ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระฯนำความรู้เกี่ยวกับหลักสุข บัญญัติแห่งชาติ สอนนักเรียนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญ - ครูฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนประชุมนักเรียนแกนนำสุขภาพในโรงเรียนร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ - นักเรียนแกนนำ นำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ไปจัดกิจกรรมให้เพื่อนนักเรียน | กรกฎาคม 2558 | ครูจิรานี/ นักเรียนแกนนำสุขภาพ |
| ขั้นประเมินผล 6. นักเรียนทุกชั้นเรียนทำแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ร้อยละ 80 7. นักเรียนสามารถนำหลักสุขบัญญัติแห่งชาติไปปฎิบัติใน ชีวิตประจำวันได้ 8. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ | สิงหาคม 2558 | เจ้าหน้าที่สาธารณสุข /ครูจิรานี |
| ขั้นสรุปผล 9. ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนรวบรวมผลการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ รายงานผู้บริหารโรงเรียน | สิงหาคม 2558 | ครูจิรานี |

กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมครูประจำชั้นชี้แจงการจัดกิจกรรมการแปรงฟัน หลังอาหารกลางวัน | พฤษภาคม 2558 | ครูจิรานี/ครูประจำชั้น |
| ขั้นดำเนินการ - ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียนชี้แจงให้นักเรียนนำแปรงสีฟัน และแก้วน้ำมาแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน - ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนแจกแบบบันทึกการปฏิบัติ กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ให้ครูประจำชั้นได้ทำการบันทึกการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันของนักเรียน | ตลอดปีการศึกษา | ครูประจำชั้น |
| ขั้นประเมินผล - ครูประจำชั้นส่งแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมแปรงฟัน หลังอาหารกลางวันให้ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนทุกเดือน | ตลอดปีการศึกษา | ครูจิรานี/ครูประจำชั้น |
| ขั้นสรุปผล - ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติ กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน รายงานผู้บริหารโรงเรียน | มีนาคม 2558 | ครูจิรานี |

กิจกรรมที่10   กิจกรรมการออกกำลังกายหน้าเสาธง

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมครูประจำชั้นชี้แจง กิจกรรมการออกกำลังกายหน้า เสาธงนักเรียน | พฤษภาคม 2558 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม |
| ขั้นดำเนินการ 2. ครูผู้สอนพละทำการฝึกท่ากายบริหารในชั่วโมงเรียน 3. นักเรียนร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายหน้าเสาธง | ตลอดปีการศึกษา | ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม /ครูประจำชั้น |
| ขั้นประเมินผล 4. ครูประจำชั้นและนักเรียนร่วมกันออกกำลังกายหน้าเสาธง ทุกวันศุกร์ | ตลอดปีการศึกษา | ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม /ครูประจำชั้น |
| ขั้นสรุปผล 5. ครูผู้สอนพละร่วมกันสรุปความพอใจจากนักเรียน รายงาน เสนอผู้บริหารโรงเรียน | มีนาคม 2558 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม |

กิจกรรมที่11   กิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับโรคติดต่อตาม ฤดูกาล

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมครูประจำชั้นชี้แจงกิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับโรค ติดต่อตามฤดูกาล | พฤษภาคม 2558 | ครูจิรานี |
| ขั้นดำเนินการ 2. ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนติดต่อหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบางเทา ) 3. จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับโรคต่างๆ ตามฤดูกาล ให้นักเรียนและ ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ | ตลอดปีการศึกษา | ครูจิรานี /นักเรียนแกนนำสุขภาพ |

| 4. จัดกิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับโรคติดต่อตาม ฤดูกาล ให้ นักเรียนได้ร่วมสนุกสนาน และตอบคำถามชิงรางวัล |  |  |
| --- | --- | --- |
| ขั้นประเมินผล 5. นักเรียนสามารถทำแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคติดต่อตาม ฤดูกาล 6. สถิติจำนวนนักเรียนใช้บริการห้องปฐมพยาบาล 7. ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนสรุปแบบประเมินความพอใจจาก นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา | ครูจิรานี /ครูประจำชั้น |
| ขั้นสรุปผล 8. ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนรวบรวมผลการจัดกิจกรรมการ รณรงค์เกี่ยวกับโรคติดต่อตามฤดูกาล ส่งผู้บริหารโรงเรียน | มีนาคม 2558 | ครูจิรานี |

กิจกรรมที่12   ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรในโรงเรียน

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมครูประจำชั้นชี้แจงตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ในโรงเรียน | มกราคม 2558 | ครูสมศักดิ์/ครู/บุคลากร |
| ขั้นดำเนินการ 2. สำรวจรายชื่อครูและบุคลากร ที่ได้ตรวจ และไม่ได้ตรวจ สุขภาพประจำปี 3. แจกแบบสอบถามความสนใจตรวจสุขภาพประจำปีให้ครู และบุคลากรในโรงเรียน | มกราคม 2558 | ครูสมศักดิ์/ครู/บุคลากร |
| ขั้นประเมินผล 4. นำข้อมูลการสำรวจ มาสรุปเพื่อหาวิธีการตรวจสุขภาพครู และบุคลากรในโรงเรียนที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี 5. จัดเก็บสำเนาเอกสารการตรวจสุขภาพประจำปีของครูและ บุคลากร | มกราคม – มีนาคม 2558 | ครูสมศักดิ์ /ครูจิรานี |
| ขั้นสรุปผล 6. รวบรวมและสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีของครูและ บุคลากร ที่ฝ่ายบุคลากรของโรงเรียน | มีนาคม 2558 | ครูสมศักดิ์ /ครูจิรานี |

กิจกรรมที่13   การแข่งขันกีฬา

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมครู ชี้แจงการแข่งขันกีฬา | ภาคเรียนที่ 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม /ครูดนุโชติ |
| ขั้นดำเนินการ 1. แบ่งนักเรียนแต่ละชั้นเรียนเข้าประจำสีตามที่กำหนด 2. ทำการคัดเลือกและ ฝึกซ้อมนักกีฬา 3. นักเรียนกองเชียร์ ฝึกซ้อมการเชียร์ และกิจกรรมต่างๆที่ เกี่ยวข้องกิจกรรมกีฬา 4. จัดการแข่งขัน 1 วัน มีการเดินพาเหรด และการแข่งขันวิ่ง ของแต่ละสี พร้อมกองเชียร์ | ภาคเรียนที่ 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม /ครูดนุโชติ/ ครูทุกคน |
| ขั้นประเมินผล 5. นักเรียนตอบแบบประเมินความพอใจ เข้าร่วมกิจกรรม | ภาคเรียนที่ 2 | ครูสุภารัตน์/ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม |
| ขั้นสรุปผล 6. รวบรวมและสรุปผลการแข่งขันกีฬา ส่งผู้บริหารโรงเรียน | ภาคเรียนที่ 2 | ครูสุภารัตน์/ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม/ครูดนุโชติ |

กิจกรรมที่14   สร้างความปลอดภัยผู้เรียนในโรงเรียน

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมครู ชี้แจงการสร้างความปลอดภัยผู้เรียนใน โรงเรียน | พฤษภาคม 2558 | ครูจิรานี/ครูทุกคน |
| ขั้นดำเนินการ 2. สำรวจเขตพื้นที่ ที่เป็นอันตรายในโรงเรียน 3. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และช่วยกันดูแลความ ปลอดภัยของเพื่อนนักเรียน | ตลอดปีการศึกษา | ครูทุกคน /นักเรียนแกนนำสุขภาพ |
| ขั้นประเมินผล 4. นักเรียนในโรงเรียนมีสถิติการได้รับอุบัติในโรงเรียน | ตลอดปีการศึกษา | ครูจิรานี/นักเรียน แกนนำสุขภาพ |
| ขั้นสรุปผล 5. ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนรวบรวมสถิติ การใช้บริการห้อง ปฐมพยาบาล เนื่องด้วยอุบัติเหตุ ทุกเดือนในปีการศึกษา ไว้เป็นข้อมูลของงานอนามัยโรงเรียน | ตลอดปีการศึกษา | ครูจิรานี |

กิจกรรมที่15  การดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

| กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมครู ชี้แจงการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | พฤษภาคม 2556 | ครูเอกลักษณ์/ครูทุกคน |
| ขั้นดำเนินการ 2. สำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 3. ให้ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอ การปรับปรุงและการดูแล สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน | ตลอดปีการศึกษา | ครูเอกลักษณ์/ครูทุกคน |
| ขั้นประเมินผล 4.ครูและนักเรียร่วมกันตอบแบบประเมินความพึงพอใจใน การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | ตลอดปีการศึกษา | ครูเอกลักษณ์/ครูทุกคน |
| ขั้นสรุปผล 5. รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน มาใช้ในการทำงานต่อไป | มีนาคม 2557 | ครูเอกลักษณ์ |

5. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรมที่ 1  ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง นักเรียน

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
|  | (ไม่ต้องใช้งบประมาณ) | - | - | - | - |
| รวม |  | - | - | - | - |

กิจกรรมที่ 2  ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. | บัตรสุขภาพนักเรียน | - | - | 700 | 700 |
| รวม |  | - | - | 700 | 700 |

กิจกรรมที่ 3   ตรวจสุขภาพฟันและบริการทันตกรรม

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
|  | (ไม่ต้องใช้งบประมาณ) | - | - | - | - |
| รวม |  | - | - | - | - |

กิจกรรมที่ 4   การบริการอาหารกลางวัน

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
|  | ค่าอาหารโครงการกลางวัน จาก อบต. มื้อละ 20 บาท | - | - | - | - |
| รวม |  | - | - | - | - |

กิจกรรมที่ 5   การบริการอาหารเสริมนม

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
|  | โครงการอาหารเสริมนมของโรงเรียน | - | - | - | - |
| รวม |  | - | - | - | - |

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมอบรมนักเรียนผู้นำสุขภาพในโรงเรียน

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. | ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน คนละ 3 ชั่วโมง | 2,700 | - | - | 2,700 |
| 2. | ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมัธยม | - | 400 | - | 400 |
| 3. | ค่าอาหารว่าง 30×2×25 | - | 1,500 | - | 1,500 |
| 4. | ค่าทำป้าย (ไวนิล) 1×2 | - | - | 300 | 300 |
| 5. | ค่าเอกสารการอบรมและการประเมินผล | - | - | 200 | 200 |
| รวม |  | 2,700 | 1,900 | 500 | 5,100 |

กิจกรรมที่ 7   กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (ชุมนุม อย.น้อย)

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. | ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง | 1,800 | - | - | 1,800 |
| 2. | ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมัธยม | - | 400 | - | 400 |
| 3. | ค่าอาหารว่าง 30×2×25 | - | 1,500 | - | 1,500 |
| 4. | ค่าทำป้าย (ไวนิล) 1×2 | - | - | 300 | 300 |
| 5. | ค่าเอกสารการอบรมและการประเมินผล | - | - | 200 | 200 |
| รวม |  | 1,800 | 1,900 | 500 | 4,200 |

กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. | ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม | - | - | 200 | 200 |
| 2. | ค่าทำป้าย (ไวนิล) 1×2 | - | - | 300 | 300 |
| รวม |  | - | - | 500 | 500 |

กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
|  | (ไม่ต้องใช้งบประมาณ) | - | - | - | - |
| รวม |  | - | - | - | - |

กิจกรรมที่ 10   กิจกรรมการออกกำลังกายหน้าเสาธง

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
|  | (ไม่ต้องใช้งบประมาณ) | - | - | - | - |
| รวม |  | - | - | - | - |

กิจกรรมที่ 11   กิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับโรคติดต่อตาม ฤดูกาล

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. | ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา | - | - | 5,000 | 5,000 |
| 2. | ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับโรคต่างๆ | - | - | 500 | 500 |
| รวม |  | - | - | 5,500 | 5,500 |

กิจกรรมที่ 12   ตรวจสุขภาพครูและบุคลกรในโรงเรียน

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
|  | (ไม่ต้องใช้งบประมาณ) | - | - | - | - |
| รวม |  | - | - | - | - |

กิจกรรมที่ 13   การแข่งขันกีฬา

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
|  | กิจกรรมจัดร่วมกับกิจกรรมโรงเรียน | - | - | - | - |
| รวม |  | - | - | - | - |

กิจกรรมที่14   สร้างความปลอดภัยผู้เรียนในโรงเรียน

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
|  | กิจกรรมร่วมกับงานฝ่ายงานอาคารสถานที่ | - | - | - | - |
| รวม |  | - | - | - | - |

กิจกรรมที่15  การดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
|  | กิจกรรมร่วมกับงานฝ่ายงานอาคารสถานที่ | - | - | - | - |
| รวม |  | - | - | - | - |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                                                            	16,000   บาท

เงินนอกงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา                                                         -       บาท

อื่นๆ  (ระบุ) ...............................................                                                         -       บาท

รวม      16,000   บาท

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| เป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ - นักเรียนได้รับบริการทางด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบถ้วน - นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 90 - นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 85 | - ผู้เข้ารับบริการห้องปฐมพยาบาลตอบแบบประเมินความพึงพอใจ - นักเรียนตอบแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ - - นักเรียน และชุมชน เข้าร่วม - กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพ | - แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบสอบถาม - แบบสัมภาษณ์ - แบบสังเกต |
| เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 2. นักเรียนรู้คุณค่าของการดูแลสุขภาพ ตนเองและคนในครอบครัวตามหลักสุข บัญญัติแห่งชาติ 3. นักเรียน ครู และผู้ปกครอง เห็น ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ | - นักเรียนตอบแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ - นักเรียนตอบแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ - นักเรียน และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | - แบบสอบถาม - แบบทดสอบ - แบบสังเกต - แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบสัมภาษณ์ |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน  ครู และผู้ปกครอง  รู้คุณค่าของการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว  ให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

ลงชื่อ ...............................................                                  ลงชื่อ …………………………………

( นางจิรานี   สำราญ )                                                        (นางสาวสุภารัตน์   รัตนพงษ์)

ตำแหน่ง  ครู  คศ. 2  โรงเรียนบ้านบางเทา                                ตำแหน่ง คศ. 1  โรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้เสนอโครงการ                                                              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ …………………………………

(นายภูวัชร   กิ่งทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ 		ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ชื่อแผนงาน		แผนงานบริหารทั่วไป

กลยุทธ์สถานศึกษา	กลยุทธ์ที่ 2,3,5

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นายอดิศร รักชาติไทย  ,นางจรัสศรี  ผสมทรัพย์

ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

1. หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่คนชาติมีความคิดที่แตกต่างกัน  ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้เยาวชนมีความเป็นพลเมืองดีของประเทศซึ่งการสร้างสังคมประชาธิปไตยนั้นไม่สอนเฉพาะวิธีการเลือกตั้งแต่สอนให้เด็กรู้ถึงจิตวิญญาณความเป็นนักประชาธิปไตย รู้ถูกรู้ผิด มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ระบบประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นแบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่เป็นหลักการสำคัญในการบริการบ้านเมืองเป็นหนึ่งในแผนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม ที่เน้นหลักประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม

ดังนั้น เพื่อสนองแผนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและเป็นวางรากฐานการสร้างค่านิยมในหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมให้กับนักเรียนซึ่งได้ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องดำเนินการโครงการประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องจึงจัดทำโครงการนี่เพื่อดำเนินการให้นักเรียนมีวิธีการดำเนินชีวิตตามระบบประชาธิปไตยต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นบุคคลที่ดีวิถีประชาธิปไตย มีคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม

2.2 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทาทุกคนมีพฤติกรรมกรดำเนินชีวิตประจำวันตามวิถีประชาธิปไตย มีคารวะธรรม และปัญญาธรรม

3.  เป้าหมายการดำเนินชีวิต

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนมีคณะกรรมการนักเรียนในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียน

3.1.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้งตัวแทนนักเรียน

3.1.3 นักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

3.1.4 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการดำเนินการของโรงเรียน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 มีความพึงพอใจต่อคณะกรรมการนักเรียนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของนักเรียน

ร้อยละ 80

3.2.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้งตัวแทนนักเรียน

ร้อยละ 90

3.2.3 นักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร้อยละ 100

3.3.4 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการดำเนินการของโครงการ ร้อยละ 80

4.  วิธีการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหน้าเสาธง

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้บริหาร 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 | นายอดิศร รักชาติไทย ผอ.โรงเรียน/รองผอ.โรงเรียน คณะกรรมการ |

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.4 แบ่งนักเรียนรับผิดชอบกิจกรรม (สืบเนื่อง จากกิจกรรมกลุ่มสีประชาธิปไตย) - ชักธงชาติ - สวดมนต์และกล่าวดูอา - กล่าวคำปฏิญาณตน - สาระหน้ารู้จากห้องสมุด - ภาษาอังกฤษวันละคำ - ภาษาไทยวันละคำ - รายงานผลเขตความสะอาด | ตลอดปีการศึกษา | ครูเวรประจำวัน |
| ขั้นประเมินผล 1.5 ประเมินผลกิจกรรม | กันยายน 2557 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| ขั้นสรุปผล 1.6 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม | กันยายน 2557 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |

กิจกรรมที่ 2 อบรมผู้นำนักเรียน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้บริหาร 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 | นายอดิศร รักชาติไทย ผอ. โรงเรียน/รองผอ. โรงเรียน คณะกรรมการ |
| ขั้นดำเนินการ 1.4 คัดเลือกนักเรียนแกนนำ 1.5 จัดกิจกรรม | มิถุนายน 2558 มิถุนายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| ขั้นประเมินผล 1.6 ประเมินผลกิจกรรม | กันยายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| ขั้นสรุปผล 1.7 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม | กันยายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |

กิจกรรมที่ 3 รณรงค์เลือกตั้ง

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้บริหาร 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 | นายอดิศร รักชาติไทย ผอ. โรงเรียน/รองผอ. โรงเรียน คณะกรรมการ |
| ขั้นดำเนินการ 1.4 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1.5 จัดกิจกรรมตามแผน | จัดตามวาระที่มีการเลือกตั้ง | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| ขั้นประเมินผล 1.6 ประเมินผลกิจกรรม | กันยายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| ขั้นสรุปผล 1.6 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม | กันยายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |

กิจกรรมที่ 4 สภานักเรียน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้บริหาร 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 | นายอดิศร รักชาติไทย ผอ. โรงเรียน/รองผอ. โรงเรียน คณะกรรมการ |
| ขั้นดำเนินการ 1.4 จัดให้มีการเลือกตั้ง 1.5 จัดตั้งสภานักเรียน 1.6 ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน | มิถุนายน 2558 มิถุนายน 2558 ตลอดปีการศึกษา | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| ขั้นประเมินผล 1.6 ประเมินผลกิจกรรม | กันยายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| ขั้นสรุปผล 1.6 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม | กันยายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |

กิจกรรมที่  5  กลุ่มสีประชาธิปไตย

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้บริหาร 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขั้นดำเนินการ 1.4 จัดนักเรียนร่วมกิจกรรม (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 –ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3) 1.5 ดำเนินกิจกรรม - ละลายพฤติกรรม - แบ่งกลุ่มสีในชั้นเรียน - นัดแนะการจัดกิจกรรม - แจกสมุดบันทึกกิจกรรม - เข้ากลุ่มสีตามสีของตัวเองในชั้นเรียน - จับฉลากครูประจำกลุ่มสี - เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มสีของตัวเอง - หยิบฉลากพื้นที่รับผิดชอบ - แต่ละกลุ่มสีประชุมชี้แจงเกี่ยวกับภาระหน้าที่ภายในสี - เข้าฐานปฎิบัติกิจกรรม | ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 พฤษภาคม2558 | นายอดิศร รักชาติไทย ผอ. โรงเรียน/รองผอ. โรงเรียน คณะกรรมการ ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| ขั้นประเมินผล 1.5 ประเมินผลกิจกรรม | กันยายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| ขั้นสรุปผล 1.6 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม | กันยายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |

กิจกรรมที่ 6 อมรมลูกเสือจราจร

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.7 จักทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้บริหาร 1.8 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.9 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 | นายอดิศร รักชาติไทย ผอ. โรงเรียน/ รองผอ. โรงเรียน คณะกรรมการ |
| ขั้นดำเนินการ 1.10 รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจ 1.11 นัดแนะการจัดกิจกรรม 1.12 วันจัดกิจกรรม - ฟังคำบรรยายวิทยา - ปฎิบัติกิจกรรมภาคสนาม | กรกฎาคม 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| ขั้นประเมินผล 1.13 ประเมินผลกิจกรรม | กันยายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| ขั้นสรุปผล 1.14 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม | กันยายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |

กิจกรรมที่ 7 สภานักเรียนสัญจร

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.13 จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้บริหาร 1.14 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.15 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 | นายอดิศร รักชาติไทย ผอ. โรงเรียน/ รองผอ. โรงเรียน คณะกรรมการ |
| ขั้นดำเนินงาน 1.5 จัดนักเรียนสภานักเรียน 1.6 นัดแนะการเดินทาง 1.7 ศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่าง | สิงหาคม 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| ขั้นประเมินผล 1.5 ประเมินผลกิจกรรม | กันยายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |
| ขั้นสรุปผล 1.8 สรุปและรายงานผลการจักกิจกรรม | กันยายน 2558 | ครูอดิศร ครูจรัสศรี |

5. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหน้าเสาธง

| ที่ | รายการ |  | งบประมาณ |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อุดหนุนของอบต. |  |
| 1 | กระดาษ A4 (5 รีม) | 500.- | - | - | 500.- |
| 2 | หมึกปริ้นท์Xerox | 2500.- | - | - | 2500.- |
|  | รวม | 3000.- | - | - | 3000.- |

กิจกรรมที่2 อบรมผู้นำนักเรียน

| ที่ | รายการ |  | งบประมาณ |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อุดหนุน ของ อบต. |  |
| 1 | ค่าอาหาร | 3000.- | - | - | 3000.- |
| 2 | ค่าเอกสาร | 1500.- | - | - | 1500.- |
| 3 | อื่นๆ | 500.- | - | - | 500.- |
|  | รวม | 5000.- | - | - | 5000.- |

กิจกรรมที่ 3 รณรงค์เลือกตั้ง

| ที่ | รายการ |  | งบประมาณ |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อุดหนุน ของ อบต. |  |
| 1 | ไวนิล | 2,000.- | - | - | 2,000 .- |
| 2 | อื่นๆ | 1,000.- | - | - | 1,000.- |
|  | รวม | 3,000.- | - | - | 3,000 .- |

กิจกรรมที่ 4 สภานักเรียน

| ที่ | รายการ |  | งบประมาณ |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อุดหนุน ของ อบต. |  |
| 1 | ไวนิล | 2,000.- | - | - | 2,000 .- |
| 2 | เอกสารเผยแพร่ | 1,500.- | - | - | 1,500 .- |
| 3 | อื่นๆ | 1,100.- | - | - | 1,100.- |
|  | รวม | 4,600.- | - | - | 4,600.- |

กิจกรรมที่ 5 กลุ่มสีประชาธิปไตย

| ที่ | รายการ |  | งบประมาณ |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อุดหนุนของ อบต. |  |
| 1 | วัสดุใช้สอย | 500.- | - | - | 500.- |
|  | รวม | 500.- | - | - | 500.- |

กิจกรรมที่ 6 ลูกเสือจราจร

| ที่ | รายการ |  | งบประมาณ |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อุดหนุนของ อบต. |  |
| 1 | ค่าอาหารว่าง | 2500.- | - | - | 2500 .- |
| 2 | เอกสารฝ่ายต่างๆ | 500.- | - | - | 500 .- |
| 3 | วัสดุใช้สอย | 1000.- | - | - | 1000.- |
|  | รวม | 4000.- | - | - | 4000 .- |

กิจกรรมที่ 7 สภานักเรียนสัญจร

| ที่ | รายการ |  | งบประมาณ |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 1 | ค่ายานพาหนะ | 2,500.- | - | - | 2,500.- |
| 2 | ค่าอาหาร | 2,000.- | - | - | 2,000.- |
| 3 | วัสดุใช้สอย | 600.- | - | - | 600.- |
|  | รวม | 5,100.- | - | - | 5,100.- |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน)                              21,600               บาท

รวม           21,600               บาท

หมายเหตุ  ตัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| เป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ - ทุกคนในสถานศึกษาปลอดจากสาร เสพติดทุกชนิด - นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน ลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด - นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เชิงคุณภาพ - บุคลากรร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ - ผู้เรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด - นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก | สอบถาม สำรวจ สอบถาม สอบถาม สำรวจ สอบถาม | แบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบสอบถาม |

ลงชื่อ................................................		   ลงชื่อ................................................

( นายอดิศร รักชาติไทย )		     	          (นางสาวสุภารัตน์  รัตนพงษ์)

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา			           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ

................................................

( นายภูวัชร  กิ่งทอง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ		โครงการลดพลังงานกับเชพรอน

กลยุทธ์

ลักษณะโครงการ	ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางจรัสศรี  ผสมทรัพย์ ,	นางสาวฝาตีม๊ะ   มัจฉา

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2557 กันยายน  2558

1.หลักการและเหตุผล

การผสมผสานเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นแนวคิดที่สถานศึกษาควรนำมาปรับใช้ เนื่องจากปัญหาความสำคัญของสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จนมิอาจผลักภาระหน้าที่ให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ หลักสูตรการเรียนการสอนของหลายๆโรงเรียนจึงมีบทเรียนและกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมสอดแทรกเกือบทุกวิชา เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  การสร้างนักเรียนให้เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นรวมทั้งขยายผลไปยังบ้าน  ชุมชน  รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา

จากการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าโรงเรียนได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับชาติในปีการศึกษา 2552 ดังนั้น โรงเรียนจึงเห็นความสำคัญในการมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.วัตถุประสงค์

1เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน

2เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

3เพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโครงการโรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงานร้อยละ 80

3.1.2นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมร้อยละ 80

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1นักเรียนทุกคนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

3.2.2นักเรียนทุกคนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโครงการโรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่1 กิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียม(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติ 2.แต่งตั้งกรรมการการดำเนินงาน 3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ | ต.ค.57 พ.ย.57 พ.ย.57 | ครูจรัสศรี ครูฝาตีม๊ะ ผู้อำนวยการ ครูเบญจกาญจน์ครูจิราณี |
| ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) 1.นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ทุกคนร่วมกิจกรรม ประชุมชี้แจงครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนนำบิลค่าน้ำมาส่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 2.แจกใบงานประหยัดพลังงานน้ำให้แก่นักเรียน ป.4-ม.3 3.ให้นักเรียนนำใบงานส่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ | ธ.ค.57-ก.พ.58 | ครูจรัสศรี ครูเบญจกาญจน์ และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ |
| ขั้นประเมินผล 1.ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์บันทึกค่าใช้จ่ายตามบิลค่าน้ำ 2.เปรียบเทียบอัตราการใช้จ่ายค่าไฟต่อคะแนน 3.แบบสอบถาม | ก.พ.58 | ครูจรัสศรี ครูเบญจกาญจน์ และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ |
| ขั้นสรุปผล ประเมินผลจากแบบสอบถาม | มี.ค.58 | ครูจรัสศรี ครูเบญจกาญจน์ |

กิจกรรมที่2 กิจกรรมการคัดแยกขยะ

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียม(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติ 2.แต่งตั้งกรรมการการดำเนินงาน 3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ | ต.ค.58 พ.ย.58พ.ย.58 | ครูจรัสศรี ครูฝาตีม๊ะ ผู้อำนวยการ ครูเบญจกาญจน์ครูจิราณี |
| ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) 1.นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ทุกคนร่วมกิจกรรม ประชุมชี้แจงครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 2.นักเรียนทุกคนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง เพื่อที่จะนำขยะ(ขวดพลาสติก)ที่สามารถใช้ได้กลับมาใช้ใหม่หรือนำมาขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน 3.ทำบัญชีรายรับจากการขายขยะ | ตลอดปีการศึกษา | ครูจรัสศรี ครูเบญจกาญจน์ ครูฝาตีม๊ะ ตัวแทนนักเรียน |
| ขั้นประเมินผล บันทึกการขายขยะ(ขวดพลาสติก)ในแต่ละครั้ง | มี.ค.58 | ครูจรัสศรี ครูเบญจกาญจน์ ตัวแทนนักเรียน |
| ขั้นสรุปผล บันทึกการขายขยะ(ขวดพลาสติก)ในแต่ละครั้ง | มี.ค.58 | ครูจรัสศรี ครูเบญจกาญจน์ |

กิจกรรมที่3 กิจกรรมการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียม(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติ 2.แต่งตั้งกรรมการการดำเนินงาน 3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ | พ.ค.58 | ครูจรัสศรี ครูเบญจกาญจน์ ผู้อำนวยการ ครูเอกลักษณ์ ครูจิราณี ครูสุภาภรณ์ |
| ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) 1.นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ทุกคนร่วมกิจกรรมส่งคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเข้าประกวดภายในห้องเรียนและคัดเลือก ลำดับที่ 1 2 3 ของห้อง โดยมีคณะกรรมการของห้องร่วมตัดสิน และนำผลงานของนักเรียนจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชั้นเรียน 2. ส่งคำขวัญ ลำดับที่1 ของห้องเข้าประกวดระดับโรงเรียน เพื่อคัดเลือก ลำดับที่ 1 2 3 เพื่อรับเกียรติบัตรและรางวัล 3.นำผลงานของนักเรียนที่เข้าประกวดระดับโรงเรียนจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ | พ.ค.58 | ครูจรัสศรี ครูเบญจกาญจน์ ตัวแทนนักเรียน |
| ขั้นประเมินผล 1.จากชิ้นงานที่ส่งเข้าร่วม 2.แบบสอบถาม | มี.ค.58 | ครูจรัสศรี ครูเบญจกาญจน์ ตัวแทนนักเรียน |
| ขั้นสรุปผล 1.จากชิ้นงานที่ส่งเข้าร่วม 2.แบบสอบถาม | มี.ค.58 | ครูจรัสศรี ครูเบญจกาญจน์ |

5. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรมที่1 กิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อุดหนุน อบต. |  |
| 1 2 3 | ค่ากระดาษ A4 5 รีม ค่าแม็คตัวใหญ่สำหรับเย็บกระดาษเข้าร่วม ค่าแฟ้มเก็บงาน 1 โหล | 600 1,000 1,000 | - - - | - - - | 600 1,000 1,000 |
|  | รวม | 2,600 |  |  | 2,600 |

กิจกรรมที่1 กิจกรรมคัดแยกขยะ

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อุดหนุน อบต. |  |
| 1 2 3 | ค่าถุงใส่ขยะ ค่าซ่อมแซมบ้านขยะ ค่าจัดทำบ้านกระดาษมือสอง | 1,000 2,000 4,000 | - - - | - - - | 1,000 2,000 4,000 |
|  | รวม | 7,000 | - | - | 7,000 |

กิจกรรมที่ 3 ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน (โลกสวยด้วยมือเรา)

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อุดหนุน อบต. |  |
| 1 2 3 4 | ค่ากระดาษ A4 5 รีม ค่ากระดาษปกแข็ง 1 รีม กระดาษสติกเกอร์ใส 30 แผ่น กระดาษร้อยปอนด์แผ่นใหญ่ 50 แผ่น | 600 150 210 1,000 | - - - - | - - - - | 600 150 210 1,000 |
|  | รวม | 1,960 | - | - | 1,960 |

หมายเหตุ  ถัวจ่ายได้ทุกรายการ

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน Shevron)			11,560		บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)		     -		บาท

เงินอุดหนุนจาก อบต.  เชิงทะเล				     -		บาท

รวม  	11,560		บาท

ลงชื่อ..............................................				ลงชื่อ................................................

(นางจรัสศรี     ผสมทรัพย์)				        ( นางสุภารัตน์   รัตนพงษ์ )

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา                                              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ					ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ..............................................				            (นายภูวัชร     กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ    		พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้

กลยุทธ์สถานศึกษา    	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้

ลักษณะโครงการ	  	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ      		นางเกศินี   หวานดี

ระยะเวลาดำเนินงาน    	ตลอดปีงบประมาณ  2558

1. หลักการและเหตุผล

การอยู่ร่วมกันในสังคมการสื่อสารจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่มนุษย์ทุกคนต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างทั้งทางด้าน ธุรกิจการค้า การศึกษาตลอดจนการประกอบอาชีพ   ทักษะการอ่าน การเขียน  และการคิดคำนวณเป็นทักษะเบื้องต้นของการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่น ๆ ที่ต้องทำให้เกิดกับผู้เรียน  จากการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น ปรากฏว่ามีผู้เรียนบางส่วนที่ขาดทักษะการอ่าน เขียนและคิดคำนวณไม่ได้ จึงเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

จากผลการประเมินภายนอกรอบสามเมื่อวันที่ 26 - 28   พฤศจิกายน  2555  โดยสมศ.ได้ให้ข้อเสนอแนะให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง  ควรส่งเสริมให้มีทักษะความรู้พื้นฐาน

โรงเรียนบ้านบางเทาได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา     จึงพิจารณาเห็นว่าควรจัดให้มีกิจกรรมเสริมการอ่าน การ เขียน และการคิดคำนวณ     สำหรับนักเรียนที่ยังอ่าน เขียนไม่คล่องและคิดคำนวณไม่ได้ เพื่อจะได้ดำเนินควบคู่กัน

2. วัตถุประสงค์

2.1.1 เพื่อผู้เรียนทุกคนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณไม่ได้มีทักษะด้านการอ่านและการเขียนและการคิดคำนวณ

2.1.2  เพื่อผู้เรียนทุกคนที่อ่าน เขียนและคิดคำนวณไม่ได้ ได้รับการพัฒนา

2.1.3  เพื่อผู้เรียนทุกคนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ สามารถอ่าน เขียนและคิดคำนวณอยู่ในเกณฑ์ดี

2.1.4  เพื่อครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ทุกคนสร้างสื่อนวัตกรรมในกระบวนการเรียนรู้

2.1.5  เพื่อครู นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการ

2.1.6  เพื่อผู้เรียนทุกคนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ  สามารถอ่าน เขียนและ             คิดคำนวณได้ดีขึ้น

2.1.7   เพื่อผู้เรียน ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน

2.1.8  เพื่อผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ใน เกณฑ์ดี

2.1.9 เพื่อครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ สามารถใช้สื่อนวัตกรรมในกระบวนการเรียนรู้          ได้อย่างมีคุณภาพ

2.1.10 เพื่อครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 70 ทุกคนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณไม่ได้มีทักษะด้านการอ่านและการเขียนและการคิดคำนวณ

3.1.2  ผู้เรียนทุกคนที่อ่าน เขียนและคิดคำนวณไม่ได้ ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100

3.1.3  ผู้เรียน ร้อยละ 70 ที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ สามารถอ่าน เขียนและคิดคำนวณอยู่ในเกณฑ์ดี

3.1.4  ครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ สร้างสื่อนวัตกรรมในกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ 2 ชิ้นงาน / ภาคเรียน

3.1.5  ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 80

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1  ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  สามารถอ่าน เขียนและคิดคำนวณได้ดีขึ้น

3 2.2  ผู้เรียน ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน

3.2.3  ผู้เรียน ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ใน เกณฑ์ดี

3.2.4   ครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 สามารถใช้สื่อนวัตกรรมในกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ

3.2.5  ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี

4. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน | ตุลาคม 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 | ครูเกศินี ผอ. โรงเรียน ครูเกศินี และคณะทำงาน |
| ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) - สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน – การเขียน และคิดคำนวณ - ครูผู้สอนจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแบบบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ตามระดับชั้น - สร้างและจัดหาสื่อ/นวัตกรรมต่าง ๆ - ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ ทุกระดับชั้น - สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนและคิดคำนวณไม่ได้ - นิเทศ/ติดตามผล 1.10รายงานผลการจัดกิจกรรม 1.11สรุปรายงานประเมินผลโครงการ | พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2558 ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา เดือนละครั้ง มีนาคม 2558 มีนาคม 2558 | ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย/คณิตศาสตร์ ทุกท่าน ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย/คณิตศาสตร์ ทุกท่าน ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย/คณิตศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ ทุกท่าน ผอ.โรงเรียน/รองผอ. โรงเรียน /ครูวิภาวดี ครูผู้สอนภาษาไทย ,คณิตศาสตร์และครูประจำชั้นทุกคน ผอ.โรงเรียน/รองผอ. โรงเรียน /ครูวิภาวดี และครูเกศินี ครูผู้สอนภาษาไทย/คณิตศาสตร์ทุกท่าน ครูเกศินี |

5. งบประมาณที่ใช้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแบบบันทึกกิจกรรมต่างๆ ตามระดับชั้น - กระดาษ A4 1,000 บาท - หมึกพิมพ์ 1,000 บาท |  |  | 2,000 | 2,000 |
| 2 | สร้างและจัดหาสื่อนวัตกรรมต่างๆ - ฟิวเจอร์บอร์ด 800 บาท - กระดาษสี 300 บาท - อุปกรณ์ตกแต่งสื่อ 300 บาท - คู่มือ/แบบฝึกหัดเสริม/วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ CAI 3 ,000 บาท |  |  | 3,400 | 3,400 |
| 3 | ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ ทุกระดับชั้น - อาหารว่าง 3,000 บาท - ค่าป้าย 600 บาท |  | 2,600 |  | 2,600 |
|  | รวม |  | 2,600 | 5,400 | 8,000 |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)					          8,000           บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)			 ..…………………..บาท

อื่นๆ	(ระบุ)............................................			               ..…………….…….บาท

รวม            8,000           บาท

หมายเหตุ     ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| เป้าหมายความสำเร็จ | ##### วิธีการประเมิน | ##### เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ - ผู้เรียนร้อยละ 70 ทุกคนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณไม่ได้มีทักษะด้านการอ่านและการเขียนและการคิดคำนวณ - ผู้เรียนทุกคนที่อ่าน เขียนและคิดคำนวณไม่ได้ ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 - ผู้เรียน ร้อยละ 70 ที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ สามารถอ่าน เขียนและคิดคำนวณอยู่ในเกณฑ์ดี - ครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ สร้างสื่อนวัตกรรมในกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ 2 ชิ้นงาน / ภาคเรียน - ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 80 | ทดสอบ ทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน ทดสอบ ตรวจสอบ สอบถาม | แบบทดสอบ แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน แบบทดสอบ แบบตรวจสอบ แบบสอบถาม |
| เชิงคุณภาพ - ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถอ่าน เขียนและคิดคำนวณได้ดีขึ้น - ผู้เรียน ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน - ผู้เรียน ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ใน เกณฑ์ดี - ครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 สามารถใช้สื่อนวัตกรรมในกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ - ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี | ทดสอบ ทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน ทดสอบ ตรวจสอบ สอบถาม | แบบทดสอบ แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน แบบทดสอบ แบบตรวจสอบ แบบสอบถาม |

ลงชื่อ----------------------------------				     ลงชื่อ----------------------------------

(นางเกศินี   หวานดี)				   	      (นางวิภาวดี   ดำสอน)

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา				               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ				                         ผู้เห็นชอบโครงการ

…………………………….

(นายภูวัชร     กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ		วิจัยชั้นเรียนและนักเรียนเรียนร่วม

สนองกลยุทธ์		ข้อ 2

ผู้รับผิดชอบ    		นางสาววันดี   ช่างเหล็ก

ลักษณะโครงการ    	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาในการดำเนินการ   ตุลาคม 2557   - กันยายน  2558

- หลักการและเหตุผล

การวิจัยในชั้นเรียน ภาษาอังกฤษเรียนว่า Classroom Research คือกระบวนการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง หรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่ทำการศึกษา บางทีเราเรียนว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

จากผลการประเมินภายนอกรอบสอง เมื่อ9/11 มิถุนายน 2511 โดยสมศ.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มีคุณภาพระดับดีและเสนอแนะให้สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิด วิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติม โรงเรียนบ้านบางเทาตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ กับทั้งครูผู้สอนสามารถนำโครงงานและวิจัยในชั้นเรียนไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการเรียนการสอน

- วัตถุประสงค์

เพื่อให้ครูทุกคนนำปัญหาในชั้นเรียนมาทำวิจัยในชั้นเรียนและมาทำวิจัยนักเรียนรวมต่อไป

- เป้าหมาย

3 .1 เชิงปริมาณ

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

3.2เชิงคุณภาพ

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา ทำวิจัยในชั้นเรียนและนักเรียนรวมไปใช้ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1จัดประชุมชี้แจง

4.2 จัดทำเอกสารดำเนินงาน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นการเตรียม 1. เสนอขออนุมัติโครงการ | ตุลาคม 2557 | ครูวันดี ช่างเหล็ก |
| ขั้นดำเนินการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. ประชุมวางแผน/เข้าค่ายพัฒนานักเรียน/นักเรียนรวม 4. ครูกำหนดหัวข้อวิจัยชั้นเรียนและส่งวิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ 1 | ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557 มิถุนายน 2558 | ผอ.โรงเรียน ครูวันดี ช่างเหล็ก และครูภาษาไทย คณะครูทุกคน คณะครูทุกคน |
| ขั้นประเมินผล 4. ครูส่งวิจัยชั้นเรียนและนักเรียนเรียนรวม | กันยายน 2558 | ครูวันดี ช่างเหล็ก |
| ขั้นสรุปผล 9. รายงานผลให้ผู้บริหารโรงเรียน | ตุลาคม 2558 | ครูวันดี ช่างเหล็กและคณะ |

- งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

เงินงบประมาณ 5,000 บาท

จากงบประมาณดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าจัดซื้อวัสดุกระดาษ หมึก	1,000	บาท

- ค่าวิทยากร			1,200	บาท

- อาหารว่าง			1,200	บาท

- อาหารกลางวัน		1,600	บาท

หมายเหตุ	ถัวจ่ายได้ทุกรายการ

6.   การวัดผลประเมินผล

| เป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ครูทุกคน ทำวิจัยชั้นเรียนและนักเรียนเรียนรวมอย่างน้อย ปีเรียนละ 1 เรื่อง - ครูร้อยละ 85 นำวิจัยในชั้นเรียนและนักเรียนเรียนรวมไปใช้ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน | การนิเทศ การสัมภาษณ์ | แบบบันทึกการนิเทศ แบบการสัมภาษณ์ แบบบันทึกการส่งวิจัย |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครูโรงเรียนบ้านบางเทามีงานวิจัยที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกรมและจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ...............................................                       ลงชื่อ.................................................

(นางสาววันดี     ช่างเหล็ก)			                          (นางวิภาวดี  ดำสอน  )		
   ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบางเทา		                                            ฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ                                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายภูวัชร   กิ่งทอง   )		
		                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ		พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี

แผนงาน		กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลยุทธ์สถานศึกษา	กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้

สนองมาตรฐานที่	1.4, 1.6, 11.1, 15.1

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ		นายอนวัช  เจียวก๊ก

ระยะเวลาดำเนินงาน     ตลอดปีงบประมาณ 2558

1. หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนวิชาดนตรีสาระศิลปะ  เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักเรียนมีการแสดงออกและพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี  และแสดงออกต่อที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีนั้นต้องมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในกิจกรรมซึ่งบางอย่างเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง  บางอย่างเกิดการชำรุดตามอายุและสภาพการใช้งาน  จำเป็นต้องจัดหามาเพิ่มเติมให้เพียงพอ  และซ่อมแซมให้เกิดความพร้อมสำหรับรองรับการจัดกิจกรรมทั้งภายในโรงเรียนและการบริการชุมชนในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

2.1. เชิงปริมาณ

2.1.1. เพื่อให้อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดนตรีของโรงเรียนบ้านบางเทามีเพียงพอต่อความต้องการ

2.2. เชิงปริมาณ

2.2.1. เพื่อให้อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดนตรีของโรงเรียนบ้านบางเทามีคุณภาพพร้อมใช้งาน

3. เป้าหมาย

3.1. เชิงปริมาณ

3.1.1. นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทามีอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมดนตรีอื่น ๆ อย่างเพียงพอ 100%

3.1.2. ชุมชนได้รับบริการในการจัดกิจกรรมดนตรีต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ 100%

3.2. เชิงคุณภาพ

3.2.1. นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทามีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมดนตรีอื่น ๆ

3.2.2. ชุมชนได้รับบริการที่มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมดนตรีต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ

4. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ |  |  |
| 1.1. ศึกษาข้อมูลและสอบราคาจากร้านจัดจำหน่ายต่าง ๆ | ตุลาคม 2557 | ครูอนวัช |
| 2. ขั้นดำเนินการ |  |  |
| 2.1. จัดทำโครงการขออนุมัติ | ตุลาคม 2557 | ครูอนวัช |
| 2.2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | พฤศจิกายน 2557 | ครูอนวัช |
| 2.3. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | พฤศจิกายน 2557 | ครูวิชาดนตรี |
| 2.4. ดำเนินกิจกรรมตามแผน | พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558 | ครูวิชาดนตรี |
| 3. ขั้นประเมินผล |  |  |
| 3.1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม | กันยายน 2558 | คณะกรรมการ |
| 4.ขั้นสรุปผล |  |  |
| 4.1. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | กันยายน 2558 | คณะกรรมการ |

5. งบประมาณที่ใช้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 1 | ค่าครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น ลิ้นแซกโซโฟน ลิ้นคลาริเน็ต ไม้กลอง ฯลฯ รวมถึงค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องขยายเสียงสำหรับเครื่องดนตรีที่ชำรุด ตู้ลำโพง ฯลฯ | 16,000 |  |  | 16,000 |
|  | รวม | 16,000 |  |  | 16,000 |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)						16,000	บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)				      -	บาท

อื่นๆ	(ระบุ)								      -	บาท

รวม		16,000	บาท

หมายเหตุ    ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | เป้าหมายความสำเร็จ | ##### เครื่องมือที่ใช้ | ##### กำหนด เวลาประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต |  |  |  |
| - นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทามีอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมดนตรีอื่น ๆ อย่างเพียงพอ | 100% | สมุดบันทึก การใช้งาน |  |
| - ชุมชนได้รับบริการในการจัดกิจกรรมดนตรีต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ | 100% | สมุดบันทึก การใช้งาน |  |
| ผลลัพธ์ |  |  |  |
| - นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทามีอุปกรณ์พร้อมสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมดนตรีอื่น ๆ | อุปกรณ์มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน | แบบสอบถาม |  |
| - ชุมชนได้รับบริการในการจัดกิจกรรมดนตรีต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ | พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ | แบบสอบถาม |  |

ลงชื่อ	ลงชื่อ

( นายอนวัช  เจียวก๊ก)	( นางวิภาวดี  ดำสอน )

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา	หัวหน้างานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ	ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายภูวัชร  กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ    	        โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต

กลยุทธ์สถานศึกษา     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทางด้านทักษะและบุคลิกภาพของวงโยธวาทิต

แผนงาน     	         กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ                นายมนตรี   สุวรรณหงษ์

ระยะเวลาดำเนินงาน   ตลอดปีงบประมาณ 2557

1. หลักการและเหตุผล

ดนตรีก่อให้เกิดความรู้สึกที่อ่อนโยน จิตใจแจ่มใส ร่าเริง มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล จากยาเสพติด จึงควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสุนทรียภาพทางดนตรีให้มากขึ้น ทั้งทางด้านดนตรีสากล ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ทำให้เกิดความรักในดนตรี เกิดความบันเทิงทั้งร่างกาย จิตใจ ปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และยังเป็นการพัฒนาทักษะทางดนตรีที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยผู้เรียน

2. วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ

-เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนจำนวน50คนที่ร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรีวงโยธวาทิต

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจและซาบซึ้งในคุณค่าสร้างสรรค์ของดนตรีวงโยธววาทิต

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางดนตรีวงโยธวาทิต

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. ผู้เรียนวงโยธวาทิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าค่ายฝึกซ้อมจำนวน 50 คน

2. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เกิดทักษะที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเล่นดนตรีวงโยธวาทิต   ร้อยละ90

เชิงคุณภาพ

-ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการฝึกซ้อมและเกิดประสิทธิภาพ

4. วิธีดำเนินการ กิจกรรรมครั้งที่ 1

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | เสนอ/ขออนุมัติโครงการ | พฤษจิกายน 2557 | นาย มนตรี สุวรรณหงษ์ |
| 2. | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | พฤษจิกายน 2557 | นาย มนตรี สุวรรณหงษ์ |
| 3. | ประชุมวางแผน | พฤษจิกายน 2557 | นาย มนตรี สุวรรณหงษ์ คณะทำงาน |
| 4. | ดำเนินการตามโครงการ | พฤษจิกายน 2557 | นาย มนตรี สุวรรณหงษ์ คณะทำงาน |
|  | -ฝึกลมขยายปอด | พฤษจิกายน 2557 | คณะวิทยากร |
|  | -แยกซ้อมตามเครื่องดนตรีที่ตนถนัด | พฤษจิกายน 2557 | คณะวิทยากร |
|  | -การใช้คำสั่งในการสั่งวงโยธวาทิต | พฤษจิกายน 2557 | คณะวิทยากร |
|  | -การเดินของวงโยธวาทิต วินัยแถว | พฤษจิกายน 2557 | คณะวิทยากร |
| 5. | ติดตาม ประเมิน สรุป | พฤษจิกายน 2557 | นาย มนตรี สุวรรณหงษ์ คณะทำงาน |
| 6. | รายงานผลการดำเนินการ | พฤษจิกายน 2557 | นาย มนตรี สุวรรณหงษ์ คณะทำงาน |

กิจกรรรมครั้งที่ 2

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | เสนอ/ขออนุมัติโครงการ | สิงหาคม 2557 | นาย มนตรี สุวรรณหงษ์ |
| 2. | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | สิงหาคม 2557 | ผอ.โรงเรียน |
| 3. | ประชุมวางแผน | สิงหาคม 2557 | นาย มนตรี สุวรรณหงษ์ คณะทำงาน |
| 4. | ดำเนินการตามโครงการ | สิงหาคม 2557 | นาย มนตรี สุวรรณหงษ์ คณะทำงาน |
|  | -ทักษะทางด้านดนตรีและตัวโน้ต | สิงหาคม 2557 | คณะวิทยากร |
|  | -แยกซ้อมตามเครื่องดนตรีที่ตนถนัด | สิงหาคม 2557 | คณะวิทยากร |
|  | -ระเบียบวินัยของวงโยธวาทิต | สิงหาคม 2557 | คณะวิทยากร |
|  | -การเดินของวงโยธวาทิต | สิงหาคม 2557 | คณะวิทยากร |
| 5. | ติดตาม ประเมิน สรุป | สิงหาคม 2557 | นาย มนตรี สุวรรณหงษ์ คณะทำงาน |

งบประมาณที่ใช้ กิจกรรมที่ 1 เงินอุดหนุน

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. | ค่าอาหาร 7 มื้อๆละ 40 บาท /คนจำนวน 53 คน |  | 14,840 |  |  |
| 2. | ค่าอาหารว่างจำนวน 6 มื้อ มื้อละ 25 บาท/คน จำนวน 53 คน |  | 7,950 |  |  |
| 3. | รวมค่าเอกสาร/อุปกรณ์ |  |  | 2,000 |  |
| 4. | ค่าวิทยากร 18 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท / คน จำนวน 4 คน | 43,200 |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 67,990 |

งบประมาณที่ใช้ กิจกรรมที่ 2 เงินอุดหนุน

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. | ค่าอาหาร 13 มื้อๆละ 40 บาท /คนจำนวน 53 คน |  | 27,560 |  |  |
| 2. | ค่าอาหารว่างจำนวน 8 มื้อ มื้อละ 25 บาท/คน จำนวน 53 คน |  | 10,600 |  |  |
| 3. | รวมค่าเอกสาร/อุปกรณ์ |  |  | 2,000 |  |
| 4. | ค่าวิทยากร 30 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท / คน จำนวน 3 คน | 72,000 |  |  |  |
|  | รวม |  |  |  | 112,160 |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)					180,160  บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)			 ..…………… บาท

อื่นๆ	(ระบุ)............................................			               ..……………. บาท

รวม								180,160บาท

หมายเหตุ     ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัด | วิธีการดำเนินการ | ##### เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ -ร้อยละ90นักเรียนที่ทำการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตมีสามารถด้านดนตรีมากยิ่งขึ้น | การสำรวจ การสัมภาษณ์ | แบบบันทึกการสำรวจ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ |
| เชิงคุณภาพ - ผู้เรียน เกิดทักษะที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเล่นดนตรีวงโยธวาทิต | การทดสอบ การสำรวจ | แบบบันทึกผลการเรียน/แบบทดสอบ แบบบันทึกการสำรวจ |

ลงชื่อ………………………………

( นาย มนตรี  สุวรรณหงษ์ )

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ………………………………

( นางวิภาวดี  ดำสอน )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ………………………………

( นายภูวัชร     กิ่งทอง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ		  สร้างเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา

แผนงาน                             ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.     กลยุทธ์ ที่ 1  มาตรฐานที่  18

สนองมาตรฐาน/จุดเน้น	   มาตรฐานที่ 8   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวสุภารัตน์  รัตนพงษ์   และคณะครู

ลักษณะงาน/โครงการ	   โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	   ตลอดปีงบประมาณ  2558

..................................................................................................

1 หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบ 2  มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา    ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  และได้นำข้อเสนอแนะของ  สมศ.  มาวิเคราะห์  โดยจัดทำโครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา  เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา  ที่ติดตัวไปในอนาคต  นักเรียนจะได้รับการพัฒนาตามความสนใจ  ความสามารถ  ความถนัด  ได้เต็มตามศักยภาพ  และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น

2 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ

- เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน ละเอียดรอบคอบ  ในการทำงาน

- เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น

- เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน  มีความภาคภูมิใจต่อผลงานของนักเรียน

3. ตัวชี้วัด

3.1  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา

3.2   ผู้เรียนได้ปฏิบัติ  กิจกรรม ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา

3.2.1  ผู้เรียนร่วมกิจกรรม  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา    ประจำอย่างน้อย 1 อย่าง

3.2.2  ผู้เรียนมีผลงานด้าน  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา

3.2.3  ผู้เรียนสามารถวิพากษ์วิจารณ์งานด้าน  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา   ได้

3..2.4  ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในผลงานของนักเรียน

4. เป้าหมาย

4.1 ด้านปริมาณ

4.1.1. นักเรียนทุกคน   ร้อยละ80

4.2 ด้านคุณภาพ

ด้านคุณภาพ

- นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา

- นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ  คิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์ได้

- นักเรียนมีความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

- นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี  และมีจินตนาการ

- นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น

- นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู และผู้อื่น

5. กิจกรรมที่สำคัญ

5.1 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา

5.2 กิจกรรมส่งเสริมการแสดงเพื่อชุมชนและชุมชน

6. ปฏิทินปฏิบัติงาน

| กิจกรรมที่ปฏิบัติ | ว / ด / ป | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การวางแผน (P) 1. ประชุมคณะครู เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 2. จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อขออนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำโครงการ | พ.ค.57 พ.ค.57 พ.ค.57 | - |  |  | คณะครู คณะครู ผู้บริหาร/คณะครู น.ส. สุภารัตน์ รัตนพงษ์ |  |
| การปฏิบัติ (D) 1. ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการพร้อมแนบรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อขอจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและเจ้าหน้าที่การเงิน 2. พิจารณาอนุมัติกิจกรรม/ งานโครงการ 3. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน | พ.ย.57 พ.ย.57 ตลอดปี.58 ตลอดปี.58 |  | - | น.ส.สุภารัตน์ รัตนพงษ์ ผู้บริหาร น.ส.สุภารัตน์ รัตนพงษ์ |  |  |
| การตรวจสอบและการประเมิน (C) - นิเทศ / กำกับติดตาม ควบคุม ตรวจสอบประเมินผล - สรุปผลการดำเนินงาน ให้บุคลากรต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ | ตลอดปี งบประมาณ |  | - | ผู้บริหาร น.ส.สุภารัตน์ รัตนพงษ์ |  |  |
| การแก้ไขและพัฒนา (A) - ประชุมคณะกรรมการ - นำผลการประเมินการดำเนินงานมาวิเคราะห์ เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในการศึกษาต่อไป | พ.ย.57 พ.ย.57 |  | - | ผู้บริหาร/คณะครู น.ส.สุภารัตน์ รัตนพงษ์ |  |  |
| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |  |  |
| ขั้นดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |
| จัดกิจกรรมตามหลักสูตร | พ.ย. 57– ก.ย. 58 |  |  | ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ |  |  |
| การเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ |  |  |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ด้านดนตรี |  |  |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นประเมินผล |  |  |  |  |  |  |
| ประเมินผล /สรุปรายงาน | ต.ค. 57 |  |  | น.ส.สุภารัตน์ รัตนพงษ์ |  |  |
| ขั้นปรับปรุงแก้ไข |  |  |  |  |  |  |
| วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำไปปรับปรุงปีการศึกษาต่อไป | มี.ค. 58 |  |  | น.ส.สุภารัตน์ รัตนพงษ์ |  |  |

7. งบประมาณ

จำนวนเงิน   		      	   40,000      	บาท

ค่าอุปกรณ์ ศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์		   30,000 	บาท

ค่าอุปกรณ์  ด้านกีฬา	     		   10,000	บาท

8.  การประเมินผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัด | แหล่งที่มาของข้อมูล | เงื่อนไขความสำเร็จ |
| --- | --- | --- |
| 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2. นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ 3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 4. นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและการแสดงออก(นาฏศิลป์) 5. นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ 6. นักเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน 7. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 8. นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 9. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 10. นักเรียนร่วมชื่นชมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ (การแสดงออก) | 1.แบบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 2.ผลงานการร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 3.ผลงานการร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 4.ผลงานการร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 5.ผลงานการร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 6.ผลงานการร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 7.ผลงานการร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 8.ผลงานการร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 9.ผลงานการร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 10.ผลงานการร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร | ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1  นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ

9.2  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน ละเอียดรอบคอบ  ในการทำงาน

9.3  นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น

9.4 ผู้ปกครอง ชุมชน  มีความภาคภูมิใจต่อผลงานของนักเรียน

| ลงชื่อ........................................................; ลงชื่อ............................................................. (นางสาวสุภารัตน์ รัตนพงษ์) ผู้รับผิดชอบโครงการ; (นางสาวสุภารัตน์ รัตนพงษ์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป. | ผู้เสนอโครงการ; ผู้อนุมัติโครงการ. ( นางสาวปิยะธร คุณสมบัติ ); ( นายเจริญ เพชรดี ). |
| --- | --- |

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ..............................................

(นายภูวัชร     กิ่งทอง)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ    		To Be Number One

ชื่อแผนงาน  		แผนงานหารบริหารทั่วไป

กลยุทธ์สถานศึกษา

สนองมาตรฐาน  	มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3-1.6 ,

มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3,

มาตรฐานที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ      		นายอดิศร  รักชาติไทย

นางขวัญทิพย์  วิจักขณ์สังสิทธิ์

ระยะเวลาดำเนินงาน        ตลอดปีงบประมาณ 2558

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคน

ไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความสำคัญอย่างมากที่ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านบางเทาได้ใช้การประสานความร่วมมือกับตำรวจ นักจิตวิทยา พยาบาล โรงเรียน และผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือกันป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และชุมชน โรงเรียนจึงได้จัดตั้งเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบรรลุตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตลอดจนนำข้อมูลไปกำหนดแนวทางสำหรับดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะต่อไป

- วัตถุประสงค์

2.1  เชิงปริมาณ

2.1.1	เพื่อให้ทุกคนในสถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด

2.1.2 	เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกคน

2.1.3	เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์

2.2  เชิงคุณภาพ

2.2.1  	เพื่อให้ทุกคนในสถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด ร้อยละ 100

2.2.2	เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 100

    - เพื่อให้นักเรียน ร้อยละ 100 ได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์  อย่างสร้างสรรค์

3.   เป้าหมายการดำเนินงาน

3.1  เชิงปริมาณ

3.1.1	ทุกคนในสถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด

3.1.2 	นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน ลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด

3.1.3      นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1  	บุคลากรร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

3.2.2	ผู้เรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด

3.2.3	นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก

4. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 สุขภาพดี  มีสุข

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้บริหาร - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 | นายอดิศร รักชาติไทย นางขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ |
| ขั้นดำเนินการ - เปิดรับสมัครนักเรียนแกนนำ - อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำ - นักเรียนแกนนำ นำเต้นหน้าเสาธงทุกเช้าวันศุกร์ | พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 ธ.ค. 57 – ก.ย. 58 | ว่าที่ร้อยตรีศิริโฉม หนูเปีย |
| ขั้นประเมินผล 1.7 ประเมินผลกิจกรรม | กันยายน 2558 | ว่าที่ร้อยตรีศิริโฉม หนูเปีย |
| ขั้นสรุปผล - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม | กันยายน 2558 | ว่าที่ร้อยตรีศิริโฉม หนูเปีย |

กิจกรรมที่ 2 คลายสมองประลองปัญญา

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้บริหาร - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 | นายอดิศร รักชาติไทย นางขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ |
| ขั้นดำเนินการ - ช่วงพักเที่ยงให้เด็กเข้ามาทำกิจกรรมในห้องทูบี | ทุกวัน | นางขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ |
| ขั้นประเมินผล 1.7 ประเมินผลกิจกรรม | กันยายน 2558 | นางขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ |
| ขั้นสรุปผล 1.8 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม | กันยายน 2558 | นางขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ |

5. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรมที่ 1  สุขภาพดี  มีสุข

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อุดหนุนของอบต. |  |
| 1 | Headset | 1,500.- | - | - | 1,500.- |
| 2 | วัสดุอื่นๆ | 500.- | - | - | 500.- |
|  | รวม | 2,000.- | - | - | 2,000.- |

กิจกรรมที่ 2  คลายสมองประลองปัญญา

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อุดหนุนของอบต. |  |
| 1 | เกมส์ต่างๆ | 1,500.- | - | - | 1,500.- |
| 3 | วัสดุอื่นๆ | 500.- | - | - | 500.- |
|  | รวม | 2,800.- | - | - | 2,800.- |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)					  4,800		บาท

รวม      4,800                 บาท

หมายเหตุ     ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| เป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ - ทุกคนในสถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด - นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน ลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด - นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ เชิงคุณภาพ - บุคลากรร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ - ผู้เรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด - นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก | สอบถาม สำรวจ สอบถาม สอบถาม สำรวจ สอบถาม | แบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบสอบถาม |

ลงชื่อ……………………………….			      ลงชื่อ……………………………….

( นายอดิศร  รักชาติไทย)				( นางสาวสุภารัตน์    รัตนพงษ์)

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา				หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ				       ผู้เห็นชอบโครงการ

..............…………………………….

(นายภูวัชร     กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ		แข่งขันทักษะทางวิชาการ

แผนงาน		กลุ่มบริหารงานวิชาการ

สนองกลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิต

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางวิภาวดี  ดำสอน

ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2557-กันยายน 2558

1.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะกระบวนการต่างๆ ทัดเทียม และสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล  ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนจึงต้องพัฒนาให้มีความรอบรู้  สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำองค์ความรู้ที่สร้างไปใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งทักษะกระบวนการที่จำเป็นจะต้องพัฒนาก็คือ ทักษะ กระบวนการทางภาษา ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เนื่องจากเนื้อหาสาระ และทักษะกระบวนการดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล

สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่องและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 75  ส่งให้ผลการประเมินอิงสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  และเสนอแนะให้สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ให้มาก  เพราะอยู่ในระดับปรับปรุง  รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ  โดยจัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดเพิ่มขึ้น

โรงเรียนบ้านบางเทาตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ดังกล่าว จึงได้จัดเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ สามารถสร้างองค์ความรู้และนำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นไปใช้โดยเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2.  วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการทุกคนได้มีการพัฒนาศักยภาพของตน

2.  เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีทักษะทางด้านวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการในทุกระดับการแข่งขัน

3.เพื่อให้นักเรียนชั้นปฐมวัย– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

3.  เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1  นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ

3.1.2  นักเรียนร้อยละ 80   ที่มีทักษะทางด้านวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนชั้นปฐมวัย– มัธยมศึกษาปีที่ 3   ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

3.2.2  นักเรียน  ครู   ผู้ปกครอง  มีความพึงพอใจในผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ของนักเรียน

4. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 เสนอ / ขออนุมัติโครงการ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 ประชุมวางแผน | ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557 | นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน นางวิภาวดี ดำสอน |
| ขั้นดำเนินการ - กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในวิชา / กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ - กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ - กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ ระดับชาติ - กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ ระดับจังหวัด | ตลอดปีการศึกษา ธันวาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2558 กันยายน 2558 | นางวิภาวดี และคณะ นางวิภาวดี และคณะ นางวิภาวดี และคณะ นางวิภาวดี และคณะ |
| ขั้นประเมินผล 1.7 ติดตาม ประเมิน สรุป | กันยายน 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน |
| ขั้นสรุปผล 1.8 รายงานผลการดำเนินงาน | กันยายน 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน |

5. งบประมาณที่ใช้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกและการแข่งขัน | - | - | 50,000 | 50,000 |
| 2 | ค่าจ้างรถรับ-ส่ง | - | 72,000 | - | 72,000 |
| 3 | ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 4 | ค่าที่พัก | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 5 | ค่าอื่น ๆ | - | - | 10,000 | 10,000 |
|  | รวม | - | 180,000 | 60,000 | 192,000 |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)				192,000		บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)		-		บาท

เงินอุดหนุนจาก อบต.  เชิงทะเล				-		บาท

รวม  192,000 	บาท

หมายเหตุ	ถัวจ่ายได้ทุกรายการ

6. การประเมินผล

| เป้าหมายความสำเร็จ | ##### วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 2.นักเรียนร้อยละ 80 ที่มีทักษะทางด้านวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 3.นักเรียนชั้นปฐมวัย– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 70 ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 4.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียน | การสำรวจ การสำรวจ การสำรวจ การสำรวจ | แบบบันทึกการสำรวจ แบบบันทึกการสำรวจ แบบบันทึกการสำรวจ แบบสอบถาม |

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าแข่งขัน

2. นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมได้รับความรู้ในการแข่งขันกลับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

3. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้พัฒนาตนเองในด้านวิชาการ

4. นักเรียนเห็นคุณค่าและความสามารถของตนเอง

5. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน

( นางวิภาวดี  ดำสอน )                                                        ( นางวิภาวดี  ดำสอน)

ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนบ้านบางเทา                                           ครู คศ.2   โรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้เสนอโครงการ                                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายภูวัชร     กิ่งทอง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ   		 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์สถานศึกษา	คุณธรรมนำความรู้และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

สนองมาตรฐาน  	ข้อที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา

และจุดเน้นที่กำหนด

ลักษณะโครงการ		ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ      		นายเอกลักษณ์   จันทร์ฝาก

ระยะเวลาดำเนินงาน     	ตลอดปีงบประมาณ 2558

1. หลักการและเหตุผล

คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ปวงชนชาวไทยได้ยินได้ศึกษามาช้านานเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำรัสแนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมายาวนานตั้งแต่เกิดยุควิกฤติเศรษฐกิจ  ด้วยพระประสงค์ที่ต้องการให้ปวงชนชาวไทยดำรงชีวิตพอเพียงและอยู่อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน  ไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นหรือสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไรก็ตาม  หากเรานำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ย่อมใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได้แน่นอน

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลปัจจุบันคำว่า  “พอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร  ต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการทำทุกขั้นตอน  ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับ  ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม         ตลอดจนดำเนินวิถีชีวิตด้วยความอดทน  มีความเพียร  มีสติ  และความรอบคอบ

ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านบางเทาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา จึงทรงน้อมนำพระราชดำรัสเรื่อเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาวิถีชีวิตในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตของคนให้อยู่บนพื้นฐาน  ของความพอเพียงและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

  - เพื่อต้องการศึกษากระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  - เพื่อฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน

2.3  เพื่อให้นักเรียน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรู้ความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ

3. เป้าหมาย

  - ด้านปริมาณ/ผลผลิต(outputs)

3.1.1  บุคลากรในโรงเรียนทุกคน  มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

3.1.2  นักเรียนทุกคนกล้าแสดงออก  ตลอดจนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน

  - ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์(outcomes)

    - นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง  นำหลักการไปปฏิบัติสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน

ร้อยละ 85

3.2.2  นักเรียนครองตนดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขได้ฝึกทักษะอาชีพและกล้าสดงออก

ร้อยละ 80

4. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 การปลูกพืชผักสวนครัว

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมคณะครูปรึกหารือ - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ | ตุลาคม 2557 | นายภูวัชร กิ่งทอง นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นดำเนินการ - แบ่งกลุ่มการจัดเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก - เตรียมพันธุ์พืช - ลงมือปฏิบัติ - การเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมทั้งจำหน่าย | ตลอดปีงบประมาณ 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก คณะกรรมการ |
| ขั้นประเมินผล - ประเมินผล | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นสรุปผล - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |

กิจกรรมที่ 2  การปลูกพืชผักสมุนไพร

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมคณะครูปรึกหารือ - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ | ตุลาคม 2557 | นายภูวัชร กิ่งทอง นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นดำเนินการ - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ - แบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละชั้นปลูกชั้นละ 1 อย่าง - ดำเนินการปลูกและดูแลรักษา | ตลอดปีงบประมาณ 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก คณะกรรมการ ครูประจำวิชา ครูประจำชั้น |
| ขั้นประเมินผล - ประเมินผล | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นสรุปผล - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |

กิจกรรมที่ 3  การปลูกพืชไร้ดิน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ - ประชุมคณะครูปรึกหารือ - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ | ตุลาคม 2557 | นายภูวัชร กิ่งทอง นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นดำเนินการ - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ - แบ่งกลุ่มนักเรียนเตรียมพันธ์พืช - ดำเนินการปลูกและดูแลรักษา | ตลอดปีงบประมาณ 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก คณะกรรมการ |
| ขั้นประเมินผล - ประเมินผล | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |
| ขั้นสรุปผล - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | กันยายน 2558 | นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก |

5. งบประมาณที่ใช้

5.1 งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)		รวม	50,000		บาท

หมายเหตุ     ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

  - รายละเอียดกิจกรรมการใช้งบประมาณ

| กิจกรรมและงบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อุดหนุน | รายได้ | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 การปลูกพืชผักสวนครัว |  | 10,000 |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 การปลูกพืชผักสมุนไพร |  | 10,000 |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 การปลูกพืชไร้ดิน |  | 30,000 |  |  |
| รวม |  | 50,000 |  |  |

6. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | เป้าหมายความสำเร็จ (ผลผลิต : ปริมาณ ผลลัพธ์ : ร้อยละ) | ##### เครื่องมือที่ใช้ | ##### กำหนด เวลาประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| - นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง นำหลักการไปปฏิบัติสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน - นักเรียนครองตนดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขได้ฝึกทักษะอาชีพและกล้าแสดงออก | 85 80 | -บันทึกรายงานการดำเนินงาน - ผลิตและบัญชีรับ-จ่าย - บันทึกการสังเกตพฤติกรรม | กันยายน 2558 |

ลงชื่อ……………………………		     		ลงชื่อ .................................................

( นายเอกลักษณ์   จันทร์ฝาก)		                                    (นางสาวสุภารัตน์   รัตนพงษ์)

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา				            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ      					  ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ …………………………….

(นายภูวัชร     กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่องาน/โครงงาน 	สหกรณ์ในโรงเรียนครบวงจร

แผนงาน             		กลุ่มงานวิชาการ

กลยุทธ์สถานศึกษา     	กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้

สนองมาตรฐาน       	มาตรฐานที่  6   ตัวบงชี้ที่  1-4

ลักษณะโครงการ    	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ    		นางสาวสมศรี   ศรีทอง

ระยะเวลาดำเนินงาน   	ตลอดปีการศึกษา

.........................................................................................................................................................................

1.หลักการและเหตุผล

แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัยหลักการสำคัญ  3 ประการคือ มุ่งให้ประชาชนพึ่งตน เอง มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศดังกล่าว จะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยจึงจะประสบผลสำเร็จ 
        	กิจกรรมสหกรณ์หรืออุดมการณ์สหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิก ในอันที่จะพัฒนาชีวิตและกลุ่มให้มีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข    จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ในสถานศึกษา มีกิจกรรมสำคัญอยู่  3 ประการ   คือ กิจกรรมออมทรัพย์    กิจกรรมร้านค้า และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต 
        	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริง นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยและด้วยสภาพเศรษฐกิจของไทยในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ   มีราคาแพงเป็นอย่างมาก    และการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในเศรษฐกิจแบบนี้ได้ไหน   ก็ควรที่จะใช้จ่ายอย่างประหยัด    รู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูก     และควรที่จะรู้จักคุณค่าของเงิน

จากข้อความดังกล่าวโรงเรียนบ้านบางเทา ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลกิจกรรมสหกรณ์ ส่งเสริมความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ รวมถึง การประหยัดอดออม การหารายได้เสริมในระหว่างเรียน และการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

2.วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ

1.  เพื่อฝึกให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้าราคาถูก จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.  เพื่อ ฝึกให้นักเรียนมีนิสัยการประหยัดและอดออมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.  เพื่อฝึกให้ นักเรียนรู้จักคุณค่าของเงินจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริงจำนวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  80

5.  เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

1.  ฝึกให้ นักเรียนเลือกซื้อสินค้าราคาถูก

2.  ฝึกให้นักเรียนมีนิสัยการประหยัดและอดออม

3.  ฝึกให้ นักเรียนรู้จักคุณค่าของเงิน

4.  นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง

5.  ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์

3.เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- นักเรียน  ครู และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของโรงเรียนบ้านบางเทามีทักษะในการเรียนรู้

ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง และมีการออมเงินและจัดทำบัญชี เขียนบันทึกความดี โดยมี

แกนนำนักเรียน จำนวน 25 คน
2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของระบบ

สหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.  นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น

เชิงคุณภาพ

- นักเรียน  ครู และบุคลากร  ของโรงเรียนบ้านบางเทามีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธี

ปฏิบัติจริง และมีการออมเงินและจัดทำบัญชี โดยมีแกนนำนักเรียน  จำนวน 25 คน
2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของระบบ

สหกรณ์
3.  นักเรียน  มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น

4. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 สหกรณ์ร้านค้า

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 1.2 จัดทำและนำเสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 1.3 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | 10 ตุลาคม 2557 11 ตุลาคม 2557 29 ตุลาคม 2557 | นางสาวสมศรี ศรีทอง |
| ขั้นดำเนินการ 1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ครู และนักเรียนทราบ 1.2 ประกาศรับสมาชิกร่วมหุ้นเพิ่ม 1.3 ให้ความรู้การจัดกิจกรรมสหกรณ์ 1.4 ดำเนินการตามกิจกรรม เช่นการจัดเตรียมห้องสหกรณ์ จัดหาซื่อสินค้า จัดหานักเรียนรับผิดชอบงานในหน้าที่ต่างๆ 1.5 ฝาก – ถอน เงินธนาคาร | พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2558 ตลอดปีการศึกษา 2558 | นางสาวสมศรี ศรีทอง นางสาวสมศรี ศรีทอง |
| ขั้นประเมินผล 1.6 ติดตามและประเมินผลการทำกิจกรรม | สิ้นปีการศึกษา 2558 | นางสาวสมศรี ศรีทอง |
| ขั้นสรุปผล 1.7 ครูผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีรายได้เสนอให้ผู้บริหารรับทราบสิ้นปีการศึกษา 1.8 จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน | สิ้นปีการศึกษา 2558 | นางสาวสมศรี ศรีทอง |

กิจกรรมที่ 2 การออมสินออมทรัพย์

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 1.1 ประชุมคณะกรรมการ 1.2 จัดทำและนำกิจกรรมการออมต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 1.3 วางแผนดำเนินงาน | พฤศจิกายน 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน / นางรัตนา อัครพลภิญโญ |
| ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ครูประจำชั้นทราบ และนักเรียนทราบ 1.2 ให้ความรู้การจัดกิจกรรมการออมของสหกรณ์ 1.3 ดำเนินการตามกิจกรรม เช่นการจัดเตรียมเอกสาร สมุดฝากออมของนักเรียนทุกระดับชั้นส่งให้ครูประจำชั้นประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนฝากออม 1.4 ครูผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีรายการฝากออมของนักเรียนทุกระดับชั้นได้เสนอให้คณะกรรมการฝ่ายออมทรัพย์ทราบทุกเดือน 1.5ติดต่อธนาคารให้มารับเงินในการเก็บออมในแต่ละเดือน | ตลอดปีการศึกษา 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน / นางรัตนา อัครพลภิญโญ |
| ขั้นประเมินผล 1.6 ติดตามและประเมินผลการทำกิจกรรม | สิ้นปีการศึกษา 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน |
| ขั้นสรุปผล 1.7 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม | สิ้นปีการศึกษา 2558 | นางวิภาวดี ดำสอน |

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 1.1 ประชุมคณะกรรมการ 1.2 จัดทำและนำกิจกรรมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 1.3 วางแผนดำเนินงาน | พฤศจิกายน 2558 | นางสาวสมศรี ศรีทอง |
| ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ครูทราบ และนักเรียนชุมนุมสหกรณ์ทราบ 1.2 ให้ความรู้การจัดกิจกรรมการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนของสหกรณ์ 1.3 ดำเนินการตามกิจกรรม เช่นการจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ วัสดุต่างๆ 1.4 ให้ครูประจำชั้นคัดเลือกนักเรียนที่ยากจนต้องการความช่วยเหลือ 1.5 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกอาชีพให้นักเรียนชุมนุมสหกรณ์ 1.6 นักเรียนฝึกทำอาชีพ สร้างรายได้ด้วยตัวเอง 1.7 นักเรียนนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดทำมาวางขายที่สหกรณ์โรงเรียนเพื่อเสริมรายได้ระหว่างเรียน | ตลอดปีการศึกษา2558 | นางสาวสมศรี ศรีทอง และ นักเรียนชุมนุมสหกรณ์ |
| ขั้นประเมินผล 1.6 ติดตามและประเมินผลการทำกิจกรรม | สิ้นปีการศึกษา 2558 | นางสาวสมศรี ศรีทอง |
| ขั้นสรุปผล 1.7 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม | สิ้นปีการศึกษา 2558 | นางสาวสมศรี ศรีทอง |

5. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 สหกรณ์ร้านค้า

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร |  |  | 510 | 510 |
| 2 | หมึกเครื่องปริ้นซ์เอกสาร |  |  | 600 | 600 |
| 3. | หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร |  |  | 3,000 | 3,000 |
| 4. | ป้ายไวนิลระเบียบต่าง ๆ |  |  | 1,000 | 1,000 |
| 5. | วัสดุใช้สอย |  |  | 2,000 | 2,000 |
|  | รวม |  |  |  | 7,110 |

กิจกรรมที่  2 การออมสินออมทรัพย์

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร |  |  | 1,020 | 1,020 |
| 2 | กระดาษการ์ดสี |  |  | 270 | 270 |
| 3 | หมึกเครื่องปริ้นซ์เอกสาร |  |  | 600 | 600 |
| 4. | ป้ายไวนิลระเบียบออมทรัพย์ |  |  | 1,000 | 1,000 |
|  | รวม |  |  |  | 2,890 |

กิจกรรมที่3 ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | วัสดุใช้สอย |  |  | - |  |
|  | รวม |  |  |  |  |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)				                    	         บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)		      -                             บาท

อื่นๆ	(ระบุ)............................................			      10,000                   บาท

รวม                                                    10,000                  บาท

หมายเหตุ     ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | ##### วิธีการประเมิน | ##### เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1 นักเรียน ครู และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงเรียนบ้านบางเทามีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง และมีการออมเงินและจัดทำบัญชี เขียนบันทึกความดี โดยมีแกนนำนักเรียน จำนวน 25 คน 2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของระบบสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3 นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น | การสัมภาษณ์ / การสอบถาม | แบบสัมภาษณ์ / แบบสอบถาม |
| เชิงคุณภาพ 1 นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนบ้านบางเทามีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง และมีการออมเงินและจัดทำบัญชี เขียนบันทึกความดี โดยมีแกนนำนักเรียน จำนวน 25 คน 2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของระบบสหกรณ์ 3 นักเรียน มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น | การสอบถาม | แบบสอบถาม |

ลงชื่อ						         	       ลงชื่อ

(นางสาวสมศรี   ศรีทอง  )		                                     ( นางวิภาวดี    ดำสอน)

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา                 	                                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ                                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายภูวัชร     กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่องาน/โครงการ			โครงการหนูน้อย	นักออม

36

แผนงาน			กลุ่มบริหารงานทั่วไป

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน	การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

ที่ 1 พัฒนานักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา

ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต

สนองกลยุทธ์			สพฐ.มฐ. 3

ลักษณะโครงการ			ตอเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ	             		นางสาวรูสหน๊ะ	แต

ระยะเวลาดำเนินงาน		ตลอดปีการศึกษา  2558

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติ  ความต้องการด้านการบริโภคของสังคมมีสูง แต่รายได้น้อยทำให้ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทำให้อยู่อย่างไม่มีความสุข พ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอก  จึงส่งผลกระทบหลายๆ ด้าน เช่นนักเรียนขาดการดูแลจากพ่อแม่  ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง บางครอบครัวยังพบปัญหาครอบครัวแตกแยก  ทำให้เด็กต้องอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ หรือคนอื่นๆ จึงทำให้นักเรียนขาดระเบียบวินัย  โดยเฉพาะวินัยในด้านการใช้จ่ายเงิน   ทางโรงเรียนจึงต้องรณรงค์ให้นักเรียน มีวินัยด้านการใช้จ่ายอย่างประหยัด อดออม และนำเอาตัวอย่างความดีของบุคคลในชุมชนมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาโดยยึดหลักคุณธรรม 8 ประการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช คือ มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง และมีเงื่อนไขด้านคุณธรรมและเงื่อนไข ด้านความรู้ที่เหมาะสม  พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้พสกนิกรอยู่อย่างพอเพียง พออยู่ พอกิน

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องการให้นักเรียนตระหนักในการวางแผนใช้จ่ายเงิน โรงเรียนบ้านบางเทา จึงสนองพระราชดำริของพระองค์ โดยการจัดตั้งโครงการออมทรัพย์ขึ้น  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด  รู้จักเก็บออมในส่วนที่เหลือเพื่อนำไปใช้ในยามที่จำเป็น กินอยู่ตามฐานะและการบริโภคอย่างพอเพียง และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นคนเก่ง  คนดี พึ่งพาตนเองได้ และใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

2. วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการประหยัดและอดออม

  - เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม เห็นผลที่เกิดจากการประหยัดและอดออมได้

  - เพื่อสร้างวินัยด้านการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและอดออมให้กับนักเรียน จากการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน

  - เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  - เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประหยัด อดออม ซื่อสัตย์  และมีวินัยในตนเอง

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1  นักเรียนชั้นอนุบาลเข้าร่วมออมเงินกับครูประจำชั้นอย่างน้อยร้อยละ  85

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการประหยัดและอดออม

3.2.2 นักเรียนวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม

3.2.3 นักเรียน มีเงินออม มีเงินเก็บ และสามารถนำเงินนั้นมาใช้ ในสิ่งที่จำเป็น

4.   กิจกรรมและการดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินอุดหนุน | เงินรายได้ฯ | เงินอื่น ๆ |  |
| 1. ประชุมวางแผน/ศึกษาข้อมูลการทำกิจกรรม/ เสนอกิจกรรม/อนุมัติกิจกรรม/ ประชุมชี้แจงคณะทำงาน | ตุลาคม2557 |  |  |  |  |
| 2. แต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนดำเนินการ | ตุลาคม2557 |  |  |  |  |
| 3. กิจกรรมออมทรัพย์ | ตลอดปีการศึกษา 58 | 1,000 |  |  |  |
| 4.กิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่ผลงาน | ตุลาคม2557-กันยาน 2558 |  |  |  |  |
| 5. สรุปและรายงานผล | กันยายน 2558 |  |  |  |  |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

| ช่วงที่ | เงินอุดหนุน |  |  | เงินรายได้ |  |  | เงินอื่น ๆ | รวมทั้งสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าตอบแทน/ ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ครุภัณฑ์ | ค่าตอบแทน/ ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ครุภัณฑ์ |  |  |
| 1 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| รวม | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 |

งบประมาณที่ใช้ทั้งโครงการ

-  เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)		1,000	   บาท

-  เงินรายได้ (สถานศึกษา)		-	   บาท

-  อื่นๆ					-	   บาท

รวมทั้งหมด				1,000	    บาท

6.  สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนบ้านบางเทา

7.  ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา 2558

8.  ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง        กลุ่มบริหารงานทั่วไป

9.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต 1. นักเรียนฝากเงินอย่างสม่ำเสมอ 2. นักเรียนเป็นคนรู้จักประหยัดอดออม รู้จักเก็บใน ส่วนที่เหลือและมีเงินใช้ในยามที่จำเป็น | - ตรวจสอบ - สอบถาม - บันทึก - รายงานผล | - แบบบันทึกการฝากเงิน - แบบสอบถาม - แบบบันทึก - แบบรายงานผล |
| ผลลัพธ์ 1 นักเรียนเรียนรู้และตระหนักเห็นถึงความสำคัญใน การประหยัดและอดออม 2 นักเรียนวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม 3 นักเรียน มีเงินออม มีเงินเก็บ และสามารถนำเงิน นั้นมาใช้ ในสิ่งที่จำเป็นปฏิบัติตนในเรื่องของความพอดี | - ตรวจสอบ - สอบถาม - บันทึก - รายงานผล | - แบบบันทึกการฝากเงิน - แบบสอบถาม - แบบบันทึก - แบบรายงานผล |

ลงชื่อ..........................................                                                ลงชื่อ..........................................

(นางสาวรูสหน๊ะ   แต)			                   (นางสาวสุภารัตน์     รัตนพงษ์)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านบางเทา			           ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ                                                                       ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ..........................................

(นายภูวัชร    กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ		ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม

สนองกลยุทธ์		ข้อที่ 1 (ตัวชี้วัดที่ 3.1 - 3.4)

กลุ่มที่รับผิดชอบ	             บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางอริสรา   ยมดี

ลักษณะโครงการ	 โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ	 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าผู้เรียนปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาด้านคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์พัฒนากิจกรรมทักษะสัมพันธ์แต่ละหน่วยประสบการณ์ควรได้รับการส่งเสริมกิจกรรม ให้เด็กรู้จักการสร้างผลงานที่เกิดจากความคิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ควรได้รับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกับผู้เรียน  ฝึกทักษะการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยการเลือกประธานนักเรียน

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม โดย ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต้องดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน

ดังนั้นโรงเรียนบ้านบางเทา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้การดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 เด็กร้อยละ 85 มีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

3.1.2 เด็กร้อยละ 85 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

3.1.3 เด็กร้อยละ 85 สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3.1.4 เด็กร้อยละ 85 มีความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 เด็กมีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

3.2.2 เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

3.2.3 เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3.2.4 เด็กมีความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

4. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมรักโรงเรียน - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 2. กิจกรรมบันทึกความดี - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 3. กิจกรรมวันไหว้ครู - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 4.กิจกรรมนิทานสอนใจ - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 5. กิจกรรมวันแม่ - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | เดือนสิงหาคม 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 6. กิจกรรมเวรประจำวัน - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 7. กิจกรรมมารยาทไทย - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 8. กิจกรรมกลางแจ้ง - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |
| 9.กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้ศาสนา - ประชุมครูสายชั้นระดับปฐมวัยทุกคน - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรม - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | ครูประจำชั้นระดับ ปฐมวัยทุกคน |

5. งบประมาณที่ใช้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าวัสดุ | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย |  |
| 1 | กิจกรรมรักโรงเรียน | - |  |  | - |
| 2 | กิจกรรมบันทึกความดี เช่น สมุดบันทึกความดี | 500 |  |  | 500 |
| 3 | กิจกรรมวันไหว้ครู | - |  |  | - |
| 4 | กิจกรรมนิทานสอนใจ เช่น หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | 500 |  |  | 500 |
| 5 | กิจกรรมวันแม่ เช่น กระดาษการ์ดสี | 500 |  |  | 500 |
| 6 | กิจกรรมเวรประจำวัน | - |  |  | - |
| 7 | กิจกรรมมารยาทไทย | - |  |  | - |
| 8 | กิจกรรมกลางแจ้ง | - |  |  | - |
| 9 | กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้ศาสนา เช่น หนังสือศาสนา | 340 |  |  | 340 |
| 10 | กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย | - |  |  | - |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)			1,840			บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)	        -			บาท

อื่นๆ (ระบุ)					        -			บาท

รวม	1,840			บาท

หมายเหตุ	ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การวัดผลและประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | เป้าหมายความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต - เด็กมีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ - เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน - เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ - เด็กมีความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ | 85 % 85 % 85 % 85 % | - แบบบันทึกการสังเกต - แบบบันทึกการ สัมภาษณ์ - แบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม - ผลงานของผู้เรียน - รูปภาพ - รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา |
| ผลลัพธ์ - เด็กมีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ - เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน - เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ - เด็กมีความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ | เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน | - แบบบันทึกการสังเกต - แบบบันทึกการ สัมภาษณ์ - แบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม - ผลงานของผู้เรียน - รูปภาพ - รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา |

……………………………..                                         ………………..…………………

(นางอริสรา  ยมดี)                                                                          (นางวิภาวดี   ดำสอน)

ครูโรงเรียนบ้านบางเทา                                                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ	              ผู้เห็นชอบโครงการ

…………………………………

(นายภูวัชร   กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ				โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา

กลยุทธ์สถานศึกษา		กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้

ลักษณะของโครงการ    		โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบ				ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม   หนูเปีย

ระยะเวลาดำเนินการ		ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558

งบประมาณ				งบอุดหนุน จำนวน 7,500

...........................................................................................................................................................................

1.  หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา  สร้างตัวตน  สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติดดังกล่าว โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม  นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  แก่นักเรียนแล้วยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษา ต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้แก่นักเรียน

2.2  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่เข้มแข็งให้แก่นักเรียน

2.3  เพื่อสร้างความตระหนักด้านมหันตภัยของยาเสพติด

2.4  เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติดในสถานศึกษา

2.5  เพื่อร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกัน ยาเสพติดในชุมชน

2.6  เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด

3.  เป้าหมายของโครงการ

3.1  ด้านปริมาณ   นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทาทุกคนไม่ติดยาเสพติด

3.2  ด้านคุณภาพ  นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทาเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถร่วมเป็นกำลังของสังคม ประเทศชาติ ในการต่อต้านยาเสพติดได้

4.  ลักษณะของโครงการ

4.1  เป็นโครงการใหม่

4.2  เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของของชาติ

5.  แนวทางการดำเนินงาน

| กิจกรรม | งบประมาณ |  | รวม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |  |  |
| 1.ขั้นเตรียมการ 1. วางแผนการดำเนินงาน 2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน |  |  |  | ต.ค.57-พ.ย.57 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม หนูเปีย |
| 2.ขั้นดำเนินการ 1. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. สำรวจนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มปลอดยาเสพติด กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด และกลุ่มที่ติดยาเสพติดแล้ว 3. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้เรียนรู้และศึกษา ดังนี้ - กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก - กิจกรรมรณรงค์ วันต้านยาเสพติดสากล - กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด - กิจกรรมพบปะครูผู้นำทางศาสนา - กิจกรรมในโครงการครู D.A.R.E 3.ขั้นติดตามและประเมินผล 1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 2.แบบสอบถาม 3.ผลจากกการสำรวจนักเรียน 4.สรุปและรายงานผล | 1,000 | 5,000 |  | พ.ย. - ธ.ค.57 พ.ย.57-ส.ค.58 พ.ค. - ก.ย.58 ส.ค.- ก.ย.58 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม หนูเปีย และคณะ |

งบประมาณ				งบอุดหนุน จำนวน 6,000  บาท

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์

6.2 ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น

6.3 เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

6.4 โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดยาเสพติด

7.  การติดตามและการประเมินผล

7.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

7.2 แบบสอบถาม

7.3 ผลจากกการสำรวจนักเรียน

7.4 สรุปและรายงานผล

| ...................................................... | ........................................................ |
| --- | --- |
| ( ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม หนูเปีย ) | ( นางสาวสุภารัตน์ รัตนพงษ์ ) |
| ครูโรงเรียนบ้านบางเทา | หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป |

ผู้เสนอโครงการ			   		      ผู้เห็นชอบโครงการ

...................................................

( นายภูวัชร   กิ่งทอง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

กลยุทธ์ที่ 3

สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  มีทักษะในการปฏิบัติงาน  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

| ที่ | โครงการ | ฝ่ายงาน | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | อื่นๆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ | บริหารงานบุคคล | ครูสมศักดิ์ ก้องวุฒิเวทย์ | 398,828 | - |
| 2 | โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา | บริหารงานบุคคล | ครูสมศักดิ์ ก้องวุฒิเวทย์ | 189,000 | - |
| รวม |  |  |  | 587,828 |  |

โครงการ            	  จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนงาน             	 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลักษณะโครงการ 	 ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ          	นายสมศักดิ์  ก้องวุฒิเวทย์

ระยะเวลาดำเนินงาน   	ตลอดปีการศึกษา 2558

…………………………………………………………………………………….......................

- หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพปัจจุบัน  การจัดการศึกษามีนโยบายมุ่งเน้นโดยให้ผู้เรียนประสิทธิภาพประสิทธิผลคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ปี 2542  ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นคนเก่ง  ดี  มีความสุข  สมารถอยู่ในสังคมได้  คือครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประสบผลสำเร็จ

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดการศึกษา  ของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  จำเป็นที่ต้องจัดจ้างครูอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา  เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียนคือ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

- วัตถุประสงค์

1  เพื่อให้โรงเรียนมีครูผู้สอนตามกลุ่มสาระที่ขาดแคลนให้พอเพียง

2  เพื่อให้การเรียนรู้ของสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

3 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบถ้วนของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3.เป้าหมายการดำเนินการ

3.1  เชิงปริมาณ

3.1.1  โรงเรียนมีผู้สอนตามกลุ่มสาระที่ขาดแคลนและสามารถจัดการเรียนรู้ได้  ร้อยละ  80

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1  การจัดการเรียนรู้ในสาระที่ขาดแคลนดังกล่าว  มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  ร้อยละ 80

3.2.2  ผู้เรียนร้อยละ80  มีคุณภาพทางการเรียนในกลุ่มสาระดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ดี

3.2.3   ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ร้อยละ  80  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน ในเกณฑ์ดี

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | -แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน -ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจและกำหนดสาขาวิชาเอกที่ต้องการและสอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นที่สุด -แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาครูอัตราจ้างตามสาขาที่ต้องการ | ส.ค. 58 ส.ค. 58 ส.ค. 58 |  |
| 2. | -ประกาศรับสมัคร -ดำเนินการสรรหาครูตามระเบียบของกระทรวงศีกษาธิการว่าด้วยการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาปี พ.ศ. 2547 -มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน -ประเมินการปฏิบัติงาน -นิเทศ / ติดตาม | ก.ย.58 ก.ย.58 ก.ย.58 ก.ย.58 30 ก.ย. 58 |  |

5. งบประมาณที่ใช้

เงินอุดหนุนรายหัว                                         189,000    บาท  ตามรายละเอียดดังนี้

ครูอัตราจ้างรายเดือน(สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี) 15,000 X 12 X 2 =180,000

ค่าประกันสังคม   750x 12 = 9000

รวม 189,000    บาท

ลงชื่อ……………………………………                  ลงชื่อ…………………………………

(นายสมศักดิ์   ก้องวุฒิเวทย์)                                    (นายสมศักดิ์   ก้องวุฒิเวทย์)

ครู โรงเรียนบ้านบางเทา                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้เสนอโครงการ                                                     ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ………………………………….

(นายภูวัชร  กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ             	  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์		   ที่ 3

ผู้รับผิดชอบ          ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ          นายสมศักดิ์  ก้องวุฒิเวทย์

ระยะดำเนินงาน    ตลอดปีงบประมาณ 2558

- หลักการและเหตุผล

ตามมาตราที่40 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2540  ได้ให้สถานศึกษาพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ได้ตามแนวการปฎิรูปการศึกษา  จึงสมควรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยพร้อมเพรียงกันโรงเรียนยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับความรู้ของครูไม่ตรงตามวิชาที่สอน  จึงส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาครูผู้สอน  เพื่อให้ครูทุกคนได้มีการพัฒนาตนเองขึ้นจากเดิม  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติครูผู้สอน

- วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อย 1  ครั้ง/ ปีการศึกษา

2.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้  และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมและศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ

3.เพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการโรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

- เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี

3.1.2 นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น  ร้อยละ75

3.2 คุณภาพ

3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมและศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ  อยู่ในเกณฑ์ดี

3.2.2  ผู้เรียนร้อยละ75  มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี

3.2.3  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามโครงการ/โรงเรียนในเกณฑ์ดี

4.   วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่1  กิจกรรมหลักสูตร

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | ต.ค.57 ต.ค.57 | ผู้บริหาร/ครูสมศักดิ์ |
| ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) - ประชุมครู/สำรวจความต้องการพัฒนา - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - กำหนดหลักสูตรอบรม -โปรแกรมExcel -โปรแกรม Photo shop -เข้าอบรมตามหน่วยงานต่างๆ | พ.ย.57 พ.ย.57 ตลอดปีการศึกษา | ครูสมศักดิ์/ครูสุทิน ครูสมศักดิ์/ครูสุทิน ครูสมศักดิ์/ครูสุทิน ครูเบญจกาญจน์ |
| ขั้นประเมินผล - บันทึกลงเวลาเข้ารับการอบรม - แบบสอบถาม | พ.ย.57 | ครูเบญจกาญจน์/ครูศิวรา |
| ขั้นสรุปผล นำผลการประเมินมาหาร้อยละ | พ.ย.57 | ครูเบญจกาญจน์/ครูศิวรา |

กิจกรรมที่2  กิจกรรมศึกษาดูงาน

| กิจกรรม | กำหนดเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | พ.ย.57-พ.ย.58 | ผู้บริหาร/ครูสมศักดิ์/ครูสุทิน |
| ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ) - กำหนดการศึกษาดูงาน | พ.ย.57-พ.ย.58 | ครูเบญจกาญจน์/ครูศิวรา |
| ขั้นประเมินผล - จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน | ก.พ.58 | ครูเบญจกาญจน์/ครูศิวรา |
| บทสรุปผล สรุปผลจาก การทำแบบสอบถาม | ก.พ.58 | ครูเบญจกาญจน์/ครูศิวรา |

งบประมาณที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหลักสูตรอบรม

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อื่นๆ |  |
| 1. | อบรมสัมนาบุคคลากรตามหน่วยงานราชการต่างๆ | 41,328 |  |  | 41,328 |
|  | รวม | 41,328 |  |  | 41,328 |

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมศึกษาดูงาน

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | รายได้ | อื่นๆ |  |  |
| 1. | ค่ารถปรับอากาศชั้นหนึ่งสองชั้นพร้อมประกันชีวิต 19,000 X 7 | 80,000 | 133,000 |  | 133,000 |  |
| 2. | ค่าที่พัก 5 คืน คืนละ 700 บาท จำนวน 5 คืน คืนละ 25 ห้อง | 87,500 |  |  | 87,500 |  |
| 3. | ค่าอาหาร 7 วัน วันละ 3 มื้อ มื้อละ80 บาท จำนวน 50 คน | 84,000 |  |  | 84,000 |  |
| 4. | ค่าอาหารว่าง 7 วัน วันละ 3 มื้อ มื้อละ 50 บาท จำนวน 50 คน | 52,500 |  |  | 52,500 |  |
|  | รวม | 357,500 |  |  |  | 357,500 |

งบประมาณทั้งโครงการ

เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน)                                     398,828	บาท

เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้สถานศึกษา)                  _                                          บาท

อื่นๆ(ระบุ)…………………………                               _                                          บาท

หมายเหตุ  เฉลี่ยจ่ายทุกรายการ                                                                          รวม      398,828  บาท

5 .การประเมินผล

| เป้าหมายความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ | วิธีการประเมิน |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี | แบบสอบถาม | ตรวจสอบ |
| เชิงคุณภาพ - ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมและศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ดี - ผู้เรียนร้อยละ 70 มีคูณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี - ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการ/โรงเรียนในเกณฑ์ดี | แบบสอบถาม | ตรวจสอบ |

ลงชื่อ                                                                           ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์  ก้องวุฒิเวทย์  )                                                (นายสมศักดิ์  ก้องวุฒิเวทย์  )

ครู ค.ศ โรงเรียนบ้านบางเทา                                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้เสนอโครงการ                                                               ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายภูวัชร   กิ่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

กลยุทธ์ที่ 4

เพิ่มสมรรถนะโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

| ที่ | โครงการ | ฝ่ายงาน | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | อื่นๆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ | บริหารงานทั่วไป | ครูปนัษฐ์ พิมาน | 56,000 | - |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT | บริหารงานทั่วไป | ครูไพรัช นุ่นรักษา | 268,000 |  |
| รวม |  |  |  | 324,000 |  |

โครงการ		พัฒนาระบบงานสารบรรณ – ธุรการ

แผนงาน		กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลยุทธ์ของโรงเรียน	ข้อที่ 1  สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นายปนัษฐ์  พิมาน

ลักษณะโครงการ	โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ	 ตุลาคม  2557 -กันยายน  2558

…………………………………………………………………………………………...............…………

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ระบบการบริหารงาน การจัดการองค์การ โครงสร้าง มีความคล่องตัวเป็นสากล และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการงานธุรการอย่างเป็นระบบและถูกต้องเกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ มีการจัดการควบคุมภายในองค์การ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารองค์การและงานธุรการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มงานสารบรรณจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ขึ้น

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้มีการดำเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

2.  เพื่อให้ระบบงานธุรการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถดำเนินการสืบค้นหนังสือราชการได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

3.  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 5 ส. ของโรงเรียนบ้านบางเทา

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

1.  จัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และบริการรับ-ส่งหนังสือ อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการสืบค้น

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับบริการของงานสารบรรณของโรงเรียนบ้านบางเทา

ด้านคุณภาพ

1.  มีการบริหารจัดการของกลุ่มงานบริหารทั่วไป มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

2.  มีระบบงานธุรการที่ดำเนินการได้รวดเร็วถูกต้องตามระเบียบฯ

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับบริการของงานสารบรรณของโรงเรียนบ้านบางเทา

ขั้นตอนการดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่อการดำเนินงานสารบรรณ | 8 - 10 ต.ค. 57 | - | นายปนัษฐ์ |
| 2. ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ - ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือ - จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ | ต.ค. 57 - ส.ค. 58 ต.ค. 57 - ส.ค. 58 ต.ค. 57 - ส.ค. 58 ต.ค. 57 - ส.ค. 58 | 56,000 | นายปนัษฐ์ |
| 3. ขั้นประเมินผล - กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน - รายงานผลการดำเนินงาน | ก.ย. 58 | - | คณะกรรมการ |
| 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข - รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป | ก.ย. 54 | - | คณะกรรมการ |

งบประมาณ    56,000    บาท

| ช่วงที่ 1 |  | อุดหนุน | รายได้ฯ | งบประมาณ | อื่น ๆ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้านดำเนินงาน | ใช้สอย | 33,000 |  |  |  | 33,000 |
|  | วัสดุ | 23,000 |  |  |  | 23,000 |
| รวม |  |  |  |  |  | 56,000 |

การติดตามและประเมินผล

| ตัวชี้วัด | แหล่งที่มาของข้อมูล | เงื่อนไขความสำเร็จ |
| --- | --- | --- |
| 1. จัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 6 ประเภท | ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ | ร้อยละ 100 |
| 2. มีการบริหารจัดการงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ | รายงานผลการดำเนินงาน | ร้อยละ 85 |
| 3. มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครอบคลุม เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน | สารสนเทศ | ร้อยละ 100 |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  การบริหารจัดการของกลุ่มงานสารส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

2.  สถานศึกษามีระบบงานธุรการที่ดำเนินการได้รวดเร็วถูกต้องตามระเบียบฯ

3.  หน่วยงานในองค์การมีการจัดระบบควบคุมภายใน

4.  ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ

……………………....................			       ……………………...................

( นายปนัษฐ์  พิมาน )				        (นางสาวสุภารัตน์    รัตนพงษ์ )

ผู้เสนอโครงการ				             ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ..…...……………………….

( นายภูวัชร  กิ่งทอง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ			พัฒนาระบบ  ICT.

แผนงาน			แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สนองกลยุทธ์			ที่ 5

ลักษณะโครงการ			โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ			นายไพรัช  นุ่นรักษา

ระยะเวลาดำเนินงาน		ตุลาคม 2557–กันยายน 2558

- หลักการและเหตุผล

ตาม  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2545  มาตราที่  22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้   กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ   และเต็มตามศักยภาพ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ในทุกๆด้าน  โดยเฉพาะและความสามารถในระบบ  ICT.   เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงานในองค์กร

จากผลการประเมินภายนอกรอบสอง  เมื่อ 9-11 มิถุนายน  2551  มาตรฐานที่ 12  โดย  สมศ. สถานศึกษามีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง  และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ  90  ส่งผลให้การประเมินอิงสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี

และในปีการศึกษา 2556 จะมีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ออนไลน์ ของนักเรียน 3 ระดับ คือ ป.1-2

ป.4-5 และ ม.1-2 ซึ่งจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านบางเทาที่ใช้งานได้มีทั้งหมด 38 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

ดังนั้นโรงเรียนบ้านบางเทา ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและสื่อเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1   เพื่อให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอนมีสภาพ

สมบูรณ์ทันสมัยเพียงพอ

2   เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน  สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการดำเนินชีวิต

ประจำวันอย่างมีคุณภาพ

3.  เพื่อซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  ร้อยละ   90   อยู่ในสภาพที่ทำงานได้

และมีจำนวนเพียงพอ

4.บุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ

ในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์

3. เป้าหมายการดำเนินงานและตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ

2.1.1   คณะครู  ร้อยละ 100   ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้านการบริหาร และด้านการเรียน

การสอนมีสภาพสมบูรณ์ทันสมัยเพียงพอ

2.1.2   บุคลากรและนักเรียนร้อยละ  90    สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการดำเนิน

ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ

3.2 เชิงคุณภาพ

2.2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์  ร้อยละ    95    อยู่ในสภาพที่ทำงานได้  และมีจำนวนเพียงพอ

2.2.2 บุคลากร และนักเรียนร้อยละ 95 สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในการ

ใช้  เครื่องคอมพิวเตอร์

4.   กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | จัดทำโครงการ / ขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 4.1 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | 25 พฤศจิกายน 57 26 พฤศจิกายน 57 27 พฤศจิกายน 57 ธันวาคม 57 - กุมภาพันธ์ 58 มีนาคม 58 | ครูไพรัช ผอ.โรงเรียน ครูไพรัช / คณะทำงาน - รอง ผอ., ครูไพรัช ครูไพรัช นายนิรุจน์ ครูไพรัช |

5.   รายละเอียดงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

เงินงบประมาณ			268,000	บาท

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 เครื่อง วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2จ//200,000 บาท 68,000 บาท | ครูไพรัช |
|  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 268 ,000 บาท |  |

6. การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ -คณะครู ร้อยละ 100 ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอนมีสภาพสมบูรณ์ทันสมัยเพียงพอ -บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 90 สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ เชิงคุณภาพ -เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 95 อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ และมีจำนวนเพียงพอ -บุคลากร และนักเรียนร้อยละ 95 สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ | - การสัมภาษณ์ - ตรวจสอบ - ตรวจสอบ - ตรวจสอบ | - แบบสัมภาษณ์ - แบบตรวจสอบ - แบบตรวจสอบ - แบบตรวจสอบ |

ลงชื่อ................................................ 		                  ลงชื่อ..............................................

(นายไพรัช  นุ่นรักษา)                                               (นางสาวสุภารัตน์    รัตนพงษ์)

ตำแหน่ง   ครู  โรงเรียนบ้านบางเทา                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ                                                              ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ................................................

(นายภูวัชร  กิ่งทอง)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงกา

กลยุทธ์ที่ 5

เสริมสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ร่วมพัฒนาการศึกษา

| ที่ | โครงการ | ฝ่ายงาน | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | อื่น ๆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน | บริหารงานทั่วไป | ครูจิรานี สำราญ | 20,000 | - |
| รวม |  |  |  | 20,000 |  |

โครงการ              	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน

สนองกลยุทธ์ที่ 5		 เสริมสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ร่วมพัฒนาการศึกษา

ลักษณะโครงการ		 ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ	               นางจิรานี  สำราญ , นายปนัษฐ์ พิมาน , นางสาววิไลวรรณ  เพ่งมะลิกาญจน์

ระยะเวลาดำเนินงาน	 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

งบประมาณ                       20,000  บาท

1.หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ในปัจจุบันทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคคล ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ สถานประกอบการ และชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาด้วยดี เห็นควรให้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

จากการประเมินของ สมศ. โครงการส่งเสริมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาและระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในด้านผู้เรียน เมื่อสิ้นปีหนึ่งๆ มีการรายงานผลการประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 90 ส่งให้ผลการประเมินอิงสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับดี ประกอบกับผลการประเมินอิงเกณฑ์มีคุณภาพระดับดีมาก ทำให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 14 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีและทางโรงเรียนต้องการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีอย่างยั่งยืน

โรงเรียนบ้านบางเทาตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในส่วนนี้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาด้านการศึกษาและโครงการ

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

2.2  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางประสานงานและการให้บริการด้านการศึกษาและการ

ให้บริการทางด้านสังคม

2.3   เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชน

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3.  เป้าหมาย

37

3.1    เชิงปริมาณ

3.1.1  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาด้านการศึกษาและโครงการ

ต่างๆ อย่างน้อย 5-8 ครั้งภายในปีการศึกษา 2557 - 2558

3.1.2  สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางประสานงานและการให้บริการด้านการศึกษาและการให้บริการ

ทางด้านสังคม  อยู่ในเกณฑ์ดี

3.1.3 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชน   3- 5  ครั้งภายในปีการศึกษา 2557-2558

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1  สถานศึกษามีปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารและการเรียนการสอนอย่างพอเพียงตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

3.2.3 ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

4.  กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เสนอและขออนุมัติโครงการ | ตุลาคม 2557 | ครูจิรานี สำราญ |
| 2 | ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา | ตุลาคม 2557 | ผอ./รองผอ.โรงเรียน |
| 3 4 5 | 3.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกรส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 3.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 3.2.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 3.2.2 กิจกรรมประชุมกรรมการ สถานศึกษา 3.2.3 กิจกรรมชมรมผู้ปกครอง 3.2.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 3.2.5 กิจกรรมมอบวุฒิบัตร ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปรายงานโครงการ | พฤศจิกายน 2557 ตลอดปีการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา58 มีนาคม 2558 ตลอดปีการศึกษา58 กันยายน 2558 | ผอ./รองผอ.โรงเรียน คณะกรรมการ ครูวิภาวดี / ครูประจำชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน/ ครูสุภารัตน์ ครูประจำชั้น ครูไพรัช / ครูจิรานี / ครูประจำชั้น คณะครูทุกท่าน ผู้อำนวยการ / รองผอ. ครูจิรานี และคณะกรรมการ |

5. งบประมาณ     20,000 บาท  ประกอบด้วย

38

เงินงบประมาณ      20,000    บาท   มีรายละเอียด ดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | ค่าใช้สอย | ค่าตอบแทน | ค่าวัสดุ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง - ค่าอาหารเครื่องดื่ม - ค่าจัดทำเอกสาร | 2,000 500 |  |  | ครูวิภาวดี / ครูประจำชั้น |
| 2. | กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา - ค่าอาหารเครื่องดื่ม - ค่าจัดทำเอกสาร | 500 500 |  |  | ผู้อำนวยการ / ครูสุภารัตน์/ ครูจิรานี/ครูปนัษฐ์/ ครูวิไลวรรณ |
| 3. | กิจกรรรมชมรมผู้ปกครอง - ค่าอาหารเครื่องดื่ม - ค่าจัดทำเอกสาร | 500 500 |  |  | ผู้อำนวยการ / ครูจิรานี/ครูปนัษฐ์/ ครูวิไลวรรณ |
| 4. | กิจกรรมสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน - กระดาษอาร์ตมัน - ค่าหมึกพิมพ์ | 1,000 2,000 |  |  | ครูไพรัช / หัวหน้างาน 4 กลุ่มงาน |
| 5. | กิจกรรมมอบวุฒิบัตร - ค่าตกแต่งเวที - ค่าอาหาร เครื่องดื่ม - ค่าเกียรติบัตร - ค่าของที่ระลึก - ค่าเครื่องเสียง - การแสดงบนเวที | 5,000 2,500 1,500 500 2,000 1,000 |  |  | หัวหน้างาน 4 กลุ่มงาน |
|  | รวมเงินทั้งสิ้น |  |  | 20,000 |  |

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ

5.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. เชิงปริมาณ 1.1 จำนวนครั้งที่ชุมชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ทางวิชาการ/วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่/บุคลากร ฯลฯ 1.2 จำนวนครั้งที่สถานศึกษา(ครูและนักเรียน) ร่วมกิจกรรมของชุมชน 1.3 จำนวนครั้งที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 1.4 จำนวนเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชน(เครือข่ายทางการศึกษา 1.5 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนที่เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน 1.6 ศักยภาพของสถานศึกษาในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ | ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบถาม สอบถาม | แบบตรวจสอบ แบบตรวจสอบ แบบตรวจสอบ แบบสอบถาม แบบสอบถาม แบบสอบถาม |
| 2. เชิงคุณภาพ 2.1 จำนวนปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารและการเรียนการสอน 2.2 ร้อยละของผู้เรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 2.3 ระดับความพึงพอใจและเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชนต่อโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี | ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบถาม | แบบสอบถาม แบบตรวจสอบ แบบสอบถาม |

(ลงชื่อ)

(นางจิรานี  สำราญ)

ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภารัตน์     รัตนพงษ์)

ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

(นายภูวัชร      กิ่งทอง)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

ผู้อนุมัติโครงการ

36

บทที่  5

การกำกับ   ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

บทที่  5

การกำกับ  ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผล

ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2558  ได้กำหนดแผนการกำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  แผนกำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผล

รายละเอียดการดำเนินงานนิเทศติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ  กำหนดไว้ตามลำดับขั้นตอน  ดังนี้

| ที่ | รายการติดตามประเมิน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | การจัดทำโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ การเสนอขออนุมัติ/เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม ผลการประเมินหลังการดำเนินโครงการ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | ต.ค. 2557 ต.ค. 2557 พ.ย.2557 ตลอดปีงบประมาณ หลังการดำเนินงาน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ | เจ้าของโครงการ/ผู้บริหาร ผู้บริหาร เจ้าของโครงการ/ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้บริหาร เจ้าของโครงการ/ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าของโครงการ/ผู้บริหาร |

2.  เอกสารประกอบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

เอกสารประกอบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  ตามแผนปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ  2558  มีดังนี้

- เอกสารการปะเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

- แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

- รายงานสรุปปัญหา  อุปสรรค  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน

- ประมวลภาพการจัดกิจกรรมตามโครงการ

3.  ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล

ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล  จัดทำเอกสารการประเมิน กำกับติดตามผล  ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ  คือ  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  และรองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลงานนั้น ๆ

****************************************************

ภาคผนวก

วัตถุประสงค์ และนโยบายการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559)

กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาของประเทศไทยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษา โดยมีภารกิจ (Mission) ดังนี้

1.  สร้างเสริมโอกาสในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคน
2.  สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.  พัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

จากภารกิจดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป้าหมายดังนี้
1.  ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง
2.  ประชาชนมีคุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฐานความรู้
3.  ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ภาพอนาคตของการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นหลังจากการพิจารณา แผนการศึกษาชาติพ.ศ. 2545 - 2559 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งนโยบายด้านการศึกษาจากพรรคการเมืองในประเทศไทย ทำให้สรุปได้ว่า ภาพอนาคตการศึกษาไทย การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษา โดยเน้นให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีคุณธรรม อาศัยการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเกิดการบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เป็นสหวิทยาการ เพื่อให้การศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการของผู้เรียน และชุมชน ท้องถิ่นมากที่สุด และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงต้องมีการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยังท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต นอกจากนั้นในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับ การดำเนินชีวิต และเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทอย่างยิ่งในระบบการศึกษาในอนาคต ซึ่ง เสน่ห์ แตงทอง (2542, หน้า 27) กล่าวถึงการศึกษาในอนาคตว่า การศึกษาแบบใหม่ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกแห่ง การศึกษาไม่มีขอบเขต ระยะเวลาในการศึกษาในระบบเก่าเป็นการศึกษาที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่การศึกษาในระบบใหม่เรียนได้ทุกเวลาที่ต้องการ สื่อในการถ่ายทอดความรู้มีความหลากหลายมากกว่าระบบการศึกษาเก่าที่มีแต่สิ่งพิมพ์ แต่ในการศึกษาระบบใหม่สื่อการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะของสื่อประสม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สามารถโต้ตอบกันได้ เป็นสื่อสองทาง ซึ่งแตกต่างระหว่างการศึกษาในระบบเดิม การศึกษาในระบบเก่า การศึกษากระจุกตัวอยู่แต่ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่แตกต่างกันการศึกษาในระบบใหม่จะมีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง

           ในอนาคตการจะเกิดการแข่งขันทางด้านคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะระบบการตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ กอปรกับการเปิดเสรีทางการค้า เป็นยุคการค้าเสรี ซึ่งการศึกษาจัดเป็นประเภทการค้าบริการประเภทหนึ่ง เป็นการเปิดตลาดการค้าบริการด้านการศึกษาภายใต้กรอบข้อตกลงองค์การการค้าโลก ได้แบ่งการค้าบริการด้านการศึกษาออกเป็น 5 สาขาย่อยดังนี้ 1) การบริการศึกษาระดับประถม ประกอบด้วย บริการการศึกษาระดับเตรียมประถมแต่ไม่รวมถึงบริการรับเลี้ยงเด็กซึ่งจัดอยู่ในบริการสังคม บริการการศึกษาระดับประถมอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงบริหารหลักสูตรสอนอ่านหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสาขาย่อยภายใต้บริการการศึกษาผู้ใหญ่ 2) บริการการศึกษาระดับมัธยม ประกอบด้วย บริการการศึกษาระดับมัธยมทั่วไป บริการการศึกษาระดับมัธยมระดับสูง บริการการศึกษาเทคนิคและวิชาชีพ บริการการศึกษาเทคนิคและวิชาชีพสำหรับคนพิการ 3) บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย บริการการศึกษาเทคนิคและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งหมายถึงการศึกษาในระดับอนุปริญญา บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ ซึ่งหมายถึงการศึกษาในระดับปริญญาหรือเทียบเท่า 4) บริการการศึกษาผู้ใหญ่ ครอบคลุมการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ใหญ่  5) บริการการศึกษาอื่น ๆ ครอบคลุมบริการด้านการศึกษาอื่น ๆ ทั้งหมด ได้แก่ โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนสอนศิลปะและดนตรี การทดสอบความสามารถทางภาษาและความรู้ แต่ไม่รวมถึงบริการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ทั้งนี้มีประเทศที่ยื่นข้อเรียกร้องให้ไทยเปิดตลาดบริการด้านการศึกษาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก6 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี จีน นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ การสอนภาษา การศึกษาด้านอื่น ๆ รวมถึงการฝึกสอนพนักงาน การทดสอบความสามารถทางภาษาและความรู้ ไทยได้ยื่นข้อเสนอผูกพันของไทยในการค้าบริการด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ดังนี้ ระดับอุดมศึกษา เสนอผูกพันให้นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ เสนอผูกพันให้ครูอาจารย์ต่างชาติเข้ามาสอนในไทยได้ ถ้าได้รับเชิญหรือว่าจ้างจากสถาบันการศึกษาไทย คุณวุฒิ ประสบการณ์ตลอดจนคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาอื่น ๆ เสนอผูกพันเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาต่างชาติ โดยให้นักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศโดยให้ชาวต่างประเทศเข้ามาจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาในไทยได้โดยถือหุ้นไม่เกิน 49% ให้ครู อาจารย์ต่างชาติเข้ามาสอนในไทยได้ ในกรณีที่ได้รับเชิญหรือว่าจ้างจากสถาบันการศึกษาในไทย คุณวุฒิ ประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น (วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, ม.ป.ป. ก, หน้า 7-9) นอกจากนั้นข้อมูลจากสำนักเจรจาการค้าบริการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2547) เมื่อเดือนกันยายน 2547 พบว่า ประเทศไทยได้ทำการเจรจาดังนี้ 1) ขอให้นักเรียน นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาศึกษาในประเทศไทยได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ในการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาอื่น ๆ โดยเจรจากับประเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย บาห์เรน นิวซีแลนด์ เปรู และกลุ่ม BIMST-EC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectorial Technical and Economic Cooperation/ Bangladesh India Myanmar Sri Lanka Thailand Economic Cooperation) 2) ขอให้เปิดตลาดให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงเรียนสอนศิลปวัฒนธรรมไทย ประเภทที่ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ ได้แก่ โรงเรียนสอนทำอาหารไทย โรงเรียนสอนรำไทย ดนตรีไทย โรงเรียนสอนมวยไทย โรงเรียนสอนภาษาไทย โรงเรียนสอนหัตถกรรมไทย โรงเรียนสอนศิลปกรรมไทย โรงเรียนสอนนวดแผนโบราณ โดยเจรจากับประเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย บาห์เรน นิวซีแลนด์ เปรู และกลุ่ม BIMST-EC 3) ขอให้ครูไทยเข้าไปสอนในโรงเรียนสอนศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศที่ระบุข้างต้นได้ 
            ทั้งนี้ด้วยเหตุผลสนับสนุนที่ว่า ไทยต้องการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ในภูมิภาคเอเชีย และการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยที่ไทยมีความชำนาญเป็นพิเศษหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นจุดขายโดยเฉพาะของไทย 
            ดังนั้นการศึกษาของประเทศไทยจะต้องแข่งขันด้วยคุณภาพ การบริการด้านการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติด้านภาษาที่ถูกเรียกร้องเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดเสรีทางการค้าทำให้คนไทยต้องมีความรู้ด้านภาษาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
            ภาพอนาคตของการศึกษาไทยที่ต้องปรับตัวเองสู่คุณภาพที่สูงขึ้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันของตลาดการค้าเสรี แรงผลักดันจากภายนอก รวมทั้งแรงผลักดันภายในภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทำให้การปฏิรูปการศึกษามีความจริงจังมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาการศึกษา

นโยบายของคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ

ประการที่หนึ่ง  เพื่อนำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ        และยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการ     อยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย

ประการที่สอง  	เพื่อนำประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน

ประการที่สาม  	เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและ     ความมั่นคง

ดังนั้น ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปีของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาใน 2 นโยบาย คือ

1.	นโยบายเร่งด่วน ด้านการศึกษา ได้แก่

1.1	เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำนาจมืด โดย         น้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอำนาจ         การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จะมีการ บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม

1.2	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดำเนินการในโรงเรียนนำร่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รวมทั้งจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.	นโยบายการศึกษา

2.1	เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย                อันประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตำราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา  ทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและ   ความเป็นไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาพ และดำเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษา โดยการกระจายอำนาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่  ที่มีความพร้อม

2.2	สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคำนึงถึง  การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย
และพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสำหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษา
และการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา

นอกจากนี้ จะดำเนินการลดข้อจำกัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักชำระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
โดยปรับเปลี่ยนการชำระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อให้มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดำเนิน “โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต

2.3	ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครู
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์
ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชำระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้
ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครู 
ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา

2.4	จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุน

การสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจำชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน

ทั้งนี้ จะดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ

2.5	เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบ
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนำร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดำเนินการ
ให้ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดำเนินการตามภารกิจได้

2.6	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่
การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสำหรับสาขาวิชา
ที่จำเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา

2.7	เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต และพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริหาร เร่งรัดการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานที่สำคัญ

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท  บนพื้นฐานที่ว่าประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน โดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนให้เท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเท่า พัฒนาความเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก โดยบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต้ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ อันได้แก่

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 							2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค

3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ										5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ			6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ

7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงยึดแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ เพื่อนำหลักการสู่ การปฏิบัติ ดังนี้

1.คำนึงถึงศักยภาพและบริบทรอบ ๆ ตัวผู้เรียน

2.พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะประเทศด้วยการ บริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

3.มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพให้แข่งขันได้ในระดับสากล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดกรอบแนวคิดว่า การศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น ผลผลิตของการศึกษา จะต้องนำไปสู่การเตรียมประชาชนคนไทยในอนาคต ที่มีความเป็นไทย มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่สนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา           ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กล่าวคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  			           	2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา						3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 			4. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา								5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก						6. การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

7. นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม            8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน

9. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

10. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน

12. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา

13. ส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ

14. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค

1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่เรียนต่อ และนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก

3. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม

4. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ

5. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

1.พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

2.การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา (คืนครูให้นักเรียน)

3.ครูคลังสมอง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

- จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

- ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

- ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

- สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

1.  การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base)

2.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

1. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนในโลก ยุคใหม่ และการพัฒนาครู ระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผล โดยจะเริ่มจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู จำนวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้เชื่อมโยง    กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการครู เพื่อขวัญและกำลังใจ

3. เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้           สร้างมาตรฐานการเรียนการสอน และพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้กำหนดทักษะ ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับ     ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อการมีงานทำ มีความก้าวหน้า และมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น

5. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยาย       เชิงปริมาณ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น โดยรัฐกำกับ ควบคุมเท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน

7. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยรัฐกำกับควบคุม เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน

8. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้อง          กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ ตามความต้องการประชาชนในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญ         กับความปลอดภัย การสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

นอกจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง      (พ.ศ. 2552-2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้     ด้วยตระหนักดีว่าการศึกษายังมีโอกาสพัฒนาได้ในสังคมไทย เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองยังคงคาดหวัง    และให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการศึกษาของบุตรหลานของตน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         ขั้นพื้นฐาน จึงตระหนักว่าในการปฏิบัติงานในระยะต่อไป ต้องเน้นย้ำจุดเน้นที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจาก ปีงบประมาณ 2556 และพัฒนาเพิ่มเติมในประเด็นที่เป็นความท้าทาย

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ     เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยาย  กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์

1.	ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ		2.	ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค								3.	ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

4.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

5.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอำนาจสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการทำงานภายในสำนักต่าง ๆ 			6.	เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง

ผลผลิต

ผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

3)  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

4)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

5)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6)  เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

โดยมีหน่วยงานกำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 																			กลยุทธ์ที่ 2 	ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม																				กลยุทธ์ที่ 3	ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ																								กลยุทธ์ที่ 4 	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 																								กลยุทธ์ที่ 5 	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 																				กลยุทธ์ที่ 6 	จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

จุดเน้นการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจุดเน้นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้																					1.1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา      ที่สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข																															1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 3													1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และ     ด้านการใช้เหตุผล													1.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง				1.1.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 		1.1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  เหมาะสมตามช่วงวัย 														  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม          ที่เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้						1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้				1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง			1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย						 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with Special Needs)											1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย			1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพโอกาส...รรถภาพนไทยะึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้   ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน										1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ

1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง และช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา								2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)

2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา

2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้													2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System)

2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ

2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน เต็มศักยภาพ

2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม								2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)

2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ      ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

3.1 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (Participation and Accountability)																3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทาง      การเรียนของนักเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและ       เป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อให้สถานศึกษาทำแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผล             การดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม

3.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล    อย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม																			3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดำเนินการและติดตามประเมินการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัด    การเรียนรู้เพื่อนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ																					3.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน (Management with Quality and Standards)																			3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้นำด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน																			3.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ    ตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้นำด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน